## Ivano-Frankivsk
Івано-Франківськ, 1,2,3 квартали 2007 | Ivano-Frankivsk Strategic Plan Monitor
|  | 4 квартал 2006 | Q 4, 2006 | 1 квартал 2007 | 1st quarter 2007 | 2 квартал 2007 | 2nd quarter 2007 | 3й квартал 2007 | 3rd quarter 2007 | 4й квартал 2007 | 4th quarter 2007 | 2 квартал 2007 | 3 квартал 2007
A: РОЗВИТОК БІЗНЕСУ | A: Business Development
А.1 Створити в місті бізнес-клімат, сприятливий для залучення інвестицій, орієнтованих на технології та на створення якісних робочих місць, для економіки Івано-Франківська. | A.1 To create favorable climate (environment) for attraction of technology oriented and quality job creating investments in city economy
A.1.1. Місто має cтворити реєстр (банк) земельних ділянок та виробничих площ, потенційно придатних для придбання чи взяття в оренду інвестором. Заздалегідь готувати пакети документів, що максимально полегшують і скорочують процес інвестування. | A.1.1. City to create a register (database) of land lots and production space that can be potentially bought or leased by investors; prepare documentation packages to make the investment process as easy as possible (in some cases this may even include infrastructure preparation).
A.1.1.1 Інвентаризація земельних ділянок та приміщень нежитлового фонду комунального майна міста | A.1.1.1 Inventory of land lots and premises (greenfields and brownfields) | Виконання завдання розпочато в грудні 2005 року, проведено інвентаризацію земельних ділянок в межах міста. У звітному періоді було розпочато інвентаризацію земель Хриплинської промислової зони. Відповідно до розпорядження міського голови від 17.08.06р. в місті проводиться інвентаризація приміщень нежитлового фонду комунального майна міста. | The implementation of the task started in December 2005. The inventory of the land plots located within the city boundaries was taken. The inventory of the Khryplyn Industrial Zone has started as has the inventory of non-residential communal property to implement the mayor's order of August 2006. | В даний час за кошти міського бюджету проведена інвентаризація половини (50%) земель Хриплинської інвестиційно-промислової зони на суму 75 тис.грн. та планується створення бази даних вільних земельних ділянок. | [7 empty] | В даний час проведена інвентаризація половини (80%) земель Хриплинської інвестиційно-промислової зони. Розроблено карту-схему території ХІПЗ | В даний час проведена інвентаризація половини (95%) земель Хриплинської інвестиційно-промислової зони. Розроблено карту-схему території ХІПЗ, Проведено геодезичну зйомку місцевості ХІПЗ.
A.1.1.2 Створення бази даних земельних ділянок та приміщень нежитлового фонду комунального майна міста, потенційно придатних для придбання чи взяття в оренду інвестором (з інформацією про форму власності і наявну інфраструктуру) | A.1.1.2 Database of land lots and premises (in a given structure of information – ownership, infrastructure available) | Інформація по інвентаризації опрацювується і в термін до 10.01.2007р. планується завершити формування бази даних земельних ділянок та приміщень нежитлового фонду комунального майна | Inventory data processing is expected to be finalized by January 10, 2007. By this time the land and non-residential communally-owned properties will be registered in a data base. | На основі інформації по інвентаризації сформовано базу даних приміщень нежитлового фонду комунального майна, потенційно придатних для придбання чи взяття в оренду інвесторам. У даній базі даних подається інформація про нежитлові приміщення, що належать до комунальної власності міста і не передані в оренду юридичним чи фізичним особам відповідно до рішень МВК, в тому числі зазначається адреса нежитлових приміщень (будівлі), їх площа, місце розташування в межах будівлі, фукціональне використання та технічний стан. Також сформована база даних про об'єкти (нежитлові приміщення), що належать до комуальної власності і перебувають в оренді у юоридичних чи фізичних осіб. Сформовано переліки об"єктів комуальної власності, що знаходяться у безоплатоному користуванні, що закріплені за підлітковими клубами, що передані в користуваня штабу громадського порядку і що є "спірними" з обласою радою. | [7 empty] | База даних постійно поновлюється та доповнюється. Впроваджено програмне забезпечення про щомісяне нарахування розміру орендної плати. Інформація про вільні приміщення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, які пропонуються для передачі в оренду на конкурсній основі або продажу з аукціону, постійно публікується в місцевій газеті "Західний кур'єр".
A.1.1.3 Підготовка 3-5 перших пакетів необхідної документації для пропозиції інвесторам | A.1.1.3 Identification of property (land lots and premises) that will be prepared and promoted | У відповідності до укладеного договору з Державним проектним інститутом "Львівський Промбудпроект" напрацьовано пропозиції з використання земельних ресурсів в зоні Хриплинського промвузла, а також розроблено Комплексну програму розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони в м. Івано-Франківську на 2007 - 2008 роки. Підготовлено два проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі Хриплинського промвузла для наступного продажу інвесторам. Крім того, укладено договір оренди з ТзОВ "Тайко електронікс" на площу 14,9 га в Хриплинському промвузлі для промислово-виробничого призначення. В даний час проводиться збір вихідних даних по складанню проектів землеустрою щодо знеособленого відведення трьох земельних ділянок орієнтовною площею 6 га (район Калуське шосе) з метою відчуження їх на земельних торгах для комерційного використання | According to the agreement concluded with the state organization "Lvivsky Prombudprojekt", the proposals on the use of the Khryplyn Industrial Zone and a comprehensive program for its development were prepared for the period of 2007 - 2008. Two land development projects involved with the allocation of land plots for further sale to investors on the territory of the zone were drawn up. A lease agreement with the LLC Tyco Electronics for the area of 14.9 hа for industrial purposes was executed. Currently, the city is collecting input data to design a land development project for the allocation of three plots of approximately 6 ha (in the neighborhood of Kaluga motorway) to sell at competitive sales for further commercial use. | В 2006 році визначено та підготовлено дві земельні ділянки площею орієнтовною 1,7 – 1,8 га для продажу їх на аукціоні. В І кварталі 2007 року проводяться підготовчі роботи для проведення аукціону (визначення нормативної грошової оцінки тощо). З початку року ТзОВ ""Тайко електронікс" розпочато будівництво заводу по виробництву електроного обладнаня для автомобілів. Ведуться перемовини щодо виділення нової земельної ділянки для ТзОВ "Українська побутова техніка". Рішенням сесії міської ради затверджено перелік 7 земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу під забудову на конкурентних засадах (на умовах аукціону) на території Івано-Франківської міської ради. | [7 empty] | Проведено роботу по виділенню додаткової земельної ділянки ТОВ "Українська побутова техніка" для будівництва виробничих приміщень, проведено роботу щодо надання дозвільної документації для Tyco Electronix | Проведено роботу по виділенню додаткової земельної ділянки ТОВ "Українська побутова техніка" для будівництва виробничих приміщень, проведено роботу щодо надання дозвільної документації для Tyco Electronix
A.1.1.4 Preparation of necessary documentation so that the property can be offered to investors
A.1.2. Місто має створити постійно-діючу систему маркетингу інвестиційних можливостей міста, включаючи промоційні матеріали; презентацію на веб-сторінці; активні маркетингові заходи; участь в інвестиційних ярмарках тощо. | A.1.2. City to create a permanent marketing system to promote the I-F investment opportunities including promotion materials; web presentation; active marketing calls; and participation at investment fairs.
A.1.2.1 Підготовка презентаційних матеріалів (на паперових носіях) і каналів поширення (посольства, торговельні палати, міста-партнери, ЗМІ тощо) | A.1.2.1 Preparation of presentation materials (paper version) and distribution channels (Embassies, Chambers of Commerce, partner cities, media, etc.) | У звітному періоді підготовлено й подано на розгляд інноваційного фонду проекту ЕРМ проектну пропозицію щодо промоціювання інвестиційних можливостей міста. Про інвестиційні можливості міста та привабливість виробничих потужностей промислових підприємств постійно надається інформація в торгово-економічні місії посольств України за кордоном,у жовтні виготовлено новий інформаційний на компакт-диск "Економіка, туризм, інвестиції", регулярно поновлюється інформація на веб-сторінці міськвиконкому. Також презентаційні матеріали про місто вручено особисто під час візитів Послам Польщі, Франції та Литви, експертам Агенства з міжнародного розвитку США та Світового банку, представникам муніципалітетів Люблін (Польща), Ополє (Польща), Щецін (Польща), Мєлец (Польща), Грац (Австрія), Орадеа (Румунія), Бая Маре (Румунія), Тракай (Литва), Брест (Білорусія) | In the reporting period, the city submitted to the attention of the LED Innovation Fund the city investment promotion proposals. Information about local investment opportunities and manufacturing facilities is provided to trade and economic missions under the Ukraine's embassies abroad a continuous basis. A new information CD entitled "Economy, Tourism, Investments" was released. News are regularly updated on the municipal web-site. Presentation materials about the city were personally handed over to the ambassadors of Poland, France, Lithuania, experts of the USAID and the World Bank, reps from the municipalities of Lublin, Opole, Schezin, Melietz in Poland, Graz in Austria, Oradea in Romania, Bahia Mare in Romania, Traci in Lithuania and Brest in Belarus. | Продовжується співпраця з Інноваційним фондом Проекту "ЕРМ" щодо наданої Івано-Франківським міськвиконкомом проектної пропозиції із запровадження ефективної системи маркетингу інвестиційних можливостей міста Івано-Франківська з метою залученя потенційних інвесторів. Про інвестиційні можливості міста та привабливість виробничих потужностей промислових підприємств постійно надається інформація в торгово-економічні місії посольств України за кордоном. Також проведено презентації міста під час поїздки в м.Бая-Маре (Румунія), м. Охота (Польща), м.Вільнюс, Тракай (Литва), м.Єлгава (Латвія). Планується підготовка та друк презентаційного двомовного видання «Івано-Франківськ – Ваш надійний діловий партнер», а також буклет "Діловий Івано-Франківськ". Надано інформацію про економічний розвиток та інвестиційні можливості міста Івано-Франківська для розміщення її розділі "Міста України: діловий потенціал" українського альманаху "Керамичі поступу". | [7 empty] | В травні 2007 року Івано-Франківськ відвідав Посол Європейської Комісії в Україні. В червні місто відвідали представники Делегації ЄК в Україні. В червні підписано протокол про наміри співпраці з польським містом Свідница. Спільно з Західно-Українською агенцією сприяння залученню зовнішніх інвестицій підготовлено до друку каталог "Діловий Івано-Франківськ" з інформацією про промислові підприємсьва, банківські установи, готелі, туристичні агенства. Крім того, видано довідник «Ділова Івано-Франківщина» | Станом на 01.10.2007р. місто Івано-Франківськ має документально оформлені поріднені зв’язки з 16 містами зарубіжжя, партнерські зв’язки місто підтримує з 26 іноземними містами. Протягом 9 місяців 2007 року було організовано 25 візитів закордон, Івано-Франківськ відвідали 32 іноземні делегації. Активно ведеться обмін дитячо-юнацькими групами з польськими містами Хшанів, Ополє, Рибнік, Мєлєц, Дільницею Охота міста Варшави, литовськими – Тракай, Антакалнськ та ін. В червні 2007 року підписано Лист про наміри встановлення парт-нерської співпраці між містами Свідніца (Польща) та Івано-Франківськ. Економічний, туристичний, інвестиційний, культурний потенціал міста презентовано в польських містах Хшанів, Свідніца, Жешув, Люблін, Рибнік в румунських Бая Маре і Брашов, латвійському Єлгава і литовських Вільнюс, Тракай. Спільно з Західно-Українською агенцією сприяння залученню зовнішніх інвестицій випущено довідник "Діловий Івано-Франківськ" з інформацією про промислові підприємсьва, банківські установи, готелі, туристичні агенства.
A.1.2.2 Організація щорічного інвестиційного форуму (підготовчі етапи включатимуть аналіз бажаних інвесторів) | A.1.2.2 Organization of annual Investment Forum (preparation phases will include analysis of desirable investors) | У звітному періоді проходила підготовка до проведення в лютому 2007 року презентаційного форуму, на який запрошено представників посольств та консульств іноземних держав в Україні | The city was preparing for the investment forum "Christmas in the Carpathians", to take place in the beginning of February 2007. | 3-4 лютого відбувся презентаційний форум, в якому взяли участь представники 8 іноземних посольств та 5 консульств в Україні. | [7 empty] | виконано | В листопаді планується провести інвестиційний ярмарок
A.1.2.3 Презентація інвестиційних можливостей Івано-Франківська та веб-сторінці англійською мовою з посиланнями на відповідні організації й вебсайти | A.1.2.3 Web presentation of I-F investment opportunities in English with links to relevant institutions and pages | Виконання цього завдання було перенесено на перші два квартали 2007 року у звязку з виробничою необхідністю. Одночасно певна інформація про інвестиційні можливості міста Івано-Франківська українською мовою розташована на веб - сайті міста www.mvk.if.ua, а також німецькою мовою - на німецькому сайті www.westukraine.de. Створення презентаційних матеріалів та окремого сайту основними мовами ділового спілкування передбачено за рахунок коштів інноваційного фонду проекту ЕРМ. | The task was advanced to the first two quarters in 2007 as dictated by operational necessity. At the same time information about Ivano-Frankivsk investment opportunities in Ukrainian has been placed on the municipal site: www.mvk.if.ua, in German - on German site: www.westukraine.de. It is expected that the LED Innovation Fund will finance the development of presentation materials in basic languages of business communication. | Створення презентаційних матеріалів та окремого сайту основними мовами ділового спілкування передбачено в Програмі економічного і соціального розвитку міста на 2007-2009 роки. Планується підготовка та друк презентаційного двомовного видання «Івано-Франківськ – Ваш надійний діловий партнер» | [7 empty] | довідник - «Діловий Івано-Франківськ» | Випущено довідник «Діловий Івано-Франківськ» на 2 мовах, компакт-диск «Івано-Франківський путівник» на 4 мовах
A.1.2.4 Участь у презентаціях на інвестиційних форумах за кордоном у співпраці з Торговельною палатою, тощо. | A.1.2.4 Participation in presentations at Investment Forums abroad, in cooperation with Chamber of Commerce, SBEDIF, etc. | У звітному періоді інвестиційно-економічний потенціал міста Івано-Франківська було презентовано в Торгово-промисловій палаті м. Панєвежіс (Литовська Республіка), на зустрічі з німецькими компаніями в Берліні (Німеччина), на XI Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Канікули» в м. Ніредьгаза (Угорська Республіка), на Міжнародному економічному форумі (Київ, Україна), на Зібранні країн ЄС в Празі (Чеська Республіка), на Свідницькому Ярмарку (Республіка Польща), у м.Мєлец (Польща) | The investment and economic potential of Ivano-Frankivsk was presented at the Chamber of Commerce in the Lithuanian city of Panevezhes, at the meeting with German companies in Berlin (Germany), at the XI International Tourism Fair in the City of Niredhaza (Hungary), the International Economic Forum in Kyiv, Ukraine, at the EU meeting In Prague (Czech Republic), at Svidnytsky Fair (Poland) and in Melees (Poland). | Протягом І кварталу 2007 року інвестиційно-економічний потенціал міста Івано-Франківська у співпраці з Торгово-промисловою палатою було презентовано на зустрічі в м.Вільнюс (Литва), м.Бая-Маре (Румунія). Представники муніципалітетів Франції, Італії, Угорщини, Румунії та України зібрались у румунському місті Бая Маре, щоб обмінятись ідеями і пропозиціями щодо співпраці з метою залучення та ефективного впровадження проектів, що фінансуються Європейською комісією. Результатом зустрічі у Бая Маре є низка домовленостей про спільну підготовку грантових проектів в рамках програми СВС «Транскордонне співробітництво, 2007-2013 роки». Презентація нашого міста також викликала інтерес у Президента Об’єднання Торгових Палат «Європа Орієнталє». У другій половині квітня очікується візит Президента ТП пана Жанфранко Сума до Івано-Франківська з метою створення мережі ТП «Європа Орієнталє» в Україні. | [7 empty] | Економічний, туристичний, інвестиційний, культурний потенціал міста презентовано в польських містах Хшанів, Свідніца, Жешув, Люблін, в румунських Бая Маре і Брашов, латвійському Єлгава і литовських Вільнюс, Тракай. Підготовано та подано на конкурс проект по програмі "Транскордонна співпраця Україна-Румунія" | Економічний, туристичний, інвестиційний, культурний потенціал міста презентовано в польських містах Хшанів, Свідніца, Жешув, Люблін, в румунських Бая Маре і Брашов, латвійському Єлгава і литовських Вільнюс, Тракай.
А.2 Вдосконалити і розвинути інфраструктуру, необхідну для підтримки сталого розвитку малих та середніх підприємств на засадах концепції сталого розвитку. | A.2 To improve and develop infrastructure for support and sustainable SME development
A.2.1. Місто має створити Дозвільний центр за принципом єдиного вікна, що дасть можливість підприємцям отримувати всі ліцензії та дозволи за одним місцем | A.2.1. City to create a one-stop licensing center to enable entrepreneurs to receive all licenses and permits at one place
A.2.1.1 Відкриття Дозвільного центру за принципом єдиного вікна (в рамках Програми БІЗПРО) | A.2.1.1 Opening of the temporary one-stop licensing and permitting center (part of BIZPRO program) | Виконано. Відкриття Дозвільного центру відбулося 09.09.2005р. (за сприяння проекту БІЗПРО). У четвертому кварталі 2007 року продовжувалася діяльність по вдосконаленню та спрощенню процедур, прийом та видача документів довільного характеру, надання інформаційно-консультаційних послуг підприємцям міста | Performed. The permitting center opened on 9 September, 2005. The initiative was supported by BIZPRO. In the fourth quarter of 2007, the center worked to improve and simplify (1) procedures, (2) processing of permits and (3) the provision of consulting services to local businesses. | Виконано
A.2.1.2 Робота Дозвільного центру в тестовому режимі з метою визначення необхідних удосконалень і ресурсів та внесення необхідних змін | A.2.1.2 Testing operation of the center to identify necessary improvements and resources | Виконано. Дозвільний центр працював в тестовому режимі до 01.01.2006р., відбулася апробація прийнятих технічних регламентів та внесення необхідних змін і доповнень; налагодження співпраці і взаємодії дозвільних органів в рамках роботи Дозвільного центру. Станом на 01.01.2007 року в Дозвільний центр надійшло 4977 вхідних пакетів. Видано всього 4536 вихідних пакетів, з них погоджено 3921, відмов-615. Протягом звітного року в середньому надходило 414 вхідних пакетів на місяць, видавалося в середньому 378 вихідних пакетів. Із загальної кількості поданих вхідних пакетів від юридичних осіб надійшло 2635 вхідних пакетів (52,9%), фізичних осіб – приватних підприємців – 2312 (46,5%), фізичних осіб – 30 (0,6%). В загальній кількості прийнятих вхідних пакетів найбільша частка (близько 80%) припадає на такі сфери, як земельні відносини, будівництво, переобладнання (реконструкція, капітальний ремонт тощо). | Performed. The center was operating in a testing mode till 01.01.2006. At this phase, technical procedures were tested and adjusted appropriately; cooperation and coordination among agencies involved in the permitting process under the auspices of the center was aligned | Протягом І кварталу 2007 року в Дозвільний центр надійшло 1450 вхідних пакетів. Видано всього 901 вихідних пакетів, з них відмов-189, надано консультацій - 2175. | [7 empty] | Протягом І півріччя 2007 року в Дозвільний центр надійшло 2508 вхідних пакетів, видано - 1929, з них відмов - 253, надано 3762 консультації | Протягом 9 місяців 2007 року в Дозвільний центр надійшло 3466 вхідних пакетів, видано - 2839, з них відмов - 367, надано 5199 консультацій
A.2.2. Місто має створити умови для належного функціонування бізнес-інкубатора з метою допомоги бізнесменам-початківцям | A.2.2. City to create conditions for proper functioning of the business incubator helping start-up businesses
A.2.2.1 Вирішення питання про виділення приміщення для бізнес-інкубатора | A.2.2.1 Identification of premises for production oriented Business Incubator, following negotiations with large businesses (property owners) | Виконання цього завдання перенесено на наступні періоди | The task was postponed till next periods | Виконання цього завдання перенесено на наступні періоди
A.2.2.2 Розробка і затвердження положення і правил роботи бізнес-інкубатора | A.2.2.2 Rules for operation of Business Incubator to be prepared by EDD and approved | Виконання перенесено на наступні звітні періоди | The task was postponed till next periods | Виконання цього завдання перенесено на наступні періоди
A.2.2.3 Початок роботи, укладення угод з першими клієнтами – підприємствами-початківцями | A.2.2.3 Start of operation, contracts with first “clients – start-up businesses” | Виконання перенесено на наступні звітні періоди | The task was postponed till next periods | Виконання цього завдання перенесено на наступні періоди
A.2.3. Місто має проаналізувати систему діючих у місті місцевих податків і зборів, неефективні з точки зору наповнення бюджету податки скасувати. | A.2.3. City to analyze the system of current local taxes and duties and cancel those that are inefficient from the revenue inflow standpoint, to reduce financial burden of entrepreneurs.
A.2.3.1 Призначення робочої групи з представників бізнесу й міської влади | A.2.3.1 Appointment of Working Group consisting of both business and city representatives | Розпорядженням міського голови від 07.08.2006р. №408-р створено робочу групу для здійснення аналізу системи діючих в місті місцевих податків і зборів | According to the resolution of 07.08.2006 #408-р, a work group was set up to study a system of local taxes and fees | Виконано
A.2.3.2 Аналіз ефективності податків з точки зору місцевої влади та бізнесу | A.2.3.2 Tax analysis from the local government efficiency point of view | В рамках роботи робочої групи проведено комплексний аналіз діючих місцевих податків і зборів | The work group has performed a comprehensive analysis of lcoal taes and fees | Виконано
A.2.3.3 Надання рекомендацій міській раді | A.2.3.3 Tax analysis from the entrepreneurs efficiency point of view | За результатами проведеного аналізу діючих місцевих податків і зборів розроблено проект рішення, який внесено на розгляд депутатів міської ради. 07.12.2006р. прийнято рішення міської ради "Про порядок справляння місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської ради" | A draft resolution on local taxes and fees was prepared and submitted to the city rada. On 07.12.2006, rada approved a resolution "On the Administration of Local Taxes and Fees in Ivano-Frankivsk" | рішення сесії міської ради від 07.12.2006р.
A.2.3.4 Recommendations to City Council
А.3 Спільними зусиллями міської влади та виробників створити ефективну систему промоції міста, а також продукції, виробничих можливостей та послуг його підприємств з метою збільшення обсягів продажу продукції та експортного потенціалу великих місцевих підприємств. | A.3 City, in cooperation with manufacturers, to create a system of promoting the city, its products and services, to increase domestic and export sales of large local companies
A.3.1. Місто має розробити й впроваджувати маркетинговий план для промоції виробничих (технічних) можливостей підприємств міста. | A.3.1. City to develop and implement a marketing plan to promote the production/technological opportunities of the city’s enterprises.
A.3.1.1 Розробка маркетингового плану на 2006 рік відповідно до оперативної цілі A.1.2 | A.3.1.1 Creation of marketing plan for 2006 in accordance with A.1.2 | Див виконання завдань щодо оперативної цілі А 1.2. У звітному періоді було подано проектну пропозимцію до Інноваційного фонду Проекту ЕРМ з метою отримання фінансової підтримки в процесі створення постійно-діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста. На 2007 рік в міському бюджеті для виконання завданть проекту передбачено кошти, зокрема: в Комплексній програмі розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міста Івано-Франківська на 2007-2010 роки - 100 тис.грн., в Програмі економічного і соціального розвитку міста на 2007-2009 роки - 120 тис.грн. | See the implementation of А 1.2. In the reporting period, a proposal was delivered to the LED Innovation Fund to receive financial support for the creation of a permanent marketing system of local investment opportunities. The 2007 municipal budget envisaged expenditures for the Comprehensive Program of investment activities, international cooperation and European integration of Ivano-Frankivsk for 2007-2010 (UAH100,000) and under the Program for the city economic and social development for 2007-2009 (UAH120,000) | В даний час Інноваційним фондом Проекту "Економічний розвиток міст" розглядається заявка Івано-Франківського міськвиконкому щодо отримання фінансової підтримки для створення постійно-діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста. На 2007 рік в міському бюджеті на створення такої системи передбачено кошти, зокрема: в Комплексній програмі розвитку інвестиційної діяльності, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міста Івано-Франківська на 2007-2010 роки - 100 тис.грн., в Програмі економічного і соціального розвитку міста на 2007-2009 роки - 120 тис.грн., в Комплексній програмі розвитку Хриплинської інвестиційно-промислової зони на 2007-2008 роки" - 106 тис.грн. | [8 empty] | В даний час Інноваційним фондом Проекту "Економічний розвиток міст" розглядається заявка Івано-Франківського міськвиконкому щодо отримання фінансової підтримки для створення постійно-діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста.
A.3.1.2 Презентація маркетингового плану бізнесовій спільноті в особі Ради директорів і Ради підприємців | A.3.1.2 Presentation of marketing plan to the business community represented by “Council of Directors” and “Council of Enterprises” | Виконання цього завдання було перенесено | The task was postponed till next periods | В березні розпорядженням міського голови створено Дорадчу раду, до складу якої входять керівники промислових підприємств міста
A.3.1.3 Надання інформації про підприємства відповідно до плану | A.3.1.3 Placing information about companies based on the Plan | Інформація про діяльність промислових підприємств міста постійно надається представникам іноземних фірм та компаній, відповідним службам посольств зарубіжних держав, торгово-економічним місіям України за кордоном, профільним міжнародним асоціаціям, торгово-промисловим палатам тощо | Information about the city is provided on a continuous basis to the representatives of foreign companies and firms, respective services of foreign embassies, trade and economic missions, international associations, chambers of commerce, etc | Інформація про діяльність промислових підприємств міста постійно надається представникам іноземних фірм та компаній, відповідним службам посольств зарубіжних держав, торгово-економічним місіям України за кордоном, профільним міжнародним асоціаціям, торгово-промисловим палатам тощо
A.3.2. Місто має створити виставковий комплекс регіонального значення як комунальне підприємство. | A.3.2. City to build a regional communal Exhibition and Convention Center (ECC)
A.3.2.1 Аналіз економічної доцільності створення виставкового центру | A.3.2.1 Feasibility study for Exhibition and Convention Center | Термін виконання грудень 2007р | Deadline: December 2007 | [8 empty] | тремін виконання грудень 2007 року | тремін виконання грудень 2007 року
A.3.2.2 Визначення місця розташування виставкового центру | A.3.2.2 Identification of site for ECC | Термін виконання грудень 2007р | Deadline: December 2007 | [8 empty] | тремін виконання грудень 2007 року | тремін виконання грудень 2007 року
A.3.2.3 Підготовка фінансового плану та бізнес-плану для виставкового центру та винесення їх на розгляд виконавчого комітету міської ради | A.3.2.3 Preparation of financing plan and business plan for ECC and presentation to City Council | Термін виконання червень 2008р | Deadline: December 2007 | [8 empty] | термін виконання червень 2008 року | термін виконання червень 2008 року
А.4 Забезпечити гідний внесок туризму в економіку міста. | A.4 To improve contribution of tourism into city economy
A.4.1. Місто має провести комплексне дослідження туристичного потенціалу міста з визначенням пріоритетних видів туризму | A.4.1. City to conduct a comprehensive research of the city tourism potential to identify priority types of tourism | Щорічно у місті проводиться до 20 різноманітних мистецьких фестивалів, привабливості місту надає феноменальне поєднання кількасотлітньої культури, збереження традицій та динаміки в пошуках новітніх форм. Молоде за європейськими масштабами місто є центром області, відомої самобутнім і неповторним колоритом традицій в мистецтві та культурі. | Every year, the city holds up to 20 various arts festivals. The city is made especially attractive by the glorious marriage of the hundred year old culture and traditions with the modern dynamism and search for new forms. A young by European standards city is the oblast center famous for its unique and unparalleled colors weaved into its arts and cultural traditions.
A.4.1.1 Створити базу даних існуючих у місті та перспективних для впровадження перспективних продуктів | A.4.1.1 Develop databases of existing and potential tourist-oriented products in I-F | Створена та постійно поновлюється інформаційна база даних туристичної інфраструктури міста, яка надається Центрам туристичної інформації | The tourism infrastructure data base has been created and is regularly updated with the information provided by the Tourism Information Center. | Постійно поновлюється інформаційна база даних туристичної інфраструктури міста, яка надається Центрам туристичної інформації
A.4.1.2 Розробити маркетинговий план розвитку туризму в місті | A.4.1.2 Develop marketing plan of tourism development in I-F | У звітному періоді підготовлено та прийнято сесією міської ради Програму розвитку туристичної інфраструктури міста Івано-Франківська на 2007-2011рр., яка зокрема містить розділ "інформаційно-маркетингова політика". Одним з найважливіших завдань інформаційної політики у туристичній галузі є: - підвищення ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури; - створення позитивного образу міста; - просування туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг через організаційну та фінансову підтримку підприємств та організацій туристичної галузі з боку місцевих органів виконавчої влади: - проведення рекламних турів для представників туристичних компаній, а також для представників засобів масової інформації; - представлення міста та регіону на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном; - організація постійних сезонних виставок-ярмарок: «Прикарпатська зима» та «Карпатське літо»; - періодичне видання туристичного путівника, серії туристичних карт, буклетів, брошур, листівок та ін.; - організація щорічного видання інформаційного бюлетеня "Туристичні послуги міста Івано-Франківська; - встановлення рекламних щитів з туристичною інформацією та дорожніх і транспортних інформаційних щитів, як при під’їзді до міста так і в самому місті; - створення інформаційного банку даних з планами туристичних маршрутів, їх облаштування об'єктами туристичної інфраструктури. | In the reporting period a session of the city rada has approved a program for the tourism infrastructure development in 2007-2011, which among other sections include a section called "Information and marketing policy". Tourism information policy shall: - raise the efficiency of the tourism-communication infrastructure; - create a positive image of the city; - promote tourism product on the domestic and international tourism market due to the organizational and financial support for tourism businesses by local executive bodies: - organize promotional tours for the reps of tourism companies and mass media; - represent the city and the region on national and international exhibitions in Ukraine and abroad; - organize permanent seasonal exhibitions/fairs: «Prykarpatska Winter» and «Karpaty Summer»; - periodic production of tourist guides, booklets, brochures, leaflets, etc; - Organize the l publication of the annual bulletin "Tourism services in Ivano-Frankivsk; - Install billboards with tourism information, road and transportation boards at the city entrance and in the city; - set up of a data base with tourist routes and supply them with tourism installations. | У звітному періоді проводиться реалізація Програми розвитку туристичної інфраструктури міста Івано-Франківська на 2007-2011рр., яка зокрема містить розділ "інформаційно-маркетингова політика".
A.4.1.3 Організувати виконання маркетингового плану | A.4.1.3 Organize marketing plan implementation | У звітному кварталі діяльність відбувалася згідно попередньої програми розвитку туризму міста. Постійно організовується участь туристичних фірм міста в туристичних виставках, ярмарках, форумах в Україні та за кордоном. Налагоджена співпраця з організації обміну туристичними групами дітей та молоді з багатьма містами, в тому числі містами - побратимами Опоє (Польща), Сєрпухов (Росія), Кшанів (Польща), Панєвєжис (Литва). Також налагоджено співпрацю з міжнародними структурами по залученню міжнародної технічної допомоги, зокрема реалізовано спільні проекти з фондом "Євразія": "Відновлення культурної спадщини Івано-Франківська", Івано-Фраківський путівник", "Повернення у місто у межиріччі двох Бистриць" | In the reporting period, the city worked according to the Tourism Developemnt Program. Tourism companies take part in tourism exhibitions, fairs, forums in Ukraine and abroad. Youth exchange programs have been implemented with a variety of cities including Ivano-Frankivsk twin cities: Opoye and Kshaniv in Poland, Serpuhov, Russia and Panevezhes in Lithuania. The city cooperates with international technical assistance programs, joint programs were implemented with the Eurasia Foundation: "Restoration of the cultural heritage of Ivano-Frankivsk", "A guide of Ivano-Frankiovsk", "Returning to the city in between two Bystritsa rivers" | Діяльність відбувалася згідно програми розвитку туризму міста. Постійно організовується участь туристичних фірм міста в туристичних виставках, ярмарках, форумах в Україні та за кордоном. Налагоджена співпраця з організації обміну туристичними групами дітей та молоді з багатьма містами. Зокрема в ІІ кварталі м.Івано-Франківськ відвідали групи з Кшанів (Польща), Ополє (Польща). В квітні делегації м.Івано-Фраківська відвідали м.Кшанів (Польща). В квітні 2007 року з оглядовим візитом у місті Івано-Франківськ побувала група дітей з порідненого міста Рибнік, а в травні, в рамках святкування Дня міста Івано-Франківська, група спортсменів міста Мєлєц (Польща) провела ряд спортивних зустрічей з місцевими командами. В червні 2007 року Івано-Франківськ прийняв на відпочинок у позаміський оздоровчий комплекс «Лімниця» групу школярів Антакалнської середньої школи (Литва). Також налагоджено співпрацю з міжнародними структурами по залученню міжнародної технічної допомоги, зокрема реалізовано спільні проекти з фондом "Євразія". | [8 empty] | Діяльність відбувалася згідно програми розвитку туризму міста. Постійно організовується участь туристичних фірм міста в туристичних виставках, ярмарках, форумах в Україні та за кордоном. Налагоджена співпраця з організації обміну туристичними групами дітей та молоді з багатьма містами.
A.4.2. Місто має визначити і впорядкувати рекреаційні території як місця розвитку туристичного бізнесу, що надаватиме послуги жителям міста, туристам та відвідувачам | A.4.2. City to identify and beautify recreation territories as business development sites to service citizens, tourists and visitors
A.4.2.1 Визначити 3-5 найперспективніших рекреаційних зон на території міста | A.4.2.1 Identify 3-5 recreation zones with highest tourism potential | У грудні 2005-березні 2006 року було визначено майбутні рекреаційні зони відпочинку, культурно-туристичні центри: а) в межах міста на берегах річок Бистриць; б) поблизу с. Посіч, з метою короткочасного відпочинку, проведення вихідного дня для мешканців міста. | In December 2005 through March 2006 the locations of potential recreation zones and tourism centers were identified : а) within the city boundaries on the banks of the two Bystrytsa rivers; б) in the neighborhood of the Village Sivoch to organize retreats and week-ends for the city residents. | [9 empty] | виконано
A.4.2.2 Впорядкувати ці зони та організувати їх підтримання в належному стані | A.4.2.2 Bueatify and rganize maintenance of recreation zones | У звітному періоді завершено реконструкцію однієї із рекреаційних зон - парку відпочинку ім. Т.Шевченка | The reconstruction of one of the city zones was finalized (Т.Shevchenko Park) | Ведуться роботи щодо впорядкування вже визначених двох рекреаційних зон відпочинку: а) в межах міста на берегах річок Бистриць; б) поблизу с. Посіч, з метою короткочасного відпочинку, проведення вихідного дня для мешканців міста. | [8 empty] | виконано
A.4.2.3 Організувати промоціювання підготовлених рекреаційних зон серед відвідувачів міста та Прикарпатського регіону | A.4.2.3 Organize promotion of prepared recreation zones for city and region visitors | У звітному періоді підготовлено та видано інформаційно-промоційні матеріали: „Карту-схему міста Івано-Франківська”; Туристичний путівник „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”; Історико-краєзнавчий довідник “Архітектурна спадщина м. Івано-Франківська”; Компакт-диск „Івано-Франківськ – столиця Прикарпаття”; Компакт-диск „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”; Календар настільний „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”, відеоролик „Івано-Франківськ – туристичні ворота в Карпати”, в яких зокрема міститься інформація і про рекреаційні зони міста. | The following promotional materials were released: "The map of Ivano-Frankivsk"; a tourist guide "Ivano-Frankivsk: City in the Heart of Europe”; A historical reference book “Ivano-Frankivsk Architectural Heritage”; CDs "Ivano-Frankivsk: a Capital of Prykrpatia”; "Ivano-Frankivsk – a City in the heart of Europe”; a table calendar, video film "Ivano-Fankivsk: Gate to is to Europe ”, this materials also include information about the municipal recreation zones. | В 2007 розпочато розробку інформаційного видання – туристичного путівника «Івано-Франківськ – крізь віки 1662-2007», Підготовлено інформацію та надруковано інформаційно-промоційні матеріали про місто: туристичний путівник "Івано-Франківськ - місто в серці Європи", листівки "Івано-Франківськ", комп"ютерну версію листівок "Мій Івано-Франківськ". Для СD-диску "Івано-Франківськ" готується відеофільм про туристичні можливості міста | [8 empty] | Розробляється інформаційне видання - туристичний путівник "Івано-Франківськ - крізь віки 1662-2007". Випущено СD-диск "Івано-Франківськ", в якому розміщено відеофільм про туристичні можливості міта. Для покращення інформаційного середо-вища для туристів, відвідувачів міста створена та встановлена в центральній частині міста карта-схема міста
A.4.3. Місто створить умови для пріоритетного розвитку підприємств, що впроваджують нові та розвивають існуючі в місті туристичні продукти | A.4.3. City to create conditions for priority development of businesses that will introduce new and expand existing tourist products
A.4.3.1 Підготувати і виділити земельні ділянки, спеціально призначені для організації аквапарку, гольф-центру, боулінг-клубу та інших нових туристичних продуктів, а також готелів | A.4.3.1 Prepare and allocate sites (property) specially aimed for major tourist-oriented attractions and facilities, such as aquapark, golf course, bowling club, hotels | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні періоди реалізації у звязку з виробничою необхідністю. Проте за час реалізації Стратегічного плану у місті було відкрито 3 боулінг-клуби та в 2007 році планується відкриття ще двох клубів. Відкрито клуб альтернативних видів спорту. | Operational necessity required that the deadlines for the task be advanced to the next periods. Over the SP implementation, 3 bowling clubs were opened in the city, in 2007 two more will open. A club of alternative sports began business. | Завершується будівництво міського спортивного комплексу для відпочинку на воді. Планується в 2007 році відкриття двох боулінг-клубів. Опрацьовується можливість побудови льодового палацу в межах міста. Опрацьовується можливість надання майданчику для проведення пейтбольних змагань. | [7 empty] | В травні 2007 року відкрито Льодову арену | В серпні відкрито 2 боулінг-клуби. Відкрито клуб з гри в пейнтбол
A.4.3.2 Запровадити пільгові ставки плати за землю для цих підприємств на період становлення нових туристичних продуктів | A.4.3.2 Introduce preferential land rates for the above businesses for the period of new tourist product formation | Термін виконання - квітень 2007 року. | Deadline: April 2007. | Термін виконання - квітень 2007 року. | [7 empty] | перенесено на інший термін | перенесено на інший термін
A.4.4. Місто створить і забезпечуватиме функціонування системи інформаційно-довідкових центрів для туристів і гостей міста у визначених місцях – (вокзали, готелі, тощо) | A.4.4. City to establish and operate a system of information and reference centers for tourists and visitors in appropriate places such as the railroad station, hotels and airport.
A.4.4.1 Визначити місця в Івано-Франківську та інших місцях для розміщення інформаційно-довідкових центрів про місця розваг у місті | A.4.4.1 Identify places in Ivano-Frankivsk and other areas to locate entertainment information centers | Виконано. В центральній частині міста Івано-Франківська відкрито Центр туристичної інформації, а також відкрито мережу аналогічних Центрів в районних центрах області. | Performed. The Convention and Visitors Bureau opened in the central part of Ivano-Frankivsk. A network of similar centers has covered raion centers in the Oblast. | Відкрито нові Центри туристичної інформації в туристичному комплексі "Буковель", м.Рогатині, м.Яремчі | [7 empty] | Відкрито новий Центр туристичної інформації в м.Надвірна | Планується до кінця 2007 року відкрити черговий Центр туристичної інформації
A.4.4.2 Визначити види інформаційно-довідкових матеріалів для розміщення у визначених місцях | A.4.4.2 Identify types of materials to be placed there | Виконано. Через Центри теристичної інформації розповсюджуються туристичні буклети, путівники, карти, диски та інші інформаційно-довідкові матеріали про місто | Performed. The Convention and Visitors Bureau disseminates tourist booklets, guides, maps, CDs and other reference materials about the city. | Виконано. Через Центри туристичної інформації розповсюджуються туристичні буклети, путівники, карти, диски та інші інформаційно-довідкові матеріали про місто
A.4.4.3 Організувати розміщення інформаційно-довідкових центрів, забезпечення їх необхідними матеріалами | A.4.4.3 Organize placement of information centers provided with necessary materials | Виконано. Центрам туристичної інформації міста постійно надається оновлена інформаційна база даних туристичної інфраструктури. Підготовлено та видано інформаційно-промоційні матеріали: „Карту-схему міста Івано-Франківська”; Туристичний путівник „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”; Історико-краєзнавчий довідник “Архітектурна спадщина м. Івано-Франківська”; Компакт-диск „Івано-Франківськ – столиця Прикарпаття”; Компакт-диск „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”; Календар настільний „Івано-Франківськ – місто в центрі Європи”, відеоролик „Івано-Франківськ – туристичні ворота в Карпати”. | Performed. The city Convention and Visitors Bureau are supplied with updated inforamtion about local tourism infrastructure. Promotional materials were prepared and published The following promotional materials were released: "The map of Ivano-Frankivsk"; a tourist guide "Ivano-Frankivsk: City in the Heart of Europe”; A historical reference book “Ivano-Frankivsk Architectural Heritage”; CDs "Ivano-Frankivsk: a Capital of Prykrpatia”; "Ivano-Frankivsk – a City in the Heart of Europe”; a table calendar, video film "Ivano-Fankivsk: Gate to is to Europe ” | Виконано. Центрам туристичної інформації міста постійно надається оновлена інформаційна база даних туристичної інфраструктури.
A.4.5. Місто стимулюватиме відкриття нових міжнародних прямих рейсів до Івано-Франківська | A.4.5. City to stimulate opening of new international air connections (direct flights) to Ivano-Frankivsk
A.4.5.1 Звернутися з цим питанням до Міністерства транспорту | A.4.5.1 Negotiations with Ministry of Transport | Виконано | Performed | [9 empty] | Відкрито нові сезонні туристичні авіарейси в Чорногорію, Туречиину
A.4.5.2 Провести зустрічі з керівниками вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній | A.4.5.2 Negotiations with domestic and foreign air companies | У звітному періоді розпочато переговори з італійською авіакомпанією про збільшення кількості рейсів до міста. | The city is negotiating more flights to the city with an Italian carrier. | продовжуюються переговори | [7 empty] | продовжуюються переговори
B: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ | B: Human Resource Development
В.1 Об’єднаними зусиллями бізнесу, освітніх установ та місцевої влади створити ефективну багаторівневу систему навчання фахівців та робітників, потрібних для місцевої економіки | B.1 Create an efficient multi-level system for training of specialists needed by local economy through the permanent partnership of businesses, education institutions and local government
B.1.1. Місто має створити Міський центр людських ресурсів (МЦЛР) для координації навчання робочої сили та потреб у трудових ресурсах | B.1.1. City to create a Municipal Human Resource Center (MHRC) to coordinate workforce training and labor demand
B.1.1.1 Призначити робочу групу з представників Управління соціально-економічного розвитку та Управління освіти МВК, яка розробить пропозиції щодо створення МЦЛР, включаючи положення, а також питання членства, функцій та необхідності персоналу | B.1.1.1 Appoint a Working Group, composed of representatives of EDD and Education Department, to submit proposal for creation of MHRC, including membership, functions and mission statement and staffing requirements | Розпорядженям міського голови від 09.10.2006р. №560-р створено робочу групу щодо створення Міського центру людських ресурсів, до складу якої входять представники міської влади, міського центру зайнятості, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, громадських організацій, роботодавців | According to the mayor's resolution of 09.10.2006р. №560-р, a work group was created to develop a municipal human resource center. The group is composed of the reps from local government, the city employment office, educational establishments, public organizations, employers. | В березні проведено засідання робочої групи щодо створення Міського центру людських ресурсів, на якій підкреслено, що питання розвитку людський ресурсів на даний час є ключовою ціллю. | [7 empty] | виконано | виконано
B.1.1.2 Положення про центр і кошторис подаються на розгляд міському голові та міській раді | B.1.1.2 Status of the Center together with budget to be submitted to Mayor and City Council | Термін виконання цього завдання було перенесено на наступний звітний період. На створення та функціонування МЦЛР в Програмі економічного і соціального розвитку міста на 2007-2009 роки передбачено кошти в 2007р. - 70 тис.грн. Ведеться робота над проектом Положення про центр | The deadline was advanced to the next period. The program of Economic and Social Development for 2007-2009 envisaged UAH 70 thou in 2007 for the creation of the human resource center. Regulations about the center are being prepared | Розроблено проект Положення про Центр. На створення та функціонування МЦЛР в Програмі економічного і соціального розвитку міста на 2007-2009 роки передбачено кошти в 2007р. - 70 тис.грн. | [7 empty] | Розпорядженням міського голови від 21.05.2007р. № 288-р створено Міський центр людських ресурсів та затверджено Положення про його діяльність | виконано
B.1.1.3 Початок роботи МЦЛР | B.1.1.3 Operation of the Center begins, staffing completed | Термін реалізації - березень 2007 року | Deadline: March 2007 | Термін виконання цього завдання було перенесено на наступний звітний період. | [7 empty] | 6 червня відбулося перше спільне засідання Міського центру людських ресурсів, Ради роботодавців, директорів освітніх закладів, ЗМІ | В вересні та жовтні ц.р. проведено спільні засідання місцького центру людських ресурсів, директорів легкої та машинобудівної галузі та директорів професійно-технічних закладів з метою підгот та забезпечення кваліфікованими кадрами промислових підприємств міста
B.1.2. Міський центр людських ресурсів запровадить щорічні дослідження поточних та прогнозних потреб міського ринку праці в кваліфікованих працівниках з метою створення бази даних попиту й пропозиції на ринку праці. | B.1.2. MHRC to introduce annual studies of current and projected local labor market needs of skilled workers and to create and maintain demand/supply database of the labor market
B.1.2.1 Запровадити щорічні дослідження поточних та прогнозних потреб міського ринку праці в кваліфікованих працівниках | B.1.2.1 Introduce annual survey of current and projected qualified labor needs | Термін виконання - червень 2007 року | Deadline: June 2007 | Термін виконання - червень 2007 року | [7 empty] | На засіданні роздано перелік необхідних робітничих професій на найближчу перспективу, 90% усіх становлять робітничі професії | На базі міського центру зайнятості запроваджується нове програмне забезпечення по дослідженню поточних і прогнозних до 2012 року потреб міського ринку праці в кваліфікованих працівниках
B.1.2.2 Створити і підтримувати базу даних попиту і пропозиції на ринку праці міста | B.1.2.2 Create and maintain databases of labor market supply and demand | Термін виконання - грудень 2007 року | Deadline: December 2007 | Термін виконання - грудень 2007 року
B.1.3. У співпраці з ПТУ місто має розробити і запровадити систему ефективної професійної орієнтації молоді міста в школах | B.1.3. City, in cooperation with vocational schools and employers, to develop and implement a system of effective professional orientation for youth at schools
B.1.3.1 Розробити систему ефективної професійної орієнтації старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів, спрямовану на забезпечення реальних потреб місцевих роботодавців | B.1.3.1 Develop a system of effective professional orientation of graduates of elementary schools aimed to meet the real needs of local employers | Виконано достроково | Performed ahead of time | Виконано достроково | [7 empty] | Випущено та розміщено на світодіодному відеоекрані для трансляції в громадському місці презентаційні відеоролики про ПТНЗ | Запроваджено графік відвідування шкіл представниками міського центру зайнятості з метою професійної орієнтації старшокласників
B.1.3.2 Запровадити цю систему | B.1.3.2 Implementation of this system | У звітному періоді при центрі практичної психології та соціальної роботи управління освіти і науки створена "порадня" щодо професійної орієнтації молоді; - налагоджена співпраця з Івано-Франківським міським центром зайнятості щодо проведення ярмарок професій; діагносутвання старшокласників щодо вибору професій; виїзду працівників центру зайнятості в школи; сприяння 11-класникам отримати професію (через навчання на курсах). Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2006р. №11 "Про створення міського Центру загальноосвітньої та професійної підготовки молоді", який об’єднає необхідність здобуття загальної середньої освіти та набуття професій. Запроваджено навчальні семінари-тренінги на базі Українсько-канадського Бізнес центру для малозахищених верств населення (з числа безробітних, молоді, інвалідів). | The Center for Practical Psychocology and Social Work opened a consulting unit to provide career-related advice to young people. The city managed to establish cooperation with the Ivano-Frankivsk Employment Center as regards the organization of employment fairs, testing of high school students for career purposes, visits to schools; assisting school graduates in getting their first job (through training). The City Rada approved a decision of 24.01.2006 №11 "On the Set up of the Municipal Center for Comprehensive and Professional Training of the Youth" to combine comprehensive general education and professional training. Training seminars were conducted at the assistance of the Ukrainian - Canadian Business Center for the Residents in the Low-Income Group (unemployed, young individuals and people with disabilities). | Здійснюється робота щодо переходу старшої школи на профільне навчання. В 2006-2007 навчальному році в 25 із 29 навчальних закладах І-ІІІ ступенів профільним навчанням охоплено 2338 старшокласників (дві третини). Ще у трьох спеціалізованих школах здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов. Найбільшим попитом в учнів користується профіль української філології, фізико-математичний профіль та правовий профіль. Відкрито 5 класів на 120 учнів з поглибленою трудовою підготовкою на базі ПТУ №15 та ЦПТО №1. На базі міжшкільного навчально-виробничого комбінату відкрито 24 групи технологічного напряму на 522 учні за вісьмома профілями.
B.1.4. Місто має заохотити підприємства міста до належного технічного оснащення навчальних закладів, які готують для них кадри, та забезпечення практичного навчання учнів на їхній виробничій базі | B.1.4. City to encourage business community to provide technical support to educational institutions that train qualified workers for them, and provide more practical training and retraining on site
B.1.4.1 На основі результатів щорічних досліджень координувати встановлення партнерських зв’язків між підприємствами і навчальними закладами, які готують або можуть готувати кадри для цих підприємств | B.1.4.1 Based on annual survey results, coordinate creation of partnership between businesses and schools | Термін виконання - грудень 2007 року | Deadline: December 2007 | Термін виконання - грудень 2007 року | [7 empty] | Виконується | Проведено ярмарок вакансій в комерційному технікумі для ипускників технікуму, в якому взяло участь 170 випускників закладу та 12 роботодавців, які запрошували випускників на роботу. А також ярмарок професій, в якому взяли участь представники 25 навчальних закладів різного рівня акредитації, що вели "боротьбу" за своїх потенційних абітурієнтів серед більш, ніж 2000 старшокласників. Старшокласники отримали консультації, більше 180 осіб пройшли тестування за допомогою комп"ютерних тестових методик.
B.1.4.2 Узгодити потреби навчальних закладів і можливості підприємств міста у технічному забезпеченні навчального процесу, в т.ч. виробничої практики. | B.1.4.2 Match the needs and potential of schools and businesses as to the technological support of learning processes | Термін виконання - грудень 2007 року. У звітному періоді вивчалося питання щодо узгодження потреби навчальних закладів і можливості підприємств міста у технічному забезпеченні навчального процесу, у тому числі виробничої практики. | Deadline: December 2007. In the reporting period the city studied the coordination of the educational needs with technical capabilities of local companies in terms of the technical support for the educational process and internship. | Термін виконання - грудень 2007 року. Вивчається питання щодо узгодження потреби навчальних закладів і можливості підприємств міста у технічному забезпеченні навчального процесу, у тому числі виробничої практики. Зокрема це питання піднімалося на засіданні робочої групи з створення Міського центру людських ресурсів. | [8 empty] | Дане питання постійно розглядається на спільних засіданнях міського центру людських ресурсів з представниками промислових підприємств та професійно-технічними освітніми закладами міста. Зокрема, є домовленості між промисловими підприємствами та професійно-технічними освітніми закладами міста про проходження виробничої практики. Відповідно до заявок з підприємств студенти даних закладів проходять практику безпосередньо на підприємствах по спеціальностях, які вивчають і в яких є потреба на підприємстві .
B.1.4.3 Переорієнтувати, де це необхідно, навчальний процес у навчальних закладах на конкретні, в т.ч. перспективні потреби місцевих підприємств та переоснастити (дооснастити) навчальні заклади | B.1.4.3 Change of orientation of learning process (curriculum) where necessary into specific (and potential) needs of local businesses and reequip schools | Термін виконання червень 2008 року | Deadline: June 2007 | Термін виконання червень 2008 року | [7 empty] | Робота ведеться | Дане питання постійно розглядається на спільних засіданнях міського центру людських ресурсів з представниками промислових підприємств та професійно-технічними освітніми закладами міста.
В.2 Постійно підвищувати конкурентоспроможність місцевих підприємств на ринку кваліфікованої робочої сили через створення привабливих умов праці для кваліфікованих працівників | B.2 Permanently improve competitiveness of local businesses on the labor market so that they become more attractive employers for qualified work force
B.2.1. Місто і Міський центр людських ресурсів мають створити систему навчання/консультування роботодавців по роботі з персоналом, та стимулювати підприємства розробити системи розвитку трудових ресурсів, які можуть включати такі стимули залучення й утримання кваліфікованих працівників, як житло, зарплата і кар’єрне зростання, тощо | B.2.1. City and MHRC to create a system of HR training/consulting for employers, and motivate companies to develop a system of HR development, which may include incentives for recruiting and retention of skilled workers, such as housing support, wages, and career growth opportunities
B.2.1.1 Створити систему навчання/консультування роботодавців по роботі з персоналом щодо утримання кваліфікованих працівників | B.2.1.1 Create a system of consulting/training for employeers in retaining skilled workers | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю | The deadline was advanced to future period in connection with operational necessity | В даний час проводиться спеціалізоване навчання виробничого персоналу в Чеській республіці, організоване американською компанією "Делфі", яка планує розпочати випуск електрообладання для автомобілів. | [8 empty] | В червні 2007 року американською компанією "Делфі" розпочато складання схемних джгутів для електронного обладнання для автомобілів, що дозволило додатково створити 70 робочих місць. На даний час виробничі потужності розширюються і до кінця року планується задіяти до 200 чол. З цією метою продовжується навчання - стажування виробничого персоналу в Чеській республіці та Словакії. Також на ВАТ "Родон" розпочато складання електронних виробів що дозволило задіяти додатково до 110 робітників, яикх навчали і навчають польські спеціалісти, а освоєння нової спеьностпроходили в Республіці Польща.
B.2.1.2 Стимулювати (заохочувати) підприємства міста розробляти і впроваджувати в практику менеджменту системи залучення і утримання кваліфікованих працівників (вкл. забезпечення житлом, гідну зарплату, програми кар’єрного зростання, страхування, тощо) | B.2.1.2 Motivate employers to develop and implement management systems to encourage support of qualified workforce (including housing, decent wages, career development, insurance, etc.) | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю | The deadline was advanced to future period in connection with operational necessity | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю | [7 empty] | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю
B.2.2. Місто у співпраці з новими великими приватними інвесторами має втілювати міську політику щодо забезпечення житлом кваліфікованих кадрів, включаючи робітників комунальних підприємств | B.2.2. City, in cooperation with new, large private investors, to implement a municipal policy for providing housing to qualified, skilled workers, including those required by communal enterprises
B.2.2.1 Розробити програму підтримки висококваліфікованих фахівців через надання пільгового житла на 2007 – 2010 рр., включаючи фінансування, домовленості з великими інвесторами та банками щодо спільних програм | B.2.2.1 Create a policy to retain highly qualified experts by providing subsidized housing | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю | The deadline was advanced to future period in connection with operational necessity | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю
B.2.2.2 Затвердити програму й розпочати її втілення | B.2.2.2 Design program of support of qualified experts by subsidized housing for 2007 – 2010, including financing, negotiations with large investors and banks on joint programs | Запланований термін виконання - березень 2007 року | Deadline: March 2007 | Термін виконання цього завдання перенесено на наступні звітні періоди у зв"язку з виробничою необхідністю
B.2.2.3 Approve program and begin implementation
В.3 Створити умови для посилення ролі науково-освітніх закладів у місті, підтримуючи вищу освіту, дослідження та співпрацю науки з бізнесом. | B.3 Create conditions to increase the role of “science and technology” in the city by supporting university education, research and development and its cooperation with local businesses
B.3.1. Місто має організувати та забезпечити розвиток науково-технологічного парку на базі Національного технічного університету нафти та газу | B.3.1. City to organize and develop a Science/Technology Park (STP) based at the National Oil and Gas Technical University (NOGTU)
B.3.1.1 Отримання існуючою юридичною особою при НТУНГ статусу національного науково-технологічного парку (НТП) | B.3.1.1 National Status of STP to be received by existing juridical person “NOGTU Technology Park” | У звітному періоді розпочато підготовку матеріалів щодо отримання статусу національного науково-технологічним парком, який діє а базі Національного технічного університету нафти і газу, для подання в Кабінет Міністрів України | In the reporting period the city started the preparation of materials to be submitted to the Cabinet of Ministers on granting the status of " the National" to the Science and Technological Park which operates under the National University of Oil and Gas | Готуються матеріали щодо отримання статусу національного науково-технологічним парком, який діє а базі Національного технічного університету нафти і газу, для подання в Кабінет Міністрів України. Оскільки, тривале блокування дії прийнятих в Україні законів про інноваційну діяльність щодо надання пільг і преференцій інноваційним структурам (Закон України „Про спеціальний режим інвестиційної діяльності технологічних парків”). Технопарк не включений у перелік технопарків, на яких поширюється згаданий закон, що стримує потенційних інвесторів щодо вкладання коштів у наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи з високим ступенем ризику за відсутності пільг і преференцій. | [8 empty] | В 2007 році було зареєстровано при НТУНГ науково-технологічний парк (НТП)
B.3.1.2 Програма співпраці НТП з містом у питаннях науки й технологій, запропонована НТП і затверджена міською владою; пропозиція до промислових підприємств щодо співпраці | B.3.1.2 Program of cooperation of Technopark with City in science and technology, offered by STP and approved by the City; cooperation to be offered to industrial companies | Розробляється нова програма співпраці на 2007 рік | A new 2007 program for cooperation is being developed | Відбулася реорганізація Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій (НДІНГТ). За результатами реорганізації частина робіт, що проводилися в НДІНГТ, передається в технопарк. Нафтогазовий науково-технологічний парк може сприяти масштабному запровадженню в галузі багатьох сучасних енергоощадних технологій, ноу-хау в економіку міста та області. Накопичений науковий та інтелектуальний потенціал може бути використаний у нашому регіоні, зокрема: - розроблення нормативних документів та технічних засобів ( пересувна лабораторія) для проведення аудиту для підприємств та установ з метою розроблення інвестиційних програм енергоощадних технологій та обладнання; - проведення екологічного моніторингу довкілля; - розроблення технічних засобів та технологій для оперативного контролю якості паливних матеріалів; - надання послуг з технічного діагностування тепломереж, водопостачальних та каналізаційних систем
B.3.1.3 Початок роботи НТП з узгоджених питань | B.3.1.3 Start of work of the STP on issues agreed | Термін виконання - січень 2007 року | Deadline: January 2007 | Термін виконання перенесено в зв"язку з виробничою необхідністю | [7 empty] | Термін виконання перенесено в зв"язку з виробничою необхідністю | Термін виконання перенесено в зв"язку з виробничою необхідністю
B.3.2. У співпраці з ВУЗами місто має запровадити щорічну міську конференцію/виставку з запровадження технологічних інновацій та подібних наукових питань | B.3.2. City, in cooperation with Ivano-Frankivsk universities, to organize an annual conference/exhibition on introduction of technological innovations and related scientific matters
B.3.2.1 Призначення організаційного комітету для проведення 1-ї конференції – «Роль інновацій в економіці Івано-Франківська» | B.3.2.1 Steering Committee for the 1st Conference on “Role of Innovation in I-F economy to be appointed | Термін виконання перенесено на наступний звітний період. | The deadline has been advanced to the future periods | Планується створити організаційний комітет для проведення першої конференції "Роль інновацій в економіці міста" до 1 травня 2007 року | [7 empty] | термін перенесено | термін перенесено
B.3.2.2 Організація 1-ї конференції | B.3.2.2 Organization of the 1st Conference | Термін виконання - березень 2007 року | Deadline: March 2007 | Термін виконання перенесено на наступний звітний період.
B.3.2.3 Проведення конференції | B.3.2.3 Conference to be held | Термін виконання - квітень 2007 року | Deadline: April 2007. | Термін виконання перенесено на наступний звітний період.
B.3.3. У співпраці з ВУЗами та Технологічним парком місто має забезпечити регулярну публікацію бюлетенів з результатами науково-технічних розробок, які зацікавлять місцевий бізнес, освітні та наукові кола | B.3.3. City, Ivano-Frankivsk universities and STP to ensure regular publication of bulletins with results of scientific and technological developments of interest to the city’s business, educational and scientific communities
B.3.3.1 Призначення редакційної колегії бюлетеня | B.3.3.1 Editorial Board of the Bulletin to be appointed | Термін виконання перенесено на наступний звітний період. | The deadline has been advanced to the future periods | Термін виконання перенесено на наступний звітний період. | [7 empty] | Термін виконання перенесено на наступний звітний період. | Термін виконання перенесено
B.3.3.2 Офіційна реєстрація бюлетеня | B.3.3.2 Official registration of the Bulletin | Термін виконання перенесено на наступний звітний період. | The deadline has been advanced to the future periods | Термін виконання перенесено на наступний звітний період.
B.3.3.3 Випуск 1-го числа бюлетеня | B.3.3.3 1st issue of Bulletin | Попередньо запланований термін виконання - січень 2007 року | The previous deadline: January 2007 | Термін виконання перенесено на наступний звітний період.
C: КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА | C: Communal Infrastructure
С.1 Забезпечити регулярне надання комунальних послуг – зокрема, цілодобове постачання холодної й гарячої води, регулярне вивезення відходів та їх вторинну переробку, а також належне нічне освітлення вулиць. | C.1 Ensure regular provision of communal services including provision on private basis – especially cold and hot water supply; regular garbage removal and recycling (utilization) and proper lights on the streets through entire night
C.1.1. Комунальні служби міста мають планомірно здійснювати реконструкцію мереж холодного і гарячого водопостачання | C.1.1. City’s Communal Enterprise to reconstruct cold and hot water supply networks
C.1.1.1 Зробити інвентаризацію ділянок мереж, які потребують реконструкції | C.1.1.1 Inventory of water supply networks to be reconstructed | Виконано. У звітному періоді ДМП "Івано-Франківськтеплокомуенерго" проведено інвентаризацію ділянок, які потребують реконструкції, а саме: 4-ох дільниць теплових мереж на вул.Ребета, Сахарова-Чорновола, С.Бандери, Вовчинецька. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" проведено інвентаризацію ділянок водоканалізаціних мереж, які потребують реконструкції. | Performed. In the reporting period, the company "Ivano-Frankivsk Teplokomunenergo" took the inventory of sites in need for the reconstruction, namely, 4 heating network localities in the streets of Rebeta, Sakharova-Chornovola, S. Bandery and Vovchynetska. A communal enterprise "Ivano-Frankivskvodoekotechprom" took the inventory of the water and sewer supply systems in need of reconstruction. | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.1.1.2 Визначити черговість заміни труб і розробити план реконструкції мереж | C.1.1.2 Priorities setting, Plan of reconstruction works | Виконано. У звітному періоді комунальними підприємствами ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та КП "Івано-Франківськводоекотехпром" визначено черговість заміни труб та розроблено план реконструкції мереж міста у 2007 році | Performed. In the reporting period companies "Ivano-Frankivsk Teplokomunenergo" and "Ivano-Frankivskvodoekotechprom" have identified the order for the replacement of pipelines and developed a reconstruction plan for the city networks in 2007. | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.1.1.3 Організувати виконання розробленого плану реконструкції за рахунок інвестиційних складових тарифів за надавані послуги | C.1.1.3 Organize implementation of Plan of works using the investment shares of the rates for services | Реконструкція мереж проводиться відповідно до розроблено плану. В ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та КП "Івано-Франківськводоекотехпром" інвестиційна складова в тариф не входить | The reconstruction of networks is in line with the plan. The investment component is not included in the tariffs of the "Ivano-Frankivsk Teplokomunenergo" and "Ivano-Frankivskvodotechprom" | Реконструкція мереж проводиться відповідно до розроблено плану. ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" замінено0,95 км теплових мереж на попередньоізольовані та пінопропіленові труби. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" проведено заміу водопроводів та водопровідних уводів довжиною 9,4 км В ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та КП "Івано-Франківськводоекотехпром" інвестиційна складова в тариф не входить | [7 empty] | За І півріччя 2007 року реконструкція мереж проводилась відповідно до розробленого плану. Замінено 2,65 км теплових мереж на попередньоізольовані труби. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" реконструйовано 1673м мереж на суму 355,3 тис.грн. В ДМП "Івано-Франківськтеплокомун-енерго" та КП "Івано-Франківськводоекотехпром" інвестиційна складова в тариф не входить. | За 9 місяців 2007 року реконструкція мереж проводилась відповідно до розробленого плану. Замінено 3,6 км теплових мереж на попередньоізольовані труби на суму 1,23 млн.грн. В ДМП "Івано-Франківськтеплокомун-енерго" та КП "Івано-Франківськводоекотехпром" інвестиційна складова в тариф не входить.
C.1.2. Комунальні служби міста мають переобладнати насосні станції сучасними насосами з встановленням автоматизованих систем регулювання подачі води | C.1.2. City’s Communal Enterprise to reequip pump stations with modernized equipment and automated water regulation systems
C.1.2.1 Зробити інвентаризацію насосів, які потребують заміни, з встановленням автоматизованих систем регулювання подачі води | C.1.2.1 Inventory of pump stations to be replaced for automated water regulation systems | Виконано. У звітному періоді проведено інвентаризацію насосів, які потребують заміни, зокрема по вул.Набережна, 28; Селянська, 1;, Толстого, Дорошенка, Медична. | Performed. The inventory of pipes in need of replacements at the Streets of Naberezhna, Selianska, Tolstoho, Doroshenka and Medychna was taken | виконано | [7 empty] | виконано | виконано
C.1.2.2 Визначити черговість заміни насосів та встановлення автоматизованих систем регулювання і розробити план цих заходів | C.1.2.2 Priorities setting, Plan of reconstruction works | План розроблено частково | A portion of the plan has been developed | Черговість заміни насосного обладнання визначена техніко-економічним обгрунтуванням системи подачі і розподілу води, розробленого ПП "АВІВ технології"
C.1.2.3 Організувати виконання розробленого плану переобладнання насосних станцій за рахунок інвестиційних складових тарифів за надавані послуги | C.1.2.3 Implementation of Plan of works using the investment shares of the rates for services | КП "Івано-Франківськводоекотехпром" інвестиційна складова в тариф не входить | The investment component is not included in the tariffs of the CE"Ivano-Frankivskvodotechprom" | Виконується. ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" замінено насосне обладнання на менш енергозатратне на 5 котельнях, ліквідовано одну нерентабельну малопотужну котельню на вул.Незалежності, 36; диспетчеризовано 2 котельні на вул.П.Бульвар, 2 та на вул.Пулюя, 1; завершено роботу з ліквідації відкритого водорозбору від котельні на вул.Тролейбусна,40 з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів, ліквідовано аварійне ЦТП на вул.Пасічній,10 з переключенням об"єктів до ЦТП на вул.Горбачевського, 40; проведено модернізацію 4 котлів НИИСТУ-5 та замінено 5 котлів застарілих конструкцій в 2-х котельнях міста на високоефективні котли, виробництва 63 котельно-зварювального заводу. КП "Івано-Франківськводоекотехпром" проведена реконструкція підвищуючих водопровідних насосних станцій в кількості 5 шт. на суму 309,7 тис.грн.Інвестиційна складова в тариф за надані послуги не входить. | [7 empty] | Інвестиціййна складова в розрахунок тарифу не входить. Івано-Франківськводоекотехпром" прове-дена реконструкція підвищуючих водопровідних насосних станцій в кількості 4 шт. на суму 230тис.грн
C.1.3. Місто має запровадити регулярне сортування відходів, розпочати освітньо-роз‘яснювальну кампанію; та стимулювати виробництво комунальної техніки місцевими підприємствами | C.1.3. City to introduce regular waste sorting, start a motivation/education campaign; and encourage local firms to manufacture equipment for communal enterprises
C.1.3.1 Провести в місті освітньо-роз’яснювальну кампанію щодо переваг сортування ТПВ | C.1.3.1 Education campaign in the city | Виконано. У звітному періоді в місцевих ЗМІ неодноразово висвітлювалася інформація, присвячена сортуванню ТПВ та перевагам сортування. У школах міста проводились відкриті уроки, на яких учням роз"яснювали переваги сортування ТПВ | Performed. In the reporting period local mass media prepared materials about the advantages of sorting solid waste. At schools students are explained all the advantages of sorting solid household waste. | В місцевих ЗМІ неодноразово висвітлювалася інформація, присвячена сортуванню ТПВ та перевагам сортування. У школах міста і надалі проводяться відкриті уроки, на яких учням роз"яснювали переваги сортування ТПВ | [8 empty] | З метою інформування громадськості щодо збору та переробки сміття було випущено ряд інформаційних матеріалів, зокрема: інформаційні бюлетені, буклети, рекламні листівки, розмальовки, комікси. Розповсюдження інформації стосовно роздільного збору сміття здійснювалися шляхом практичного застосування методів спілкування за принципом передача інформації з уст в уста, організації публічних дискусій, зустрічі з колективами та громадами, громадських акцій “Розчави упаковку”, “Пластиківку – на дахівку” “Диспозер у кожен дім”, проведення загальноміських конкурсів серед громад "Краща громада" та "Чистий двір", серед учнів шкіл – "Чисте місто – очима дітей". Крім того, хід реалізації Проекту та послідовне виконання передбачуваних заходів, висвітлювалося в ЗМІ, в тому числі в друкованих. В результаті проведеної кампанії вдалося донести інформацію про необхідність роздільного збору ТВП понад 100 тис. жителів міста та області.
C.1.3.2 Забезпечити виготовлення на підприємствах міста і придбання необхідної кількості контейнерів для розсортованих ТПВ | C.1.3.2 Necessary number of collection places and special containers to be produced by local businesses | Виконано. У звітному періоді виготовлено 60 контейнерів для збору поліетиленових пляшок і розтавлено їх по території ЖЕО-8. Завершено виготовлення обладнання для заводу із сортування та переробки твердих побутових відходів, призначеного для встановлення в місті. | Performed. In the reporting period 60 containers were produced to collect plastic bottles. They were installed in the area controlled by the housing maintenance company ЖЕО-8. The equipment was manufactured for the solid waste sorting and recycling plant to be located in the city. | Виконано | [7 empty] | Виконано | Наслідком успішної реалізації проекту є зменшення кількості сміттєзвалищ з 18 до 7, та збільшення спеціально оснащених для збору ТВП майданчиків, кількість яких становить 44. Розробляється схема щодо будівництва ще 150 майданчиків, які передбачено побудувати за результатами продовження виконання Проекту. Укладено угоду з переможцем тендеру ТзОВ "Екотехкомплект" на поставку 336 контейнерів для збирання ТПВ на загальну суму 719 тис.грн., в т.ч. для загального збирання - 201 шт., для роздільного збирання - 135 шт.Протягом вересня збудовані майданчики укомплектовано контейнерами для роздільного та загального збирання.
C.1.3.3 Придбати необхідну кількість техніки для вивезення розсортованих ТПВ | C.1.3.3 Equip the Company with necessary equipment for sorted waste collection | У звітному періоді ВАТ "АТП-0928" придбано один автомобіль для вивезення розсортованих ТПВ. | In the reporting period OSC "АТП-0928" bought one vehicle for the transportation of solid waste | [9 empty] | Міською владою закуплено два автомобілі для перевезення відсортованих відходів ТПВ. Вартість спецавтоілів становить 205 тис.грн. Крім того, з метою підготовки відсортованих відходів до наступного етапу переробки і облаштування приміщення під сортувальну дільницю, підготовлено новий проект "Запровадження системи роздільного збирання, сортування і переробки ТПВ – влаштування стаціонарної дільниці для їх до сортування і переробки", як продовження Проекту Європейського Союзу. Даний проект вже затверджений сесією обласної ради від 22.08.07р. і виділено в 2007 році на його реалізацію як субвенцію міському бюджету з фонду охорони навколишнього природного середовища 350 тис.грн. Реалізація цього проекту, крім вдосконалення системи збирання ТПВ дасть можливість придбати обладнання для переробки відсортованого пластику, скла та ін.
C.1.3.4 Ввести в дію завод з сортування і переробки ТПВ | C.1.3.4 Start operation of waste sorting and recycling plant | У звітному періоді спільно з Проектом ПРОО підготовлено проект по будівництву сміттєсортувального заводу | Together with ПРОО Project, a project for the waste sorting and recycling plant was prepared | З листопада 2006 року в місті розпочато впровадження Проекту Tacis (TCAS) “Запровадження системи роздільного збору, сортування і переробки твердих побутових відходів в м. Івано-Франківську”. Впровадження даного проекту забезпечить належне функціонування системи роздільного збору, сортування, переробки і утилізації твердих побутових відходів. Бюджет проекту - 200 тис. євро, з них 160 тис.євро – фінансується Єврокомісією. | [7 empty] | Активно реалізовується проект по роздільному збору, сортуванні і переробці твердих побутових відходів в місті Івано-Франківську, фінансування якого проходить в рамках програми Європейського Союзу «Схема надання грантів містам за програмою TACIS». Внесок Єврокомісії у цей проект складає 160 тис. євро. Презентація результатів першого етапу спільного проекту ЄС та міської ради відбулася в червні. На презентації були присутні представники ЄК в Україні, заступники міського голови, депутати міської ради, партнери проекту та громадські активісти. З метою подальшого впровадження позитивного досвіду міста у галузі поводження зі сміттям в третьому кварталі п.р. планується подати концептуальну записку на дофінансування розпочатих в рамках діючого проекту ЄС заходів для участі у конкурсі Агентства США з міжнародного розвитку. | Будується завод по сортуванню ТПВ, на якому буде змонтовано сортувальну лінію "КІС-10".
C.1.4. Комунальні служби міста мають модернізувати лінії освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих технологій | C.1.4. City’s Communal Enterprise to modernize street lighting
C.1.4.1 Зробити інвентаризацію ліній освітлення, які потребують модернізації | C.1.4.1 Inventory of city lights to be modernized | Виконано відповідно до програми "Модернізація зовнішнього освітлення міста Івано-Франківська на 2006 рік" (проведено інвентаризацію ліній освітлення, які потребують модернізації та визначено поетапність виконання робіт). | Performed according to the program "Modernization of the system of street lighting in Ivano-Frankivsk for 2006 рік" (inventory of the networks in need of modernization and identification of priorities). | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.1.4.2 Визначити черговість модернізації ліній і розробити бізнес-план цих заходів | C.1.4.2 Priorities setting, Plan of reconstruction works
C.1.4.3 Залучити кредитні кошти для реалізації проекту | C.1.4.3 Project financing – taking the credit | Виконано. В грудні 2005 року сесією міською радою затверджено Комплексну Програму "Модернізація зовнішнього освітлення міста Івано-Франківська на 2006 рік", реалізація якої проходить за рахунок випуску муніципальних облігацій на суму 5,5 млн.грн. | Performed. In December 2005 the City Rada approved a comprehensive program "Modernization of the system of street lighting in Ivano-Frankivsk for 2006", which is currently being implemented at the cost of the municipal bond issue in the amount of UAH5.5 M. | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.1.4.4 Організувати виконання розробленого плану модернізації ліній освітлення | C.1.4.4 Implementation of Plan of works | Протягом 2006 року проведено заміну на 70 вулицях 1400 існуючих світильників на енергозберігаючі з натрієвими лампами на суму 1,3 млн.грн. | During 2006 in 70 city streets were replaced 1400 lights by energy saving lamps for the total amount of UAH 1.3 M | Протягом І кварталу 2007 року проведено заміну 232 існуючих світильників на енергозберігаючі з натрієвими лампами на суму 156,9 тис.грн. | [7 empty] | Протягом І півріччя 2007 року проведено на 44 вулицях заміну 778 шт. існуючих світильників на енергозберігаючі з натрієвими лампами на суму 1,1 млн.грн. | Протягом 9 місяців 2007 року проведено на 80 вулицях заміну 1493 шт. існуючих світильників на енергозберігаючі з натрієвими лампами на суму 1841,6 тис.грн.
С.2 Забезпечити рівні тарифи на електроенергію та комунальні послуги не вищі або нижчі, ніж у міст-конкурентів, задля підтримання конкурентноздатності продукції місцевих підприємств | C.2 Ensure competitive electricity and communal services rates (so that local producers – businesses are disadvantaged from those in other cities)
C.2.1. Комунальне підприємство з теплопостачання має забезпечити когенерацію теплової та електричної енергії на котельнях міста для зниження тарифів на електричну та теплову енергію | C.2.1. City’s Communal Heating Company to start cogeneration of heat and electricity at the city’s boiler stations to decrease the rates for electricity and heating
C.2.1.1 Розробити бізнес-план запровадження когенерації теплової та електричної енергії на котельнях міста | C.2.1.1 Business Plan for cogeneration | Виконано. В ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" в даний час працює когенераційна установка на котельні по вул.Федьковича, 91, планується подальше впровадження когенераційних установок. Розроблено бізнес-план запровадження 2 когенераційних установок на котельнях на вул.Індустріальній, 34 та Симоненка, 3. | Performed. "Ivano-Frankivskteprlokomunenergo" has installed one co-generating unit at 91 Fedkovytcha St. More are expected to be installed. A business plan was developed for two such units to be assembed at 34 Industrialna St. and 3 Symonenka. | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.2.1.2 Залучити кредитні кошти для реалізації проекту | C.2.1.2 Project financing – taking a credit | Згідно з Програмою розвитку та енергозбереження міста Івано-Франківська ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" на 2007 рік заплановано виділення коштів із міського бюджету на впровадження когенераційної установки по вул.Індустріальна, 34 | According to the city energysaving program "Ivano-Frankivskoblcomunenergo" will receive funds from the 2007 city budget for the installation of co-generating unit at 34 Industrialna St. | Згідно з Програмою розвитку та енергозбереження міста Івано-Франківська ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" на 2007 рік заплановано виділення коштів із міського бюджету на впровадження когенераційної установки по вул.Індустріальна, 34 | [8 empty] | Станом на 1 жовтня 2007 року профінансовано 1,8 млн.грн. на проведення робіт з впровадження когенераційної установки потужністю 1,4МВт на вул. Індустріальній, 34. З цих коштів здійснено авансовий платіж на придбання самої когенераційної установки. Крім того, зал фундамент під когенераційну установку, трансформатор та проведено ряд інших підготовчих робіт.
C.2.1.3 Придбати когенераційні установки | C.2.1.3 Purchase cogeneration units | Термін виконання - грудень 2010 року | Deadline: December 2010 | Термін виконання - грудень 2010 року | [7 empty] | Управлінням житлово-комунального господарства оголошено тендер на закупівлю когенераційної установки на липень 2007 року
C.2.1.4 Виконати роботи по встановленню когенераційних установок на котельнях міста | C.2.1.4 Operation of cogeneration units in boiler houses | Термін виконання - грудень 2010 року | Deadline: December 2010 | Термін виконання - грудень 2010 року | [7 empty] | При своєчасному фінансуванні на закупівлю когенераційної установки, роботи по її монтажу та запуску заплановано до кінця 2007 року
C.2.1.5 Створити муніципальну компанію з продажу електроенергії | C.2.1.5 City to establish a municipal company to market electricity on a regional basis | Термін виконання - грудень 2007 року | Deadline: December 2007 | Термін виконання - грудень 2007 року | [7 empty] | Термін виконання - грудень 2007 року | Термін виконання - грудень 2007 року
C.2.2. Місто має запровадити надання ліцензій на вивезення сміття на умовах тендеру в окремих частинах міста на певний період часу | C.2.2. City to introduce tender-based provision of communal services in discrete parts of the city for limited period of time (pilot program)
C.2.2.1 Визначити послуги, які мають надаватися на основі тендеру (вивезення сміття, озеленення, прибирання вулиць, освітлення…) | C.2.2.1 Identification of services to be subject of tender (waste collection, greenery maintenance, street cleaning, lighting…) | У звітному періоді продовжувалася робота щодо визначення послуг, які мають надаватися на тендерних умовах | The work to define a list of tender-based services was in process | Продовжується робота щодо визначення послуг, які мають надаватися на тендерних умовах
C.2.2.2 Запровадити тендери на вивезення ТПВ в окремих частинах міста на визначений проміжок часу | C.2.2.2 Tenders for waste collection services in parts of the city | Вивезенням ТПВ на полігон займаються ВАТ "АТП-0928", Автоколона 2222, ПП "Діана". У звітному періоді право на вивезення ТПВ в окремих частинах міста реалізовувалося на тендерних умовах. | Solid waste was delivered to landfills by . In separate parts of the city permits for the solid waste transportation was were on a competitive basis. | Очікується прихід іще однієї фірми. Право на вивезення ТПВ в окремих частинах міста здійснювалось на тендерних умовах. | [8 empty] | Право на вивезення ТПВ в окремих частинах міста здійснювалось на тендерних умовах. В даний час вивезення ТПВ здійснюється 5 перевізниками.
C.2.3. Місто має створити умови конкуренції в системі надання послуг з опалення та гарячого водопостачання, що дозволить приватним промисловим підприємствам продавати тепло споживачам в Івано-Франківську | C.2.3. City to create a competitive system for supplying heating and hot water, which will allow private industrial companies to sell heat to customers in Ivano-Frankivsk
C.2.3.1 Провести інвентаризацію можливих альтернативних постачальників тепла та гарячої води споживачам міста | C.2.3.1 Inventory of potential alternative providers supplying heating and hot water | У звітному періоді було продовжено пошук можливих альтернативних постачальників тепла та гарячої води споживачам міста, існуючих альтернативних постачальників тепла та гарячої води споживачам міста наразі не виявлено | The search for alternative sources of heat and hot water to supply the city consumers continued. So far no new sources have been identified. | Інвентаризація проводилась, існуючих альтернативних постачальників тепла та гарячої води споживачам міста наразі не виявлено
C.2.3.2 Розробити Положення про порядок залучення альтернативних постачальників до забезпечення потреб споживачів | C.2.3.2 Based on results of inventory making create regulations on including alternative providers to the market | Виконано | Performed | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
С.3 Гарантувати якість і комфортність внутрішньоміських перевезень | C.3 Guarantee high quality, comfortable, public transportation system in the City
C.3.1 Місто має врегулювати схему руху в місті з виведенням транзитного транспорту за межі міста | C.3.1 City to regulate traffic patterns to route transit traffic away from the downtown area
C.3.1.1 Розробити технічне завдання з врегулювання схеми автомобільного руху в місті | C.3.1.1 Terms of reference for traffic regulations | Виконано. Відповідно до укладених договорів з Державним інститутом проектування міст "Містопроект" та Національним університетом "Львівська політехніка" на розробку та впровадження в місті комплексної схеми організації дорожнього руху і вдосконалення пасажирсько-транспортної схеми (вдосконалення маршрутної мережі громадського транспорту) підготовлено науково-технічний звіт про першочергові заходи з вдосконалення пасажирсько-транспортної системи м.Івано-Франківська. | Performed. According to the agreements concluded with the state project design company "Mistoproject" and the National University "Lvivska Polytechnika " for the design and implementation of a comprehensive municipal traffic system and the improvement of the passenger transportation (rationalization of the city transport network), a report was drawn up on the priority steps to improve a transportation/passenger system in Ivano-Frankivsk | Виконано | [7 empty] | Виконано | Виконано
C.3.1.2 Укласти угоду з розробником нової схеми руху на основі тендеру | C.3.1.2 Selection of provider, contracting
C.3.1.3 Передбачити фінансування цієї роботи в змінах до бюджету міста | C.3.1.3 Guarantee financing by budgetary amendments
C.3.1.4 Розроблену схему винести на громадські слухання і з врахуванням їх результатів розробити план заходів з її втілення | C.3.1.4 Modify the Scheme based on results of public hearings | Запланований термін виконання - вересень 2007 року. У звітному періоді після запровадженню в місті комплексної схеми організації дорожнього руху проводилися наукові дослідження. | Deadline: September 2007. A research was conducted in the follow-up on the implementation of a comprehensive traffic system organization. | Проводяться наукові дослідження, що дасть можливість зменшити транспортне навантаження в центральній частині міста. Відповідно до наданих рекомендацій визначені підходи до поетапного формування базової схеми руху громадського транспорту. На їх основі визначено кількість автобусів, їх клас, а також введення нових маршрутів та часткової зміни діючих маршрутів, які планується ввести в дію в травні 2007 року. Розроблені Державним інститутом проектування міст "Містопроект" п’ять схем організації дорожнього руху в місті, знаходяться на опрацюванні в ДАІ, управлінні житлово-комунального господарства, управлінні архітектури і містобудування, ВКП ДП "Укрдіпродор" та в інших зацікавлених автотранспортних організаціях міста. | [7 empty] | З 1 травня в місті діє нова схема руху громадського транспорту | З 1 травня в місті діє нова схема руху громадського транспорту
C.3.1.5 Запровадити нову схему автомобільного руху в місті | C.3.1.5 Implementation of the traffic new scheme | Термін виконання - квітень 2008 року | Deadline: April 2008 | Термін виконання - квітень 2008 року | [7 empty] | За результатами комплексного обстеження пасажирської маршрутної мережі м.Івано-Франківська вдосконалено пасажирсько-транспортну систему міста, сформовано маршрутну мережу, яка складається із 52 маршрутів. Також визначено оптимальну кількість автобусів (250 од.), які здійснюють міські пасажирські перевезення, їх тип та клас (клас – малий, тип – "Богдан", "Еталон" або аналогічний). Також з метою розвантаження центральної частини міста Державним інститутом проектування міст "Місто проект" м.Львів проведено комплексне обстеження вуличної мережі міста та розроблено схему маршрутного орієнтування (транзитний транспорт). | виконано
C.3.1.6 Визначити перелік маршрутів, що надаються для перевезення пасажирів лише автобусами та тролейбусами | C.3.1.6 Designation of transportation routes exclusively for buses and trolley buses | Виконано. У звітному періоді розпочато підготовку матеріалів для проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. | Performed. Materials are being prepared to conduct a tender for the passenger transportation services on the city bus routes | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради №73 від 15.02.07р. "Про завтердження мережі міських автобусних маршрутів" відповідно до якого затверджено мережу міських маршрутів загального користуваня та оптимальну кількість одиниць транспорту на них (52 маршрути, 249 од. транспорту)
Other (add rows below if needed)
Крім того, постійно ведеться моніторинг виконання оперативних цілей Стратегічного плану економічного розвитку міста з використанням програмного забезпечення WISP за адресою: http://wisp.certicon.cz/