**Перелік**

**заходів, обсяги та джерела фінансування на виконання в області**

**Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Викона-вець** | **Термін виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | **Очікувані результати** |
| **роки** | **Всього, тис. грн.** | **В т. ч. джерела фінансування** | | |
| **Обласний бюджет** | **Міський бюджет** | **Інші джерела** |
| 1. | Розробити та удосконалити наявні освітні програми для медичної громадськості та населення міста, що сприяють пропаганді здорового способу життя і пояснюють природу розвитку злоякісних пухлин та їх профілактики. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **33,0** | **12,0** |  | **21,0** | Підвищити онкограмотність населення |
| 2017 | 8,0 | 3,0 | - | 5,0 |
| 2018 | 8,0 | 3,0 | - | 5,0 |
| 2019 | 8,5 | 3,0 | - | 5,5 |
| 2020 | 8,5 | 3,0 | - | 5,5 |
| 2. | Залучити засоби масової інформації, навчальні заклади і громадські організації до інформування населення області щодо профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **22,0** | **-** | **-** | **22,0** | Підвищити онкограмотність населення |
| 2017 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 2018 | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 2019 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 2020 | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 3. | Запровадження та удосконалення скринінгових програм у роботі лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та раку. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч. по роках:** | **190,0** |  | **110,0** | **80,0** | Збільшити п`ятирічне виживання на 7-8% |
| 2017 | 40,0 |  | 20,0 | 20,0 |
| 2018 | 45,0 |  | 25,0 | 20,0 |
| 2019 | 50,0 |  | 30,0 | 20,0 |
| 2020 | 55,0 |  | 35,0 | 20,0 |
| 4. | Забезпечити повноцінну роботу оглядових, мамологічних та кабінетів патології шийки матки лікувально-профілактичних закладів області шляхом їх комплектації відповідно до табелів оснащення та кваліфікованими кадрами. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **170,0** | **-** | **170,0** | - | Знизити занедбаність на 5-7% |
| 2017 | 40,0 | - | 40,0 | - |
| 2018 | 40,0 | - | 40,0 | - |
| 2019 | 44,0 | - | 44,0 | - |
| 2020 | 46,0 | - | 46,0 | - |
| 6. | Технічне обслуговування та профілактика медобладнання. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **1652,5** |  | **1652,5** |  | Забезпечення безперебійності діагностичного процесу |
| 2017 | 368,9 |  | 368,9 |  |
| 2018 | 395,8 |  | 395,8 |  |
| 2019 | 428,7 |  | 428,7 |  |
| 2020 | 459,1 |  | 459,1 |  |
| 7. | Забезпечення проведення гістологічних досліджень |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **2054,7** |  | **2054,7** |  | Підвищити рівень верифікації діагнозів на 4-6% |
| 2017 | 446,7 |  | 446,7 |  |
| 2018 | 491,3 |  | 491,3 |  |
| 2019 | 536,0 |  | 536,0 |  |
| 2020 | 580,7 |  | 580,7 |  |
| 8. | Вдосконалення роботи реєстру цитологічних досліджень для функціонування в міському інформаційному просторі |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **79,0** | **-** | **59,0** | **20,0** | Покращення доступності до бази даних для усіх ЗОЗ міста |
| 2017 | 59,0 | - | 59,0 | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 20,0 | - | - | 20,0 |
| 9. | Відкрити та застосувати в роботі лікувально-профілактичних закладах кабінети телемедицини для ранньої діагностики онкозахворювань. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **545,0** |  | **430,0** | **115,0** | Скорочення термінів діагностики онкопатології. Доступ до он-лайн консультацій онкологічних центрах України і світу |
| 2017 | 75,0 |  | 50,0 | 25,0 |
| 2018 | 275,0 |  | 250,0 | 25,0 |
| 2019 | 90,0 |  | 60,0 | 30,0 |
| 2020 | 105,0 |  | 70,0 | 35,0 |
| 10. | Створити мамологічний кабінет у одному із ЗОЗ міста |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч** | **4972,6** |  | **4972,6** |  | Забезпечити доступність обстежень грудної залози жінкам міста.  Знизити рівень пізньої діагностики на 10% |
| 2017 | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 2018 | 4552,6 |  | 4552,6 |  |
| 2019 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| 2020 | - |  | - |  |
| 11. | Забезпечення участі фахівців-онкологів у науково-практичних конференціях. |  | 2017-2020 | **2017-2020**  **в т. ч.** | **16,0** | **-** | **16,0** | **-** | Підвищення рівня кваліфікації лікарів міста |
| 2017 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 2018 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 2019 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 2020 | 4,0 | - | 4,0 | - |

Секретар міської ради Оксана Савчук