Про внесення на розгляд сесії

міської ради проекту рішення

«Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.01.2016р. № 9-3 «Про Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки»

З метою забезпечення підтримки розвитку креативної економіки та створення сприятливих умов для розвитку ІТ-середовища в м. Івано-Франківську, керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Внести на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.01.2016р. № 9-3 «Про Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Б. Білика.

Міський голова                                                                     Руслан Марцінків

Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 28.01.2016р. № 9-3 «Про Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни в Розділ 3 «План заходів програми» рішення сесії міської ради від 28.01.2016р. № 9-3 «Про Комплексну програму сприяння залученню інвестицій в економіку м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки», а саме:

- додати розділ «Створення сприятливих умов для розвитку ІТ- середовища в м.Івано-Франківську»;

- додати розділ «Підтримка розвитку креативної економіки».

2.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету Р. Онуфріїва та заступника міського голови Б. Білика.

Міський голова                                                                     Руслан Марцінків

Додаток

до рішення \_\_\_\_сесії міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. План заходів Програми**

Організаційні заходи на виконання Комплексної програми сприяння  
залученню інвестицій в економіку м.Івано-Франківськ на 2016-2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва заходу | Виконавець | Термін виконання | | Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн. | | | | Очікувані  результати |
| Рік | Загальний обсяг | у т.ч. за джерелами | |
| Міський  бюджет | Інші джерела |
|  | **Створення сприятливих умов для розвитку ІТ-середовища в м.Івано-Франківську** | | | | | | | | |
| 37 | Воркшопи по передових технологіях IT | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 240,0  80,0  80,0  80,0 | 120,0  40,0  40,0  40,0 | 120,0  40,0  40,0  40,0 | Підготовка фахівців ІТ- середовища у сфері передових технологій |
| 38 | Підтримка проведення щорічної конференції IT-Rally та найбільшої дизайн -конференції у західній Україні Design Village | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 660,0  220,0  220,0  220,0 | 300,0  100,0  100,0  100,0 | 360,0  120,0  120,0  120,0 | Профорієнтація школярів та студентів в галузі ІТ, розвиток ІТ-галузі, працевлаштування студентів ВНЗ та ПТУ у ІТ- компаніях. |
| 39 | Підтримка проведення Всеукраїнської конференції «Інновацій-на освіта» | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 420,0  140,0  140,0  140,0 | 210,0  70,0  70,0  70,0 | 210,0  70,0  70,0  70,0 | Підвищення рівня освітніх послуг в напрямку ІТ, залучення нових інвесторів, збільшення кількості ІТ- спеціалістів в місті |
| 40 | Проведення навчань для дітей шкільного віку в напрямку IT | Управління інвестиційної політики  Департамент освіти та науки | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 150,0  50,0  50,0  50,0 | 120,0  40,0  40,0  40,0 | 30,0  10,0  10,0  10,0 | Підготовка кадрів в напрямку ІТ |
| 41 | Навчання для вчителів інформатики в напрямку IT | Управління інвестиційної політики  Департамент освіти та науки | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 210,0  70,0  70,0  70,0 | 150,0  50,0  50,0  50,0 | 60,0  20,0  20,0  20,0 | Покращення рівня викладання інформатики в школах відповідно до потреб ринку праці |
| 42 | Підтримка інкубаційної бізнес- програми | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 1800,0  600,0  600,0  600,0 | 1044,0  348,0  348,0  348,0 | 756,0  252,0  252,0  252,0 | Створення умов для реалізації стартапів та інноваційних ідей, створення нових галузей розвитку в місті |
| 43 | Підтримка розвитку робототехніки в м.Івано-Франківську | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | 300,0  100,0  100,0  100,0 | 150,0  50,0  50,0  50,0 | 150,0  50,0  50,0  50,0 | Створення умов для розвитку галузі робототехніки |
|  | **Підтримка розвитку креативної економіки** | | | | | | | | |
| 44 | Створення та підтримка проектів мультимедійного хабу в Івано- Франківську | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | | 900,0  300,0  300,0  300,0 | 450,0  150,0  150,0  150,0 | 450,0  150,0  150,0  150,0 | Створення середовища для розвитку мультимедійного напряму економіки, сучасної урбаністики, розвитку дітей в напрямках креативної економіки |
| 45 | Підтримка проектів дизайну в легкій промисловості, живописі, альтернативного дизайну | Управління інвестиційної політики  Управління економічного та інтеграційного розвитку | 2016-2020 р.р. | 2018-2020  в.т.ч  2018  2019  2020 | | 900,0  300,0  300,0  300,0 | 450,0  150,0  150,0  150,0 | 450,0  150,0  150,0  150,0 | Створення нових робочих місць в напрямку творчих професій |
|  | **Фінансове забезпечення програми** | | | | | | | | |
| 46 | **Всього:** |  | 2016-2020 р.р. | 2016-2020  в.т.ч  2016  2017  2018  2019  2020 | | 21 млн. 151,5 тис.  2 млн. 801,2 тис.  3 млн.  61,7 тис.  4 млн. 582,2 тис.  4 млн. 954,8 тис.  5 млн. 451,6 тис. | 5 млн. 680,5 тис.  737,2 тис.  782 тис.  1 млн. 276,2 тис.  1 млн. 330,8 тис.  1 млн. 403,6 тис. | 15 млн.  471 тис.  2 млн.  64 тис.  2 млн.  279 тис.    3 млн.  306 тис.  3 млн.  624 тис.  4 млн.  48 тис. |  |

Секретар міської ради Оксана Савчук