Про основні заходи

із забезпечення підготовки

житлово-комунального

господарства міста до роботи

# в осінньо-зимовий період

# 2018-2019 років

З метою забезпечення надійної та стабільної роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства міста та надання мешканцям необхідного рівня послуг в осінньо-зимовий період, керуючись Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 та ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити перелік організаційних та основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додатки 1, 2) та склад оперативного штабу із зазначених питань (додаток 3).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Р. Гайда), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (О. Вечеринський), КП «Електроавтотранс» (В. Голутяк), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В. Синишин), КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (М. Джус), КП «Дирекція замовника» (В. Білик), а також керівникам всіх організацій, які здійснюють управління житловим фондом (ЖБК, ОСББ, приватних ЖЕО та інших), організувати виконання капітальних та поточних ремонтів основного обладнання, теплових і водопровідних мереж, житлового фонду, доріг, а також підготовку снігоприбиральної техніки, згідно з термінами, затвердженими цим рішенням.

Для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії, водопостачання і водовідведення ДМП «Івано-Франківськтепло-комуненерго» (Р. Гайда), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (О. Вечеринський), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук) до 01.10.2018 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; погасити заборгованість за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Р. Гайда), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (О. Вечеринський) до початку опалювального сезону 2018-2019 років:

- забезпечити підготовку теплового господарства відповідно до Правил, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378;

- забезпечити оснащення вузлами обліку теплової енергії житлового фонду з централізованим теплопостачанням.

4. Управителям житлового фонду міста до 01.10.2018 року забезпечити підготовку житлових будинків та оформити відповідні акти і паспорти готовності до роботи в опалювальний період (згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів (І. Влізло) розробити оперативний план дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності.

6. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н. Кромкач):

- визначити мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями споживачів, які фінансуються з коштів міського бюджету;

- з метою контролю за дотриманням зазначених вище лімітів, постійно здійснювати моніторинг споживання енергоносіїв та комунальних послуг закладами, що фінансуються з місцевого бюджету.

7. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В. Сусаніна), управлінню Державної казначейської служби України в   
м. Івано-Франківську (В. Косик), головним розпорядникам бюджетних коштів взяти на особистий контроль питання розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні цього року.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради (М. Смушак).

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків.

Міський голова Руслан Марцінків

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 |
|  | до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ПЕРЕЛІК

організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва підприємств, установ | Заходи | Термін  виконання | Відповідальний  за виконання |
| 1. | Підприємства, установи, організації всіх форм власності | Обстеження споруд, приміщень, обладнання; планування заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Виконання заходів з охорони праці і протипожежних заходів. Проведення навчання та інструктажу з працівниками щодо особливостей експлуатації техніки і проведення ремонтних робіт в осінньо-зимовий період. Забезпечення повної готовності власного, відомчого житлового фонду до функціонування в ОЗП | до 01.10.18 р. | Керівники підприємств, установ, організацій |
| 2. | КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», КП «Дирекція замовника», ТзОВ «Балтія-Сервіс», ОК (ЖБК), ОСББ, приватні ЖЕО | Підготовка техніки до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіка технічного огляду ТО-2.  Випробовування теплових мереж,внутрішньобудинкових систем теплопостачання з оформленням актів готовності. | до 01.10.18 р. | Керівники  організацій –  управителів  житлового фонду |
| 3. | Філія Івано-Франківський РЕМ  АТ «Прикарпаттяобленерго» | Обстеження відомчих електричних установок. Перевірка схем обігріву приміщень, приводів на ПС-35-110 кв. Перевірка схем електропостачання котелень  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» | до 01.10.18 р. | В. Поліш |
| 4. | Івано-Франківське відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз» | Вибіркова перевірка димових і вентиляційних каналів, ущільнень відгалужень інженерних комунікацій в житлових будинках | до 01.10.18 р. | В. Марич |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради Ігор Шевчук

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2  до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Заходи**  з підготовки житлово-комунального господарства міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Назва організації,  підприємства | Назва заходу | Один.  виміру | Обсяг робіт | Вартість робіт  тис. грн. | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальний  за виконання | | **Комунальне господарство** | | | | | | | | | | Черніївський комплекс водоочисних споруд | | | | | | | | | | 1. | **КП «Івано-Франківськ- водоекотехпром»** | Монтаж насосного агрегата на насосній станції ІІ підйому | шт. | 1 | 150,0 | Кошти підприємства | 01.09 | Р. Кімачук | | 2. | **--//--** | Капітальний ремонт швидких безнапірних фільтрів із заміною фільтрувального елемента | шт. | - | 800,0 | **--//--** | 01.10 | **--//--** | | 3. | **--//--** | Внутрішні ремонтні роботи в залі фільтрів | - | - | 100,0 | **--//--** | 01.10 | **--//--** | | 4. | **--//--** | Утеплення фасаду адмінбудинку з фарбуванням | - | - | 200,0 | **--//--** | 01.09 | **--//--** | | 5. | **--//--** | Створення запасу коагулянту | т | 30 | 418,0 | **--//--** | постійно | **--//--** | | Система розподілу та подачі води | | | | | | | | | | 6. |  | Чистка резервуарів чистої води ВНС Ботанічна, 2–2 шт., ВНС «Каскад»– 2шт., КРЧВ – 2 шт., Хриплин – 1шт. | шт. | 7 | 124,0 | **--//--** | 01.09 | **--//--** | | 7. | **--//--** | Заміна насосних агрегатів на НС на вул. Мазепи, 183, вул. П. Орлика | шт. | 4 | 80,0 | **--//--** | 01.09 | **--//--** | | 8. | **--//--** | Встановлення додаткового насосного агрегата Д320/50, 75Квт з ПЧТ на ВНС «Каскад» | шт. | 1 | 150,0 | **--//--** | 01.10 | **--//--** | | 9. | **КП «ІФВЕТП»** | Встановлення м/п вікон на ПНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній | - | - | 10,0 | **--//--** | 01.10 | Р. Кімачук | | 10 | **--//--** | Капремонт водопровідних мереж | км | 4,8 | 5180,0 | **--//--** | 01.11 | **--//--** | | *Додаток 2*  *до рішення виконавчого комітету міської ради*  *від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | **--//--** | Ремонт запірної арматури та набивка сальників | шт. | 43,0 | | 73,0 | Кошти підприємства | | | 01.09 | | **--//--** |
| 12. | **--//--** | Набивка сальників запірної арматури на головних водогонах міста | шт. | 32 | | 29,0 | --//-- | | | 01.09 | | **--//--** |
| 13. | **--//--** | Капремонт каналізаційних мереж | км | 3,1 | | 3189,0 | **--//--** | | | 01.11 | | **--//--** |
| 14. | **--//--** | Промивання каналізаційних мереж | км | 28,0 | | 265,0 | **--//--** | | | 01.09 | | **--//--** |
| 15. |  | Встановлення резервних насосних агрегатів на КНС Тисменицька, 248 та КНС в с. Підпечари (2шт.) | шт. | 2 | | 30,0 | **--//--** | | | 01.09. | | **--//--** |
| 16. | **--//--** | Чистка датчиків тиску, витратомірів, датчиків сухого ходу на всіх ПНС міста і точках диспетчеризації | шт. | 24 | | 9,0 | **--//--** | | | 01.09. | | **--//--** |
| Станція аерації | | | | | | | | | | | | |
| 17. | **--//--** | Ремонт решітки тонкої очистки 5000/1426/6 | шт. | 1,0 | | 600,0 | **--//--** | | | 01.10 | | *--//--* |
| 18. | **--//--** | Заміна запірної арматури в ГНС № 2  (затвор Ø500) | шт. | 4,0 | | 700,0 | **--//--** | | | 01.09 | | *--//--* |
| 19. | **--//--** | Вивіз мулу, підготовка мулових майданчиків | тис. тон | 1,8 | | 160,0 | **--//--** | | | постійно | | *--//--* |
| Автотранспортний цех | | | | | | | | | | | | |
| 20. | **--//--** | Утеплення зовнішніх стін ремонтних боксів та боксів зберігання транспортних засобів | **-** | **-** | 4200 | | **--//--** | | | 01.10 | | *--//--* |
| 21. | **--//--** | Капремонт оглядових ям | **-** | **-** | 15,0 | | **--//--** | | | 01.09 | | *--//--* |
| 22. | **--//--** | Монтаж лінії відведення дренажних вод зі встановленням дренажного насоса в адмінкорпусі на вул. Польовій, 3а | **-** | **-** | 80,0 | | **--//--** | | | 01.10 | | *--//--* |
| 23. | **--//--** | Капітальний ремонт і заміна електропроводки в адмінбудинку | **-** | **-** | 900,0 | | **--//--** | | | 01.10 | | *--//--* |
|  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **13682,0** | |  | | |  | |  |
| 24. | **КП «Муніципальна дорожня компанія»** | Підготовка спецтехніки для механізованого прибирання доріг та вулиць від снігу | шт. | 23 | 450,0 | | Бюджетні кошти | | | 15.10 | | В. Бурко |
| 25. | **--//--** | Заготівля протиожеледних матеріалів:  -пісок-висівка  -сіль технічна. | т  т | 2000  4000 | 630,00  6400,0 | | **--//--**  **--//--** | | | 10.10 | | *--//--* |
| 26. | **--//--** | Заготівля ПММ:  -дизпаливо;  -бензин | л  л | 30000  10000 | 705,0  123,0 | | **--//--** | | | протягом  всього періоду | | **--//--** |
|  | | **Всього:** в. т.ч., бюджетні кошти |  |  | **8308,0** | |  | | |  | |  |
| 27. | **ДКП «Електроавтотранс** | Капітальний та середній ремонти контактної мережі  (заміна опор) | шт. | 5 | 110,0 | | кошти підприємства | | | 15.10 | | В. Голутяк |
|  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **110,0** | |  | | |  | |  |
| 28. | **КП «Міська ритуальна служба»** | Заготівля дров для опалення адміністративних приміщень  вул. Мазепи, 162а | м³ | 65 | 29,25 | | кошти підприємства | | | 01.09 | | А. Хруник |
| 29. | **--//--** | Заготівля дров для опалення побутових приміщень на кладовищах в с. Чукалівка та на вул. Київській | м³ | 72 | 32,3 | | **--//--** | | | 01.09 | | **--//--** |
| 30. | **--//--** | Заготівля піску для посипання доріг у зимовий період на кладовищі в с. Чукалівка та в Меморіальному сквері | т | 40 | 22,0 | | **--//--** | | | 15.10 | | **--//--** |
|  |  | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **83,55** | |  | | |  | |  |
| 31. | **КП «Івано-Франківськ-міськсвітло»** | Обстеження мереж зовнішнього освітлення для визначення аварійних осередків | - | - | 27,0 | | Бюджетні  кошти | | | 15.10 | | В. Синишин |
| 32. | **--//--** | Встановлення охоронної зони, обрізка гілля | км | 30 | 248,0 | | --//-- | | | 01.12 | | --//-- |
| 33. | *--//--* | Заміна повітряної лінії на СІП:   * перша клінічна міська лікарня; * дитячий майданчик вул. Матейка | км | 4 | 100,0 | | Кошти  підприємства | | | 15.10 | | *--//--* |
| 34. | *--//--* | Заміна аварійних опор | шт. | 10 | 55,0 | | *--//--* | | | 15.10 | | *--//--* |
| 35. | **КП «Івано-Франківськ-міськсвітло»** | Вимір опору заземлення та влаштування контурів заземлення ШУЗО, оформлення актів | к-сть | 40 | 40,0 | | Бюджетні кошти | | | 15.12 | | В. Синишин |
| 36. | *--//--* | Профілактика та ремонт ШУЗО: заміна автоматів, контурів; ремонт замків, інше | к-сть | 34 | 34,0 | | Кошти  підприємства | | | 15.10 | | *--//--* |
| 37. | *--//--* | Профілактика та ремонт світлофорного обладнання:   * встановлення стабілізаторів напруги; * встановлення пристроїв захисту від грози; * виготовлення паспортів світлофорних об’єктів | шт.  шт.  шт. | 10  10  10 | 22,0  5,6  5,0 | | Кошти підприємства  **--//--**  **--//--** | | | 15.10 | | *--//--* |
| 38. | **--//--** | Забезпечення працівників спецодягом,захисними засобами та інструментом | *-* | *-* | 50,0 | | кошти на експлуатацію | | | 01.10 | | В. Синишин |
| 39. | **--//--** | Влаштування опалення в диспетчерському приміщенні | *-* | *-* | 70,0 | | кошти підприємства | | | 01.12 | | *--//--* |
| 40. | **--//--** | Профілактика електронних табло та болардів | *-* | *-* | 5,0 | | кошти на експлуатацію | | | 01.12 | | *--//--* |
|  |  | **Всього:**  в т.ч., кошти на експлуатацію  кошти підприємства |  |  | **661,60**  **370,0**  **291,6** | |  | | |  | |  |
| 41. | **ДМП «Івано-Франківськтепло-**  **комуненерго»** | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 30 | 850,0 | | кошти підприємства | | | 01.10 | | Р. Гайда |
| 42. | **--//--** | Технічне переоснащення котельні на вул. Бельведерській, 49б із заміною котла КСВ-0,25 «ВК-22»  на котел КСВ-063 «ВК-23» | шт. | 1 | 200,0 | | **--//--** | | | 01.10 | | **--//--** |
| 43. | **--//--** | Технічне переоснащення котельні на  вул. Максимовича, 5а із заміною котла КСВ-0,63 «КВ-23» на котел КСВ-0,25 «ВК-22» | шт. | 1 | 200,0 | | **--//--** | | | 01.10 | | --//-- |
| 44. | *--//--* | Режимна наладка котлів згідно з графіком | шт. | 12 | 120,0 | | **--//--** | | | 01.10 | | *--//--* |
| 45. | **--//--** | Діагностика котлів згідно з графіком | шт. | 17 | 47,783 | | **--//--** | | | 01.10 | | **--//--** |
| 46. | **ДМП «ІФТКЕ»** | Повірка та ремонт лічильників обліку теплової енергії з джерел теплопостачання | шт. | 20 | 20,00 | | **--//--** | | | 15.10 | | Р. Гайда |
| 47. | **--//--** | Повірка та ремонт приладів КВПіА з котелень підприємства | шт. | 240 | 42,00 | | **--//--** | | | 01.10 | | **--//--** |
| 48. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників холодної води на котельнях підприємства | шт. | 23 | 4,016 | | **--//--** | | | 01.10 | | **--//--** |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | |
| 49. | **--//--** | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 25 | 170,0 | | | **--//--** | | 01.10 | | **--//--** |
| 50. | *--//--* | Гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж | шт. | 131,886 | 600,0 | | | **--//--** | | 01.07 | | *--//--* |
| 51. | **--//-** | Реконструкція магістральної теплової мережі від теплової камери ТК710/1 до ЦТП на вул. Надвірнянській, 34а | шт. | Ø250 мм  L310 м.п. | 1090,82 | | | **--//--** | | 01.10 | | **--//--** |
| 52. | **--//--** | Реконструкція магістральної теплової мережі від теплової камери ТКЗ-50/142-ТКЗ-50/143 на вул. І. Павла ІІ, 16 | м/п | Ø273 мм  L210 м.п. | 1905,10 | | **--//--** | | | 01.10 | | **--//--** |
| 53. | **--//--** | Повірка і ремонт лічильників холодної води на ЦТП підприємства | шт. | 15 | 2,62 | | **--//--** | | | 01.10 | | --//-- |
| Постачання теплової енергії та надання послуг | | | | | | | | | | | | |
| 54. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників споживачів:  -обліку теплової енергії;  -квартирних лічильників гарячої води | шт.  шт. | 136  2500 | 70,0  33,0 | | | | --//-- | 31.12 | | **--//--** |
|  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **5355,339** | | | |  |  | |  |
| **Житлове господарство** | | | | | | | | | | | | |
| 55*.* | **КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», КП «Дирекція замовника»** | Поточний ремонт дахів | буд. | 19 | | 4060,0 | | | кошти  підприємств | 01.10 | | М. Джус  В. Білик |
| 56. | **--//--** | Ремонт і заміна вхідних дверей | пол. | 30 | | 209,0 | | | --//-- | 01.10 | | --//-- |
| 57. | **КП «МІУК»**  **КП «Дирекція замовника»** | Скління вікон та дверей | м² | 65 | | 13,6 | | | кошти  підприємств | 01.10 | | **--//--** |
| 58. | **--//--** | Ремонт систем централізованого опалення | шт. | 19 | | 1608,0 | | | **--//--** | 01.10 | | **--//--** |
| 59. | **--//--** | Ремонт систем гарячого та холодного водопостачання | шт. | 25 | | 1015,0 | | | **---//--** | 01.10 | | **--//--** |
|  | | **Всього**: в т. ч., кошти підприємств |  |  | | **6905,6** | | |  |  | |  |
| 60. | **ТОВ «СТЕК»** | Гідравлічне випробування  теплових мереж | км | 22,558 | | **-** | | кошти  підприємства | | | 01.06 | О. Вечеринський |
| 61. | **--//--** | Поточний ремонт теплових мереж | км | 22,558 | | **-** | | **--//--** | | | 01.10 | --//-- |
| 62. | **--//--** | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт котлів | шт. | 5 | | **-** | | **--//--** | | | 01.07  01.10 | **--//--** |
| 63. | **--//--** | Профілактичний та поточний ремонти допоміжного обладнання | - | - | | **-** | | **--//--** | | | 01.10 | **--//--** |
| 64. | **РЕМ** | Заміна аварійних опор на ПЛ-6-10/0,4кВ | шт. | 6 | | **-** | | кошти підприємства | | | 31.10 | В. Поліш |
| 65. | **--//--** | Підготовка транспортних засобів до роботи в ОЗП | шт. | 1 | | **-** | | **--//--** | | | 30.12 | **--//--** |
| 66. | **--//--** | Перевірка справності засобів пожежогасіння та інвентарю в автомобілях та приміщеннях СМіТ |  | 1 | | **-** | | **--//--** | | | 01.07. | **--//--** |
| 67. | **--//--** | Чистка трас ПЛ-10 кВ | км | 1,3 | | **-** | | **--//--** | | | 30.11 | **--//--** |
| 68. | **--//--** | Чистка трас ПЛ-0,4 кВ | км | 16,3 | | **-** | | **--//--** | | | 30.12 | **--//--** |
| 69. | **--//--** | Перевірка стану теплової мережі в корпусах №№ 1, 2 | шт. | 4 | | **-** | | **--//--** | | | 01.10 | **--//--** |
| 70. | **--//--** | Пробний запуск опалення корпусів  № № 1,2, спуск повітря з системи | шт. | 4 | | **-** | | **--//--** | | | 31.10 | **--//--** |
| 71. | **--//--** | Підготовка до ОЗП пересувної лабораторії | шт. | 1 | | **-** | | **--//--** | | | 01.10 | **--//--** |
|  |  | **Разом:**  **в т.ч., бюджетні кошти**  **кошти підприємств** |  |  | | **35106,10**  **8678,0**  **26428,1** | |  | | |  |  |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради І. Шевчук

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

СКЛАД

міського оперативного штабу з питань підготовки

об’єктів житлово-комунального господарства міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

|  |  |
| --- | --- |
| М. Вітенко  Г. Пономаренко  М. Бойко  В. Бурко  О.Вечеринський  І. Влізло  Р. Гайда  М. Джус  Н. Загурська  З. Карабін  Р. Кімачук  Н. Кромкач  Г. Магас  В. Марич  В. Поліш  І*.* Смаль  В. Сусаніна  О. Федоренко | - перший заступник міського голови, голова штабу  - начальник управління житлової політики  Департаменту житлової, комунальної політики та  благоустрою, секретар штабу  - начальник управління охорони здоров'я  Івано-Франківської міської ради  - директор КП «Муніципальна дорожня компанія»  - директор ТОВ «Станіславська теплоенергетична  компанія» (за згодою)  - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій,  мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності  правоохоронних органів  - директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»  - директор КП «Муніципальна інвестиційна управляюча  компанія»  - директор Департаменту культури Івано-Франківської  міської ради  - керівник регіонального проекту «Всеукраїнський  соціально-економічний проект «Управдом-ХХІ»  (за згодою)  - генеральний директор  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»  - начальник управління економічного та інтеграційного  розвитку виконавчого комітету міської ради  - голова ради голів ОСББ при міському голові (за згодою)  - начальник Івано-Франківського відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою)  - директор філії ПАТ «Івано-Франківський РЕМ»  (за згодою)  *-* директор Департаменту освіти та науки  Івано-Франківської міської ради  - заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради   * заступник директора Департаменту житлової,   комунальної політики та благоустрою |

Керуючий справами

виконкому Івано-Франківської

міської ради І. Шевчук