Про організацію та

проведення культурно-

мистецьких заходів

до відзначення в місті

162-ї річниці від дня

народження І.Я.Франка

Керуючись ст.ст.27,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з   метою   вшанування   пам'яті  Івана Франка  та в  зв'язку з відзначенням 162-ї річниці від дня народження Івана Франка, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

- Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка (додаток 1).

- Затвердити програму культурно-мистецьких заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка (додаток 2).

- Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) забезпечити організацію та проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка.

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка  відповідно до кошторису (додаток 3).

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент культури міської ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова					Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

Перелік

підготовчих та організаційних заходів до відзначення

162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка

- Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко):

- проінформувати мешканців міста про програму культурно-мистецьких заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка.

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень):

- організувати анонсування та висвітлення програми культурно-мистецьких заходів до відзначення 162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка.

- Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення концерту «Цвіте добром земля Каменяра» на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до 19.00 год.

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М.Смушак):

- забезпечити встановлення турнікетів на Вічевому майдані 27.08.2018р. до 17.00 год.;

- забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до 19.00 год.

- Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради (О.Кошик):

- забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного екрану на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до 19.00 год;

- забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Івано-Франківська.

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) здійснити обстеження території Вічевого майдану 27.08.2018р. до    17.00 год.

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко):

- забезпечити громадський порядок та патрулювання на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до 19.00 год.;

- здійснити обстеження вибухотехнічною групою території Вічевого майдану 27.08.2018р. до 17.00 год.

- Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (Б.Кухарук) сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення концерту «Цвіте добром земля Каменяра» на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до 19.00 год.

- Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення концерту «Цвіте добром земля Каменяра» на Вічевому майдані 27.08.2018р. з 17.00 год. до  19.00 год.

- КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) забезпечити 27.08.2018р. подачу електроенергії до сценічного майданчику на Вічевому майдані під час проведення концерту «Цвіте добром земля Каменяра».

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

ПРОГРАМА

культурно-мистецьких заходів до відзначення

162-ї річниці від дня народження І.Я.Франка

| № з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25.08.2018 р. впродовж дня | Виставка-персоналія «Непоборимий син землі - Іван Франко» | Бібліотека-філія №7 (вул. Дністровська, 22) | М.Васіна |
|  | 26-27.08.2018р. 14.30 год. | Літня альтанка з книгою «Казкова скарбничка Івана Франка» | Бібліотека-філія №3 (вул. Г.Хоткевича, 52А) | М.Озарко |
|  | 27.08.2018 р. 12.00 год. | Урочисте покладання квітів до пам’ятника І.Я.Франку | Площа І.Франка | М.Цюцьмаць |
|  | 26.08.2018 р. 14.00 год. | Бібліотечно-музейне ревю «Перлина міста- краєзнавчий музей І.Франка» | Краєзнавчий відділ Центральної бібліотеки, (вул. Мазепи, 3) | Г.Паркулаб |
|  | 27.08.2018 р. 13.00 год. | Громадський мікрофон «Борітеся!..По всій землі рівняйте стежку правди» | Читальний зал Центральної бібліотеки (вул. П.Орлика, 5) | Н.Каретнікова |
|  | 27.08.2018 р. 13.00 год. | Відкриття виставки та нагородження переможців Відкритого міського конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив» | Центр сучасного мистецтва (вул. М.Підгірянки, 23) | Л.Присяжнюк, А.Шнайдер |
|  | 27.08.2018 р. 18.00 год. | Концерт «Цвіте добром земля Каменяра» за участю мистецьких колективів м.Івано- Франківська, учнів музичних шкіл, студентів Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника | Вічевий майдан | М.Цюцьмаць, Г.Бай |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 	      Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

КОШТОРИС

витрат на проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення

162-ї річниці від дня народження  І.Я.Франка

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сценічна конструкція (6*4) | 12000,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 2 | Звукотехнічне забезпечення | 7780,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 3 | Друкована продукція | 1800,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 4 | Квіти (кошик) | 900,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 5 | Сувенірна продукція | 1700,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 6 | Виставка та нагородження переможців Відкритого міського конкурсу образотворчого мистецтва «Франковий мотив», присвяченого 162-ій річниці від дня народження І.Я.Франка: -фарби художні -буклети Разом: | 8100,00 1900,00 10000,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| Всього: |  | 34180,000 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			      Ігор Шевчук