Про проведення

фестивалю

«Каскад ФЕСТ»

Керуючись ст.ст.27, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська, з метою популяризації української пісенної творчості, духовного збагачення, організації дозвілля мешканців та гостей міста Івано-Франківська, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

- Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) організувати та провести 09.09.2018р. в мікрорайоні «Каскад» фестиваль «Каскад ФЕСТ».

- Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів для проведення фестивалю «Каскад ФЕСТ» (додаток 1).

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення фестивалю «Каскад ФЕСТ» відповідно до кошторису (додаток 2).

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент культури міської ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова							Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______№ ___

Перелік підготовчих та організаційних заходів для проведення мистецького свята «Каскад-ФЕСТ»

- Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) проінформувати мешканців міста про проведення мистецького свята «Каскад ФЕСТ».

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування програми свята «Каскад ФЕСТ» в ефірі радіо та телебачення «Вежа».

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М. Смушак) до 09.09.2019р.:

- провести благоустрій у мікрорайоні «Каскад»;

- забезпечити встановлення турнікетів біля сцени на території ЗШ №25;

- забезпечити вивіз сміття з мікрорайону «Каскад».

- Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради (О.Кошик) забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

- Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення мистецького свята  «Каскад ФЕСТ» 09.09.2018р. з 16.00 год. до 19.00 год.

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) до 09.09.2018р. здійснити обстеження території поблизу ЗОШ №25 на предмет безпечного відпочинку під час проведення свята.

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук), управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко):

- забезпечити громадський порядок та патрулювання 09.09.2018р. з 16.00 год. до 19.00 год. під час проведення мистецького свята «Каскад-ФЕСТ»;

- здійснити обстеження території проведення свята вибухотехнічною групою 09.09.2018р. до 16.00 год.

- Комунальному підприємству «Муніципальна Варта» (Б.Кухарук) сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку 09.09.2018р. з 16.00 год до 19.00 год. під час проведення свята.

- Начальнику Івано-Франківського МВ УДСНС України в Івано-Франківській області В.Мацалаку забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів 09.09.2018р. під час проведення свята.

- Директору Івано-Франківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №25 С.Якимів 09.09.2018р. забезпечити подачу електроенергії на сценічний майданчик (площа перед ЗШ №25).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______№ ___

Кошторис  витрат

на проведення мистецького свята «Каскад ФЕСТ»

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сценічна конструкція (8*6) | 16800,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 2 | Шатро (4*10) | 13800,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 3 | Оформлення сцени (банер 40кв.м.) | 8800,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 4 | Звукотехнічне забезпечення | 16848,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 5 | Світлотехнічне забезпечення | 10704,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 6 | Друкована продукція | 1800,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 7 | Сувенірна продукція | 1200,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| Всього: |  | 69952,00 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук