Про проведення

фестивалю патріотичної пісні,

присвяченого 76-ій річниці

створення Української

Повстанської Армії

Керуючись ст.ст.27,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, 76-ої річниці створення Української Повстанської Армії, Дня Українського козацтва та Дня захисника України, з метою розвитку патріотичних почуттів, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення належних умов для духовного та естетичного збагачення мешканців міста Івано-Франківська, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

1. Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) організувати та провести з 12 по 15 жовтня фестиваль патріотичної пісні.
2. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до проведення фестивалю патріотичної пісні (додаток 1).
3. Затвердити програму святкових заходів фестивалю патріотичної пісні (додаток 2).
4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення фестивалю патріотичної пісні відповідно до кошторису (додаток 3).
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент культури міської ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Перелік

підготовчих та організаційних заходів

до проведення фестивалю патріотичної пісні

1. Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) довести програму фестивалю патріотичної пісні до громадськості міста та забезпечити її висвітлення у засобах масової інформації.
2. Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування програми фестивалю патріотичної пісні в ефірі радіо та телебачення «Вежа».
3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М. Смушак):

* забезпечити встановлення турнікетів біля головної сцени фестивалю на Вічевому майдані 14.10.2018 р.;
* забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 14.10.2018 року з 15.00 год. до 19.00 год.

1. Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини міської ради (О.Кошик):

* забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного екрану на Вічевому майдані 14.10.2018 р. з 15.00 год. до 19.00 год.;
* забезпечити розміщення соціальної реклами на робочих поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

1. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення святкового концерту 14.10.2018 р. на Вічевому майдані з 15.00 год. до 19.00 год.
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) 14.10.2018 р. до 15.00 год. здійснити обстеження території Вічевого майдану на предмет безпечного відпочинку під час проведення святкового концерту.
3. Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук), управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко):

* забезпечити громадський порядок та патрулювання 14.10.2018 р. з 15.00 год. до 19.00 год. під час проведення святкового концерту;
* здійснити обстеження території Вічевого майдану вибухотехнічною групою 14.10.2018 р. до 15.00 год.

1. Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів 14.10.2018 р. до 15.00 год. під час проведення святкового концерту на Вічевому майдані.
2. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (М.Шутак) сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Р.Прокопчук) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку 14.10.2018 р. з 15.00 год. до 19.00 год. під час проведення святкового концерту.
3. КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) 14.10.2018р. забезпечити подачу електроенергії на головну сцену фестивалю (Вічевий майдан).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Програма

святкових заходів фестивалю патріотичної пісні

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
|  | 12.10.2018 р. 11.00 год. | Спортивно мистецьке свято «Нащадки козацької слави» | Муніципальний Центр дозвілля | Л.Муравйова |
|  | 12.10.2018 р.  11.30 год. | Козацькі забави «Гей козак-козаченько» | Дитяча бібл.-філія №1  (вул. Мазепи, 11а) | О.Марковська |
|  | 12.10.2018 р.  13.00 год. | Патріотична година «За героїв тих, що піднялись, захищати нашу Україну» | Бібл.-філія №4,  (вул. Коновальця, 132а) | Н.Ліктей |
|  | 12.10.2018 р.  14.30 год. | Урок патріотичних цінностей «Потужний дух УПА окрилює серця» | Бібл.-філія №7  (вул. Дністровська, 22) | М.Васіна |
|  | 13.10.2018 р.  13.00 год. | Історична інформина «Лине слава козацька з далеких віків» | Бібліотека-філія 1 | М. Воробчак |
|  | 13.10.2018 р.  13.00 год. | Вечір-присвята «Свято лицарства УПА» | Бібл.-філія №2  (вул. Карпатська, 14) | М.Бойко |
|  | 14.10.2018 р.  12.00 год. | Турнір з волейболу | Муніципальний Центр дозвілля | Л.Муравйова |
|  | 14.10.2018 р.  15.00 год. | Урочистості та святковий концерт | Вічевий майдан | О.Левицька |
|  | 14.10.2018 р.  15.00 год. | Тематичний концерт «Сила нескорених» | Народний дім с.Хриплин | Н.Левчук |
|  | 14.10.2018 р.  15.00 год. | Поетичний зорепад «Україно моя барвінкова хай захистить тебе Покрова» | Бібл.-філія 13 | О.Бабій |
|  | 15.10.2018 р.  13.00 год. | Зустріч із захисником «Україна в нас одна» | Бібл.-філія 14 (вул.Довженка, 12) | С.Араджіоні |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

КОШТОРИС

витрат на проведення фестивалю патріотичної пісні,

присвяченого 76-ій річниці створення Української Повстанської Армії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування,  грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
|  | Урочистості та святковий концерт  - сценічна конструкція (10\*8)  - звукотехнічне забезпечення  - ЛЕД-екран (12 кв.м)  - світлотехнічне забезпечення  Всього: | 24000,00  32120,00  12960,00  9500,00  78580,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Сувеніри | 6750,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Афіші | 600,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Рамки | 1300,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Квіти | 950,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| Всього: | | 88180,00 | | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук