Про виконання заходів міської

цільової Програми покращення діагностики,

лікування та профілактики злоякісних

новоутворів населення м. Івано-Франківська

на 2018-2020 роки

Розглянувши інформацію про виконання заходів міської цільової Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів населення м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про виконання заходів міської цільової Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів населення м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови на О. Левицького.

Міський голова                                                               Руслан Марцінків

Інформація про виконання заходів міської цільової

Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2018-2020 роки

м. Івано-Франківськ за 2018 рік

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець заходів | Термін вико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Загальний обсяг, тис. грн. | ЗАТРАЧЕНО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  |  |
| І. Організаційні заходи. Первинна профілактика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вдосконалення роботи реєстру цитологічних досліджень | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 50,0 | 50,0 |  | Покращення доступності до бази даних цитологічних досліджень з баз міста. Прове- дено цитологій 39600. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 50,0 | - | 11,3 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | - | - |  |  |  |
| 2 | Закупівля медичного обладнання та комп'ютерного для візуалізації при проведенні скринінгу та оздоровленні патології шийки матки | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 220,0 | 220,0 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 100,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 60,0 | 120,0 |  |  |  |
| 3. | Проведення вакцинації дівчаток, у віці 10-13 років, з метою запобігання раку шийки матки | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 150,0 | 150,0 |  | Проведено вакцинацію у 112 жінок. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 50,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 50,0 | 100,0 |  |  |  |
| ІІ. Заходи, спрямовані на покращення скринінгу, діагностики та лікування онкологічних хвороб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведення скринінгу окремих онкологічних хвороб (патологія шийки матки, грудної залози, простати, ротової порожнини) з метою раннього виявлення передпухлинних та пухлинних захворювань | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. за роками: | 225,0 | 225,0 |  | Розхідні матеріали для обстежень (деззасоби, гінекологічні набори, УЗД-гель) |  |
|  |  |  |  | 2018 | 75,0 | 285,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 75,0 | 300,0 |  |  |  |
| 5 | Забезпечення повноцінної роботи оглядових кабінетів, кабінетів патології шийки матки та грудної залози поліклінік міста шляхом їх комплектації відповідно до табелів оснащення, забезпечення програмами обліку та їх взаємоспівпраця | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 240,0 | 240,0 |  | Розхідні матеріали для обстежень (рентгенплівка для мамографії) |  |
|  |  |  |  | 2018 | 80,0 | - | 44,03 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 80,0 | 100,0 |  |  |  |
| 6 | Технічне обслуговування та профілактика медобладнання | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 1690,0 | 1690,0 |  | Повірка обладнання |  |
|  |  |  |  | 2018 | 400,0 | - | 29,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 430,0 | 500,0 |  |  |  |
| 7 | Забезпечення проведення гістологічних досліджень | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 1620,0 | 1620,0 |  | Проведено 8864 гістологічних досліджень та захоронення біологічного матеріалу |  |
|  |  |  |  | 2018 | 500,0 | 495,0 | 172,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 540,0 | 3500,0 |  |  |  |
| 8 | Забезпечення повноцінної роботи діагностичного обладнання (УЗД, мамограф, рентгенобладнання) для здійснення скринінгових обстежень, технічне обслуговування | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч | 900,0 | 900,0 |  | Придбано УЗД-апарат "May-lab-40" – 2025,0 грн., рентгенапарат Опера – 5997,45 грн. Проведено ремонтних робіт на суму 248,1 тис. грн., 19,7 тис. грн. благодійні кошти. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 300,0 | 8270,55 | 19,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 300,0 | 2600,0 |  |  |  |
| ІІІ. Інформаційно-освітні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечення участі фахівців-онкологів у науково-практичних конференціях | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 15,0 | 15,0 |  | Участь у науково-практичних конференціях – 3,5 тис. грн. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 10 | Розроблення, друк та поширення освітніх матеріалів для населення міста, що сприяють формуванню здорового способу життя, інформують про ризики розвитку злоякісних пухлин та їх профілактику | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 30,0 | 30,0 |  | Виготовлення санбюлетнів – 0,15 тис. грн. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 11 | Проведення інформаційної підтримки вакцинальної кампанії профілактики раку шийки матки (конференції, семінари, тренінги для медичних працівників) | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 30,0 | 30,0 |  | - |  |
|  |  |  |  | 2018 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 12 | Проведення інформаційних заходів з метою попередження онкологічних захворювань (День боротьби з онкохоробами, Всесвітній день боротьби з раком грудної залози, День боротьби з меланомою, День боротьби з палінням, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, заклади охорони здоров'я міста | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 15,0 | 15,0 |  | Розроблені пам’ятки – 1,26 тис. грн. |  |
|  |  |  |  | 2018 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
|  | Разом | Управління охорони здоров'я міської ради | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. | 4800,0 | 4800,0 |  | 1051,48 тис. грн. міськ. бюджет 19,7тис. інші |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1590,0 | 1590,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1570,0 | 1570,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1640,0 | 1640,0 |  |  |  |

Начальник управління охорони здоров'я міської ради                                                                                               М. Бойко