Про виконання заходів міської цільової

Програми репродуктивне здоров’я

населення м. Івано-Франківська

на 2018-2020 роки

Розглянувши інформацію про виконання заходів міської цільової Програми репродуктивне здоров’я населення м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про виконання заходів міської цільової Програми репродуктивне здоров’я населення м. Івано-Франківська на 2018-2020 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови на О. Левицького.

Міський голова                                                               Руслан Марцінків

Інформація про виконання заходів

міської цільової Програми "Репродуктивне здоров’я населення м. Івано-Франківська на 2018 - 2020 роки"

по місту Івано-Франківську за 2018 рік

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець заходів | Термін вико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування |  |  |  |  | Очікувані результати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Загальний обсяг, тис. грн. |  | в т.ч. за джерелами фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Забезпечення своєчасного і якісного надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям, пацієнткам з іншими захворюваннями репродуктивної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення відділень КНП «Івано-Франківський міський клінічний перинатальний центр» (далі КНП «ІФМКПЦ») препаратами для надання невідкладної медичної допомоги вагітним / породіллям у разі кровотеч | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 600,0 |  |  | Рефортан 55 фл., Кабал – 7 ам., Ремістип – 30 ам., Гемостатична трубка – 5 фл. Дані медикаменти надані 9 жінкам на суму 50,5 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 200,0 | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення КНП «ІФМКПЦ» необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження в практику сучасних перинатальних технологій | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 150,0 |  |  | Використано 25 вакуум-екстракторів, на суму 43,0 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 50,0 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних (препарати заліза, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 60,0 |  |  | Не проводиться |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Забезпечення контрацептивами окремих категорій населення (підлітки та молодь у віці 18-20 років з груп ризику, жінки з малозабезпечених сімей, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 90,0 |  |  | Не проводиться |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення скринінгу інфекційних захворювнь, які передаються статевим шляом серед підлітків, осіб з груп поведінкового ризику (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 90,0 |  |  | Завдяки співпраці М/П міста з благолійним фондом "Захід шанс" проведено обстеження харкотиння на МБТ 69 чол., 26 фдюоорографій ОГК. Провели скринінг на ВІЛ/СНІД у жінок поведінкової гр. ризику – 5 і 4130 тестування на ВІЛ методом ІФА, 80 тестувань на гепатити "В" і "С". |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 30,0 | 77,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Забезпечення скринінгу раку шийки матки у жінок, осіб з груп поведінкового ризику (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 90,0 |  |  | По МКПЦ взято цитологій 1050 шт. у жінок поведінкового ризику. По М/П №5 взято цитологій 2758. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 30,0 | 25,9 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведення скринінгу ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів у жінок з груп поведінкового ризику (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 140,0 |  |  | За звітний період в МКПЦ народило 8 ВІЛ-інфікованих жінок. Використано за звітний період 173 тести і 17 мультитестів для діагностики гепатиту "В" і "С". Проведено обстежень методом ІФА в центрі СНІДу – 6888. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 40,0 | 12,4 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення рентгенологічної діагностики породіль з метою раннього виявлення туберкульозу, технічне обслуговування | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 750,0 |  |  | За звітний період в стаціонарі проліковано 6285 жінок. Флюорообстеження пройшло 9660 жінок. Використано фотоплівки 43 уп., хімреактивів 12 уп. 9 жінок скеровано в ОФПЦ. У рентген кабінеті КНП "ІВ МКПЦ" обстежуються пацієнти стаціонарів МКПЦ , жінки за направленням Ж/К №1, 2, 3, жінки з структурних підрозділів ОПЦ, державного закладу "Прикарпатський центр репродукції людини", чоловіки, що йдуть на партнерські пологи до своєї дружини і працівники МКПЦ під час проходження медоглядів. Потреба РДК-ВСМ (для діагностики захворювань легень та органів черевної порожнини) - 2600,0 т. грн. Флюрограф ФЦОЗ з цифровою обробкою зображення (для діагностики захворювань легень хворих та породіль) 1800,0 т. грн.. Переносний палатний рентгенапарат ІМАХ – 101 (для діагностики захворю-вань дихальної системи ШКТ у новонароджених) – 840,0 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 200,0 | 87,1 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 250,0 | 10480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Заходи з покращення матеріально-технічного стану КНП «Івано-Франківськи міський клінічний перинатальний центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечення КНП «ІФМКПЦ» комп'ютерами для створення реєстру та проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 150,0 |  |  | Потреба в комп’ютерній техніці – 22 комп'ютера, 22 принтера. Налагодження Інтернету у відділенні дитячої реанімації, відділенні АІТ та Ж/К №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 50,0 | 528,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернізація структурних підрозділів КНП «ІФМКПЦ» (індивідуальні / сімейні пологові зали, палати сімейного типу, палати спільного перебування матері і дитини, жіночі консультації, тощо) | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 3000,0 |  |  | Закуплено систему ліжечка для новонароджених - 36 шт. 178,2 т. грн., пеленальні столики – 23 шт. 248,0 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1000,0 | 426,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечення закупівлі сучасного обладнання для відділень КНП «ІФМКПЦ» для ІІ етапу виходжування новонароджених, анестезіологічного обладнання | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 3000,0 |  |  | Закуплено систему реанімаційну 532,0 т. грн., аналізатор крові та електролітів 354,2 т. грн., система тотальної гіпотермії новонароджених 899,8 т. грн., повітряний компресор Airyne 3500 XJ 167,4 т. грн., аналізатор напівавтоматтичний біохімічний 54,0 т. грн., пульсоксиметр з монітором вимірювання тиску 161,9 т. грн., інкубатор новонароджених закритого типу 606,8 т. грн., монітор пацієнта для ново народжених з модулем інтегрованої енцефалографії 757,2 т. грн., набір ларингоскопічний для дорослих 5,2 т. грн.., стерилізатор повітряний ГП-40 14,0 т. грн., ноутбук – 12,0 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1000,0 | 3547,3 | 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Забезпечення закупівлі діагностичного обладнання для структурних підрозділів КНП «ІФМКПЦ» | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 3000,0 |  |  | Потреба в УЗД-апараті - 2600,0 т. грн. Придбано УЗД-апарат "May-lab-40". За звітний період оглянуто 6435, з них післяпологових жінок – 1352, моніторинг стану плоду – 1284, біопрофіль плоду – 1200, доплерометрія судин плоду – 1900. Новонароджених 679. Виявлено 2 вади: 1 серцево-судинної с-ми плода, 1 – ЦНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 1000,0 | 2025,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 1000,0 | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Забезпечення закупівлі сучасного обладнання для ведення пологів | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч |  | 1500,0 |  |  | Ліжко акушерське Біамед – 2 шт. 386,0 т. грн., ліжко лікарняне Біамед 5 шт. – 120,9 т. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 500,0 | 506,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 500,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Закупівля холодового обладнання для зберігання вакцин для проведення щеплень новонародженим, зберігання інших медичних препаратів | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч |  | 160,0 |  |  | Холодильники для зберігання вакцин – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Проведення профілактичних, інформаційно-освітніх заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведення тренінгів для сімейних лікарів з питань антенатального догляду за вагітними | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 15,0 |  |  | Проведено 6 теоретичні заняття з сімейними лікарями щодо питань спостереження за вагітними. Брало участь 57 слухачів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерсько-гінекологічній практиці | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 30,0 |  |  | МКПУ - 6 тренінги - 65 слухачів М/П №5 – 3 тренінги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Розроблення, видання інформаційних матеріалів для молоді з питань формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 30,0 |  |  | Лікарі Ж/К 2389 – бесід, 164 - санбюлетня, 11 - публікацій в пресі, 1 – виступ по телебаченню, 6 – виступів по радіо, 23 – виступи в учбових закладах. М/П №3 – 3 санбюлетні. МДП – 288 лекцій, 2650 лекцій, 48 санбюлетнів, виступів на телебачення – 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Забезпечення запровадження в центрах планування сім'ї комп'ютерної інформаційної системи | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 30,0 |  |  | Не проводиться |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведення щорічних заходів, присвячених Дню дітей, народжених з малою вагою | Управління охорони здоров'я міської ради, КНП «ІФМКПЦ» | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 15,0 |  |  | 17.11.18 р. проведений День дітей, народжених з малою вагою |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведення щорічних заходів, присвячених запобіганню непланованої вагітності серед підлітків, учнівської та студентської молоді, жінок із соціально незахищених верств населення, тощо | Управління охорони здоров'я міської ради | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 15,0 |  |  | Видано 35 санбюлетнів на суму 2,5 тис. грн. Лекцій для підлітків на базі шкіл – 25. Сторінка ФБ – безкоштовно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 5,0 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом | Управління охорони здоров'я міської ради | 2018-2020 | 2018-2020 в т. ч. |  | 12905,0 |  |  | Використано з міського бюджету – 6759,0 тис. грн. Позабюджетних коштів – 76,0 тис. грн. Потреба в коштах на 2019 рік по КНП "ІФ МКПЦ" – 15018,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  | 4245,0 | 6759,0 | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  | 4315,0 | 15018,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управління охорони здоров'я міської ради                                                                                         М. Бойко