Про виконання заходів міської цільової

програми «Здоров’я населення міста

Івано-Франківська 2018-2020»

Розглянувши інформацію про виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я населення міста Івано-Франківська 2018-2020», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я населення міста Івано-Франківська 2018-2020» взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови на О. Левицького.

Міський голова Руслан Марцінків

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Інформація

про виконання заходів міської цільової програми «Здоров'я населення міста Івано-Франківська 2018-2020»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Виконавець заходів | Термін викона ння | Орієнтовні обсяги фінансування | | | | Очікувані результати |
| Роки | Всього, тис. грн. | в т.ч. заджерелами  фінансування | |
| міський  бюджет | інші  джерела |  |
| І. Медичний супровід пацієнтів з важкими хронічними / гострими захворюваннями, які потребують дороговартісного лікування, покращання якості життя пацієнтів | | | | | | | | |
| 1 | Безоплатне зубопротезування пільгових категорій населення (дорослі) | Управління охорони здоров'я  міської ради, МСП | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 900,0 | 900,0 |  | Запротезовано 119 осіб. |
| 2018 | 300,0 | 287,75 |
| 2019 | 300,0 | 300,0 |
| 2020 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Санація та ортодонтична  корекція росту зубів пільгових категорій дітей | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДСП | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 300,0 | 300,0 |  | Надано стоматологічні послуги дітям пільгових категорій населення:  АТО – 30 дітей ЧАЕС - 5  діти інваліди -29,  сироти та напівсироти-5,  багатодітні сім’ї -79  (ортодонтія – 12,2 тис.грн., санація – 72,7 тис.грн). |
| 2018 | 100,0 | 84,9 |  |
| 2019 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Забезпечення імплантації штучного кришталика при  катаракті (штучні кришталики, розхідні матеріали) пільговим категоріям населення | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЦМКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 90,0 | 90,0 |  | Не проводилося |
| 2018 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2019 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2020 | 30,0 | 30,0 |  |
| 4 | Забезпечення стомованих хворих сечоприймачами, калоприймачами з керованим резервуаром, предметами догляду (памперси, тощо) | Управління охорони здоров'я  міської ради, поліклініки міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 150,0 | 150,0 |  | Виписано рецепти на одноразові підгузки та пеленки.  МП №1 – 6,6 тис.грн.  МДП – 200,00 тис.грн. |
| 2018 | 50,0 | 206,6 |
| 2019 | 50,0 | 600,0 |
| 2020 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Забезпечення тест-смужками дітей, хворих на цукровий діабет, глюкометрами, тощо | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 750,0 | 750,0 | 279,6 | Для МДП – з ОДКЛ виділено глюкометри, тест-смужки Акку-Чек на суму 279,6 тис.грн.  За кошти місцевого бюджету закуплено тест-смужок на суму 49,9 тис.грн. |
| 2018 | 250,0 | 49,9 |
| 2019 | 250,0 | 250,0 |
| 2020 | 250,0 | 250,0 |
| 6 | Забезпечення невідкладної кардіохірургічної допомоги населенню з гострими розладами серцево-судинної  діяльності (стенти, витратні матеріали, апаратура) | Управління охорони здоров'я  міської ради,  ЦМКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 900,0 | 900,0 | 647,4 | На базі ЦМКЛ – проведено ургентно 293 коронарографій та поставлено 161 стент.  Решту кардіовитратних матеріалів – отримано за кошти Державного бюджету, за програмами (647,4 тис.грн) |
| 2018 | 300,0 | 300,0 |
| 2019 | 300,0 | 300,0 |
| 2020 | 300,0 | 300,0 |
| 7 | Здійснення пільгового медикаментозного  забезпечення стаціонарного лікування, відшкодування  вартості обстежень, учасників  бойових дій, учасників АТО | Управління охорони здоров'я  міської ради ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 1500,0 | 1500,0 | 241,2 | Відшкодування вартості стаціонарного лікування, обстеження пільгових категорій населення та на покращене харчування.  МКЛ №1 – 96,8 тис. грн.  ЦМКЛ – 483,5 тис. грн. |
| 2018 | 500,0 | 580,3 |  |
| 2019 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2020 | 500,0 | 500,0 |  |
| 8 | Забезпечення життєво-  необхідними медикаментами пацієнтів з муковісцидозом | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 1800,0 | 1800,0 |  | За кошти міського бюджету закуплено препаратів супроводу та препаратів для лікування муковісцидозу: МП №2 – 1 пацієнт– 154,93 тис.грн. з міського бюджету та 86,04 – інші джерела,  МП №4 – 1 пацієнт – 240,1 тис.грн.,  МДП – 4 дітей – 532,0 тис.грн. (кошти Державного бюджету) та 1 дитина, на даний час, перебуває за кордоном. |
| 2018 | 600,0 | 927,03 |  |
| 2019 | 600,0 | 600,0 |  |
| 2020 | 600,0 | 600,0 |  |
| 9 | Забезпечення пільгового медикаментозного  забезпечення пацієнтам, які мають пільги згідно чинного законодавства | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 3000,0 | 3000,0 |  | Виписка рецептів пільговим категоріям населення: МП №1 – 439,3 тис.грн.  МП №2 – 856,5 тис.грн.  МП №3 – 105,8 тис.грн.  МП №4 – 509,0 тис.грн.  МП №5 – 165,6 тис.грн.  МДП – 537,9 тис.грн. |
| 2018 | 1000,0 | 2 614,1 |  |
| 2019 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2020 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 10 | Забезпечення витратними матеріалами проведення процедур гемодіалізу | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЦМКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 1500,0 | 1500,0 | 19,8 | На базі центру гемодіалізу в ЦМКЛ – проведено 7021 процедуру гемодіалізу. За кошти місцевого бюджету закуплено препарати заліза, левокарнітин, антикоа-гулянти, фізрозчин, перев’язувальний матеріал та хімреактиви для забезпечення роботи системи водопідготовки. |
| 2018 | 500,0 | 743,9 |  |
| 2019 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2020 | 500,0 | 500,0 |  |
| 11 | Забезпечення противірусними та антибактеріальними  препаратами, вакцинами проти грипу під час епідемічного  сезону | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 900,0 | 900,0 | 10,4 | Кошти з міського бюджету використані для закупівлі противірусних та антибакте-ріальних препаратів, вакцини проти грипу для медичних працівників та декретованих груп населення (108доз вакцини) |
| 2018 | 300,0 | 300,0 |  |
| 2019 | 300,0 | 300,0 |  |
| 2020 | 300,0 | 300,0 |  |
| 12 | Закупівля металоконструкцій, ендопротезів для проведення протезування | Управління охорони здоров'я  міської ради, МКЛ №1 | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 750,0 | 750,0 |  | Придбано 7 комплектів ендопротезів, з них встановлено 5. Всього встановлено 57 кульшових ендопротезів (34 цементних, 23 – без цементних). |
| 2018 | 250,0 | 176,0 |  |
| 2019 | 250,0 | 250,0 |  |
| 2020 | 250,0 | 250,0 |  |
| 13 | Закупівля препаратів для лікування хворих з ювенільним ревматоїдним артритом (ЮРА) | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 300,0 | 300,0 |  | Отримано з ОДКЛ (для МДП) – препарат Метотрексат 5,0 – для лікування 41 дитини з ЮРА |
| 2018 | 100,0 | 4,5 |  |
| 2019 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2020 | 100,0 | 100,0 |  |
| 14 | Закупівля препаратів для лікування дітей, хворих на фенілкетонурію | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 900,0 | 900,0 | 48,0 | Препарати для харчування дітей з фенілкетонурією придбані МДП – 4 дитини – 789,9 тис.грн. з місцевого бюджету та 48,0 тис.грн. – ОДКЛ. |
| 2018 | 300,0 | 789,9 |  |
| 2019 | 300,0 | 530,0 |  |
| 2020 | 300,0 | 300,0 |  |
| 15 | Забезпечення інсулінозалежних хворих інсулінами пролонгованої дії | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 300,0 | 300,0 | 11 278,9 | Препарпати інсуліну відшкодовуються ДОЗ ОДА в рамках Державної програми:  МП №1 – 264 інсулінопотребуючі – 2 952,00 тис.грн.  МП №2 – 342 інсулінопотребуючі – 3 040,6 тис.грн.  МП №3 – 162 інсулінопотребуючі – 1 721,3 тис.грн.  МП №4 – 243 інсулінопотребуючі – 2 589,7 тис.грн.  МП №5 – 6 інсулінопотребуючі – 695,7 тис.грн.  МДП – 80 інсулінопотребуючі – 273,8 тис.грн.  МКЛ №1 – 5,8 тис.грн (кошти спецфонду). |
| 2018 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2019 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2020 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16 | Забезпечення хворих на гемофілію | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 300,0 | 300,0 | 1768,4 | Отримано препаратів за кошти Державного бюджету (Державні програми) для МП №2 – 1 хворий –46,99 тис.грн  МДП – 3 дітей – 1721,43 тис. грн |
| 2018 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2019 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2020 | 100,0 | 100,0 |  |
| 17 | Медсупровід пацієнтів з вродженими імунодефіцит- ними станами (довенні  імуноглобуліни),  пересадженими органами | Управління охорони здоров'я  міської ради, МДКЛ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т.ч. по роках: | 1000,0 | 1000,0 | 1 400,4 | Отримано препарати за кошти Державного бюджету:  МП №1 – 1 хворий –89,2 тис.грн.  МП №2 – 1 хворий –160,0 тис.грн.  МП №3 – 3 хворих – 194,245 тис.грн.  МП №4 – 2 хворих –175,127 тис.грн.  МДП – 2 дітей – 781,8 тис.грн. |
| 2018 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2019 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2020 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | ІІ. Забезпечення закупівлі апаратури, високотехнологічного і діагностичного обладнання, лабораторно-діагностичної апаратури, санітарного транспорту (класу В) | | | | | | | |
| 18 | Забезпечення закупівлі  персональних комп'ютерів, принтерів для стаціонарів міста (вторинна ланка  медичної допомоги) | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЦМКЛ, МКЛ  №1, МДКЛ, МСП, КНП ІФМПКЦ | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 2500,0 | 2500,0 | 153,9 | Закуплено комп’ютерної техніки за спецкошти: МКЛ №1 – 28,0 тис., ЦМКЛ – 153,9 тис.грн., за кошти бюджету розвитку – МДКЛ – 299,8 тис.грн |
|  | 2018 | - | 481,7 |  |
|  | 2019 | 1500,0 | 774,5 |  |
| 2020 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 19 | Закупівля санітарного транспорту для закладів  охорони здоров'я міста (для перевезення важкохворих) | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 3000,0 | 3000,0 |  | Не проводилося |
|  | 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  | 2019 | 1000,0 | 385,4 |  |
|  | 2020 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 20 | Закупівля пересувного цифрового флюорографа | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 5000,0 | 5000,0 |  | Не проводилося |
| 2018 | - | - |  |
| 2019 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 2020 | - | - |  |
| 21 | Закупівля рентгеногафічного (цифрового) обладнання для закладів охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 12000,0 | 12000,0 |  | За кошти бюджету розвитку закуплено для :  МП №3 – рентгенапарат – 5997,4 тис.грн.  МП №5– рентгенапарат – 6000,0 тис.грн.  ЦМКЛ – комплектуючі до рентген обладнання – 4386,0 тис.грн. |
| 2018 | 6000,0 | 16383,4 |  |
| 2019 | 2000,0 | 15570,0 |  |
| 2020 | 4000,0 | 4000,0 |  |
| 22 | Закупівля сучасного високотехнологічного  обладнання для закладів охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 24000,0 | 24000,0 |  | За кошти бюджету розвитку для МКПЦ – закуплено реанімаційну систему, систему тотальної гіпотермії новонароджених, повітряний компресор Airyne 3500 XJ, пульсоксиметр з монітором вимірювання тиску, інкубатор новонароджених закритого типу, монітор пацієнта для новонароджених з модулем інтегрованої енцефалографії, набір ларингоскопічний для дорослих на суму 3,5 млн.грн |
| 2018 | 8000,0 | 4177,4 |  |
| 2019 | 8000,0 | 2760,0 |  |
| 2020 | 8000,0 | 8000,0 |  |
| 23 | Модернізація лабораторного обладнання (напівавтоматич- них, автоматичних аналіза- торів) для закладів охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 10000,0 | 10000,0 |  | Закуплено за спецкошти в МП №5 – 2 автоматичні дозатори– 5,4 тис.грн.  За кошти бюджету розвитку для МПКЦ – закуплено аналізатор крові та електролітів, аналізатор напівавтоматичний біохімічний, |
| 2018 | 3500,0 | 221,3 |  |
| 2019 | 3500,0 | 5697,1 |  |
| 2020 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| 24 | Закупівля апаратури для  фізіотерапевтичної реабілітації  пацієнтів | Управління  охорони  здоров'я міської ради,  ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 1500,0 | 1500,0 |  | Закуплено МП №4 – електрокардіограф за благодійні кошти – 24,214 тис.грн.  МП №5 – закуплено небулайзер – 1,5 тис.грн. |
| 2018 | 500,0 | 1,5 | 24,214 |
| 2019 | 500,0 | 1214,0 |  |
| 2020 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | ІІІ. Покращення матеріально-технічного стану приміщень закладів охорони здоров'я міста | | | | | | | |
| 25 | Проведення капітальних  ремонтів в закладах охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 15000,0 | 15000,0 |  | За кошти бюджету розвитку профінансовано:  МП №1 – 439,5 тис.грн. (капітальні ремонти приміщень та заміна вікон)  МП №3 – 69,34 тис.грн. (оплачено кошторисну документацію на капітальний ремонт денного стаціонару).  МП №5 – 922,7 тис.грн. (ремонтні роботи вбиральні для осіб з обмеженими можливостями, встановлення протипожежної сигналізації, встановлення ліфтової кабіни, налагодження вентиляційної системи у рентгенологічному кабінеті).  МДП – ремонтні роборти приміщень за кошти УКБ МВК.  МСП – 49,95 тис.грн (заміна дерев'яних дверей на металопластикові).  МДСП – 320,0 тис.грн. (капітальний ремонт хірургічного блоку, санвузлів).  МКПЦ – 39,95 тис.грн. (ремонти приміщень).  ЦМКЛ – 1891,1 тис.грн. (ремонти приміщень).  МКЛ №1 – 499,4 тис.грн. (капітальні ремонти приміщень). Примітка: На ремонтні роботи підвальних приміщень стаціонару МДЛ передбачено 800,0 тис. грн, оплачено 446,6 тис. грн. |
| 2018 | 5000,0 | 4678,6 |  |
| 2019 | 5000,0 | 6589,6 |  |
| 2020 | 5000,0 | 5000,0 |  |
| 26 | Створення на базі однієї з поліклінік міста мобільного пункту надання паліативної допомоги на дому | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 500,0 | 500,0 |  | Планується на базі СП «МП №2» в 2019р. |
| 2018 | - | - |  |
| 2019 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2020 | - | - |  |
|  | IV. Заходи, спрямовані на підтримку формування системи надання первинної медичної допомоги | | | | | | | |
| 27 | Забезпечення закупівлі  персональних комп'ютерів, принтерів для амбулаторно- поліклінічних закладів охорони здоров'я міста  (первинна ланка медичної  допомоги) | Управління охорони здоров'я  міської ради, поліклініки  міста,  МДКЛ,  МДСП | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 2700,0 | 2700,0 |  | Закупено персональних комп'ютерів, принтерів для амбулаторно-поліклінічних закладів (первинна ланка):  МП №1 – 310,0 тис.грн.  МП №2 – 240,0 тис.грн.  МП №3 – 173,66 тис.грн.  МП №4 – 223,0 тис.грн.  МП №5 – 69,0 тис.грн.  МДП – 880,2 тис.грн. |
| 2018 | 2200,0 | 1895,9 |  |
| 2019 | 500,0 | 200,0 |  |
| 2020 |  |  |  |
| 28 | Забезпечення проведення мереж Інтернет зв'язку, та  інших допоміжних технологій для створення робочих  кабінетів лікарів первинної мережі | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 300,0 | 300,0 |  | Використано для облаштування робочих місць лікарів первинної ланки з коштів бюджету розвитку:  МП №1 – 82,6 тис.грн.  МП №2 – 84,7 тис.грн.  МП №3 – 82,2 тис.грн.  МП №4 – 48,0 тис. грн.  МП №5 – 2,5 тис.грн. |
| 2018 | 300,0 | 300,0 |  |
| 2019 | - | - |  |
| 2020 | - | - |  |
| 29 | Забезпечення оснащення  кабінетів лікарів первинного прийому (загальної практики  сімейної медицини, терапевтів, педіатрів) згідно вимог  Табелів оснащення | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч.  2018  2019  2020 | 2000,0 | 2000,0 |  | Затрачено коштів для облаштуванн кабінетів первинного прийому:  МП №3 – 1412,5 тис.грн  АЗПСМ с. Угорники – 254,9 тис. грн.  АЗПСМ с. Микитинці – 554,9 тис.грн. |
| 1500,0 | 2222,3 |  |
| 500,0 | 3960,5 |  |
| 500,0 | 500,0 |  |
| 30 | Опрацювання питання про переведення 7 педіатричного  відділення (вул.Коновальця) в приміщення 3 педіатричного відділення (вул. Г.Мазепи) з проведенням капітального  ремонту приміщень | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 1000,0 | 1000,0 |  | Проведено капітальний ремонт 1-ого поверху педіатричного відділення № 3 (вул.Г.Мазепи) за кошти обласного бюджету (понад 800,0 тис.грн) |
| 2018 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 2019 | - | - |  |
| 2020 | - | - |  |
| 32 | Створення офіційного веб-сайту управління охорони  здоров'я міської ради з метою популяризації профілактичного напрямку первинної ланки надання медичної допомоги | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 60,0 | 60,0 |  | Створено у І кварталі, у ІІ кварталі – створення сторінки у соціальних мережах |
| 2018 | 50,0 | 6,0 |  |
| 2019 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2020 | - | - |  |
| 33 | Інформаційні заходи щодо реформування медичної допомоги населенню | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 60,0 | 60,0 |  | МДП – за благодійні кошти (3 тис.грн.) розроблено та закуплено інформаційно-просвітницькі брошури. |
| 2018 | 20,0 | 20,0 | 3,0 |
| 2019 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2020 | 20,0 | 20,0 |  |
| 34 | Облаштування пунктів невідкладної допомоги в  поліклініках (устаткування, медикаментозне забезпечення, облаштувальні роботи) | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 2018 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2019 | - | 360,0 |  |
| 2020 | - | - |  |
| 35 | Придбання санітарного транспорту для виїздів на виклики, обслуговування пацієнтів з особливими потребами, інвалідів, тощо | Управління охорони здоров'я  міської ради, ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 2018 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2019 | 1000,0 | 600,0 |  |
| 2020 | - | - |  |
|  | Разом | Управління охорони здоров'я  міської ради,  ЗОЗ міста | 2018-  2020 | 2018-2020  в т. ч. | 97460 | 97460 |  | Всього затрачено коштів з міського бюджету - 36 833,0 тис.грн, та  15 721,3 тис.грн – інші джерела фінансування |
| 2018 | 35200 | 35200 |  |
| 2019 | 34160 | 34160 |  |
| 2020 | 28100 | 28100 |  |

Начальник управління М. Бойко