Про організацію та

проведення молодіжного концерту

«Літній ДРАЙВ»

Керуючись ст.ст.27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська, з метою належної організації та проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

1. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» (додаток 1).
2. Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) забезпечити організацію та проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ».
3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» (додаток 2).
4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент культури міської ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Перелік

підготовчих та організаційних заходів для проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»

1. Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) проінформувати мешканців міста про проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»
2. Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування та висвітлення проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ».
3. Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» на Вічевому майдані 28.07.2019р. – з 19.00 год. до 22.00 год.
4. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М.Смушак):

* забезпечити встановлення турнікетів на Вічевому майдані 28.07.2019р. до 19.00 год.;
* забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.

1. Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської ради (О.Кошик):

* забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.;
* забезпечити розміщення соціальної реклами на робочих поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

1. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) здійснити обстеження території Вічевого майдану 28.07.2019р. до 19.00 год. на предмет безпечного відпочинку.
2. Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (І. Кавінський) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко):

* забезпечити громадський порядок та патрулювання на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.;
* здійснити обстеження вибухотехнічною групою території Вічевого майдану 28.07.2019р. до 19.00 год

1. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (А.Прусак) сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (І. Кавінський) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.
2. Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.
3. КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) забезпечити 28.07.2019р. подачу електроенергії до сценічного майданчику на Вічевому майдані.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

КОШТОРИС

витрат на проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування,  грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| 1. | Експлуатація сценічної конструкції 10\*8м | 25 200,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 2. | Експлуатація рубки | 8 000,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 2. | Експлуатація ЛЕД-екрану (22кв.м.) | 26 400,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 3. | Звукотехнічне забезпечення | 35 050,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 4. | Світлотехнічне забезпечення | 12 790,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| Всього: | | 107 440,00 | | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук