Про організацію та

проведення молодіжного концерту

«Літній ДРАЙВ»

Керуючись ст.ст.27, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська, з метою належної організації та проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

- Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» (додаток 1).

- Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) забезпечити організацію та проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ».

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» (додаток 2).

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент культури міської ради.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова                                         Руслан Марцінків

Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

Перелік

підготовчих та організаційних заходів для проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»

- Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) проінформувати мешканців міста про проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування та висвітлення проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ».

- Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»  на Вічевому майдані 28.07.2019р. – з 19.00 год. до 22.00 год.

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М.Смушак):

- забезпечити встановлення турнікетів на Вічевому майдані 28.07.2019р. до 19.00 год.;

- забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.

- Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської ради (О.Кошик):

- забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.;

- забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих поверхнях рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська.

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) здійснити обстеження території Вічевого майдану 28.07.2019р. до 19.00 год. на предмет безпечного відпочинку.

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (І. Кавінський) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко):

- забезпечити громадський порядок та патрулювання на Вічевому майдані 28.07.2019р.  з 19.00 год. до 22.00 год.;

- здійснити обстеження вибухотехнічною групою території Вічевого майдану 28.07.2019р. до 19.00 год

- Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (А.Прусак) сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (І. Кавінський) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.

- Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ» на Вічевому майдані 28.07.2019р. з 19.00 год. до 22.00 год.

- КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) забезпечити 28.07.2019р. подачу електроенергії до сценічного майданчику на Вічевому майдані.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

КОШТОРИС

витрат на проведення молодіжного концерту «Літній ДРАЙВ»

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Експлуатація сценічної конструкції 10*8м | 25 200,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 2. | Експлуатація рубки | 8 000,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 3. | Експлуатація ЛЕД-екрану (22кв.м.) | 26 400,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 4. | Звукотехнічне забезпечення | 35 050,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 5. | Світлотехнічне забезпечення | 12 790,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| 6. | Лазерне шоу | 39 000,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури Івано-Франківської міської ради |
| Всього: |  | 146 440,00 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 		      Ігор Шевчук