Про хід виконання основних

заходів із забезпечення

підготовки житлово-комунального

господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2019-2020 років

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.06.2019 р. № 705 «Про основні заходи із забезпечення підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» та розглянувши інформацію про хід виконання зазначених заходів, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Взяти до відома інформацію про виконання заходів із забезпечення підготовки 	житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років станом на 16.09.2019 року (додається).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (М. Джус), КП «Дирекція замовника» (В. Білик), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), КП «Електроавтотранс» (В. Голутяк), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), Філія «Центральна» АТ «Прикарпаттяобленерго» (І. Пархуць), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В. Шутка) завершити виконання заходів до 10.10.2019 року.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (М. Джус), КП «Дирекція замовника» (В. Білик) до 01.10.2019 року забезпечити оформлення паспортів та актів готовності житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

4. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), з метою забезпечення сталого виробництва теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, до 10.10.2019 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова							Руслан Марцінків

Інформація

про виконання заходів з підготовки житлово–комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

станом на 16.09.2019 року

Відповідно до затверджених графіків комунальними підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська проводяться капітальні та поточні ремонти теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, а також – обладнання і спецтехніки, виконуються заходи з підготовки житлового фонду міста до опалювального сезону 2019-2020 років.

КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

За кошти підприємства виконано капітальний ремонт водопровідних мереж та вводів протяжністю 1,81 км на суму 3423,3 тис. грн., що складає 100% виконання та капітальний ремонт каналізаційних мереж (0,43 км) на суму 2242 тис. грн. (97%); проведено промивання каналізаційних мереж протяжністю 30,0 км на суму 270,0 тис. грн. (91%).

Виконано опоряджувальні роботи в залі фільтрів вартістю 40,0 тис. грн. Проведено очищення резервуарів чистої води на водонасосних станціях: вул. Ботанічна, 2 – 2 шт., «Каскад» – 2 шт., с. Хриплин – 1 шт. на суму 108,0 тис.грн. Відремонтовано запірну арматуру та проведено набивання сальників запірної арматури на головних водогонах міста (18 шт.) на загальну суму 18,0 тис. грн.

Виконано роботи з очищення датчиків тиску, витратомірів, датчиків сухого ходу на ПНС міста і точках диспетчеризації (24 шт.) вартістю 9,0 тис.грн.

Проведено ремонт системи опалення та водопроводу в приміщенні механічної майстерні на суму 21 тис. грн. (100%)

Проведено підготовку мулових майданчиків на суму 30 тис. грн. (86%).

Створено повний запас коагулянту – 30 т на суму 455,4 тис. грн. (100%)

Загалом, КП «Івано-Франківськводоекотехпром» проведено роботи вартістю 6664,70 тис. грн., що складає 100% від загальної вартості запланованих заходів.

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

За кошти підприємства стовідсотково виконано поточний ремонт обладнання 25-ти ЦТП на суму 250,0 тис. грн. та поточний ремонт 31-ої котельні на суму 880,0 тис. грн. (100%) Проведено гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж на суму 600,0 тис. грн., а також діагностику 9-и котлів (згідно з графіком) на суму 23,0 тис. грн. (100%).

Проведено роботи з реконструкції котельні на вул. Довгій, 68а зі встановленням нового газового котла потужністю 9 МВт, на що затрачено 4109,80 тис. грн. з коштів ЄБРР (70% від запланованого).

У повному обсязі проведено технічне переоснащення котельні на вул. Юності, 11а на суму 600 тис. грн.

Проведено повірку та ремонт приладів КВПіА з котелень підприємства (150 шт.) на суму 12,0 тис. грн., а також повірку і ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання в кількості 14 шт. вартістю 49,0 тис. грн. і лічильників ХВ на котельнях підприємства (13 шт.) на загальну суму 52 тис. грн.

Виконано роботи щодо заміни тепломережі на вул. Вовчинецькій від ТКЗ-50-011 до ТКЗ-50-010 на суму 1517,141 тис. грн. та тепломережі до ж/б на вул. Кардинала Л. Гузара, 7а на суму 52,6 тис. грн. (100%).

Також проведено повірку та ремонт приладів обліку холодної води на ІТП та ЦТП підприємства на загальну суму 7,5 тис. грн. (72%).

Всього ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» виконано роботи на суму 9820 тис. грн. (75% від загальної вартості запланованих робіт).

ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»

Стовідсотково проведено гідравлічне випробування теплових мереж протяжністю 22,558 км та виконано їх поточний ремонт (100%). Гідравлічне випробування та поточний ремонт котлів також виконано на 90%. Окрім того, проводяться роботи з профілактичного і поточного ремонтів допоміжного обладнання (90%).

Всього ТОВ «СТЕК» власними силами виконано 90% від запланованих обсягів робіт.

КП «Муніципальна дорожня компанія»

Підприємством підготовлено 4 одиниці спецтехніки для механізованого прибирання доріг та вулиць від снігу на суму 10 тис. грн. Заготовлено: 4000 тон технічної солі для посипання вулиць у зимовий період року на суму 6524 тис. грн. Також проведено тендер на заготівлю паливно-мастильних матеріалів та розпочато їх заготівлю.

Загалом КП «МДК» виконано роботи на суму 6543 тис. грн. (78%).

КП «Електроавтотранс»

За кошти підприємства проведено роботи з капітального та середнього ремонтів контактної мережі (6-ти опор) на суму 270,0 тис. грн. (100%).

КП «Івано-Франківськміськсвітло»

На сьогодні підприємством проведено обстеження мереж зовнішнього освітлення для визначення аварійних осередків на суму 24,0 тис. грн., (100%) та заміну 8-ми аварійних опор вартістю 28,4 тис. грн. що складає 89% від запланованого. Крім того, проведено встановлення охоронної зони, на що затрачено 8,0 тис. грн. Також виконано заміну неізольованої повітряної лінії електропередачі на самонесучий ізольований провід (СІП).

Проведено обстеження спецтехніки в експертно-технічному центрі та підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 5 одиниць автотранспорту.

Виконано профілактичний огляд та заземлення механізму підняття Державного прапора на суму 0,7 тис. грн. (100%).

Загалом за кошти підприємства виконано роботи на суму 2375,0 тис. грн.

КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»,

КП «Дирекція замовника»

Проведено за кошти підприємств:

- поточний ремонт дахів в 18-ти ти будинках на суму 3762,50 тис. грн. (95%);

- ремонт вхідних дверей – 4 шт. на суму 40,0 тис. грн. (80%);

- скління дверей та вікон площею 20 м2 на суму 35,7 тис. грн. (100%);

- ремонт систем центрального опалення на суму 468,0 тис. грн. (30%);

- ремонт систем гарячого і холодного водопостачання на суму 265,0 тис. грн. (45%).

Вартість проведених вказаними комунальними підприємствами робіт складає 4571,2 тис. грн. (74%)

КП «Міська ритуальна служба»

За кошти підприємства заготовлено 137 м3 дров для опалення адміністративних приміщень на вул. Г. Мазепи, 162а і побутових приміщень на кладовищах в с. Чукалівка та на вул. Київській на суму 68,5 тис. грн. Крім того, заготовлено 45 тон піску для посипання доріжок на кладовищах в с. Чукалівка і в Меморіальному сквері на вул. С. Бандери (в зимовий період року). Загальна вартість виконаних робіт складає 95,5 тис. грн. (100%)

Філія «Центральна» АТ «Прикарпаттяобленерго»

Виконано заміну аварійних опор на ПЛ 10-6/0,4 кВ (1308 шт.) та розчистку трас ПЛ110-35 кВ протяжністю 35,82 км. Проведено капітальний ремонт силового трансформатора 35 кВ (100%) та заміну перевантажених трансформаторів в кількості 44 шт. (65%). Відновлено міцність металевих опор ПЛ35-110 Кв. Також виконано планово-профілактичні роботи на апаратурі радіозв’язку (461 шт.).

Перевірено справність засобів пожежогасіння та інвентарю на пожежних щитах в автомобілях та приміщеннях; очищено під'їзди і проходи до джерел водопостачання та інші дороги на території центрального складу та складських приміщень (100%).

Завершено підготовку до роботи в осінньо-зимовий період (герметичність, опалення) 5-ти пересувних лабораторій.

Загалом, силами даної організації виконано 70% від запланованих робіт.

Станом на 16.09.2019 року, в рамках підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років вищезгаданими підприємствами та організаціями проведено ряд відповідних заходів та затрачено коштів на суму 25502,0 тис. грн., що складає 75% від запланованого (34003,0 тис. грн.)

Зокрема, КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» фактично підготовлено до роботи в опалювальний період 2019-2020 років 254 із 641 будинків (40%);

- КП «Дирекція замовника» – 33 із 55 будинків (60%);

- будинків, що перебувають в управлінні ОСББ, ОК (ЖБК) – 265 із 395 (67%);

- будинків, що перебувають в управлінні: ТОВ «Пасічна-ІФ», ТОВ «Балтія-Сервіс», ТОВ «Управляюча компанія Проф Севіс», ТзОВ «Громадська управляюча компанія», ТОВ «Станіславів Комфорт», ТОВ «ЖЕО Захід-Стиль», ТзОВ «ЖЕО КГД», ПП «ЖЕО Житло-Сервіс», ТОВ «ЖЕД «Експрес-Комфорт», ТОВ «ЖЕО Добробут-ІФ», ТОВ «ЖЕО Сервіс-житло», ТОВ «ЖЕО «Житловий масив», ПВКФ «Ролекта»/ТОВ «Ролекта-ІФ», ТОВ «Гал-Комфорт» – 395 із 575 (69%); з них – 42 будинки з централізованим опаленням, підготовлено – 28 (67%).

В даний час зазначені роботи тривають і остаточно будуть завершені згідно з графіками до 10.10.2019 року.

Директор Департаменту

житлової, комунальної політики

та благоустрою							М. Смушак