Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від _________ № _____

Перелік підготовчих та організаційних заходів

з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України та

29-ї річниці Незалежності України

- Відділу внутрішньої політики міської ради (І.Кінаш), Департаменту культури (Н.Загурська) підготувати сценарій, організувати і провести 23.08.2020 року о 09.00 год на Вічевому майдані офіційну церемонію урочистого підняття Державного Прапора України.

- Відділу внутрішньої політики міської ради (І.Кінаш) запросити до участі в заходах 23.08.2020 року та 24.08.2020 року духовенство та громадськість міста.

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М.Смушак):

- до 23.08.2020 року вжити додаткових заходів щодо благоустрою міста;

- встановити 23-24.08.2020 року на опорах ЛЕП, майданах, площах та будівлях міста державні прапори; розети з державними прапорами на Вічевому майдані, площі Соборності, площі біля пам’ятника Івану Франку;

- забезпечити закупівлю великого Державного Прапора України для встановлення на Вічевому майдані;

- Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської ради (О.Кошик) забезпечити вимкнення реклами на світлодіодних екранах, розміщених на Вічевому майдані, площі Ринок, площі Івана Франка 23.08.2020 року з 08.30 год до 10.30 год і 24.08.2020 року з 11.00 год до 22.00 год, трансляцію тематичних фото- та відеоматеріалів у зазначений час та періодично впродовж дня; розміщення афіш, тематичної поліграфічної продукції на сітілайтах, білбордах, рекламних щитах міста.

- Відділу внутрішньої політики (І.Кінаш) звернутись до релігійних організацій з проханням провести у храмах міста молебні за Україну та захисників нашої держави.

- Відділу внутрішньої політики (І.Кінаш) організувати 24.08.2020 року покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції.

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати трансляцію циклу тематичних програм.

- Керівникам виконавчих органів міської ради до 23.08.2020 року забезпечити приведення в належний стан або, при потребі, заміну встановлених у громадських місцях, на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, місцях історичної слави українського народу Державні Прапори України та іншу державну символіку України.

- Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач) рекомендувати керівникам промислових підприємств, власникам торгових закладів, закладів ресторанного господарства, тимчасових торгових закладів та літніх майданчиків оформити їх святковою патріотичною атрибутикою, а також забезпечити благоустрій прилеглих територій.

- Департаменту соціальної політики міської ради (В.Семанюк) надати одноразову грошову допомогу:

- почесним громадянам міста;

- особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та військовослужбовцям, резервістам, добровольцям, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції в східних областях України, постраждалих на Майдані під час Революції Гідності;

- ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань;

- реабілітованим особам.

- Адміністративно-господарському управлінню міської ради (О.Хімій):

- придбати необхідну кількість квітів для покладань до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення, борцям за свободу і незалежність України та забезпечити їх доставку до місць покладань;

- придбати необхідну кількість листівок, конвертів та марок для надсилання вітань міського голови з нагоди 29-ї річниці незалежності України керівникам держави, області, установ, підприємств, організацій, навчальних закладів, ЗМІ, депутатам всіх рівнів, міським головам, визначним політичним, культурним, релігійним діячам та мешканцям міста;

- забезпечити протягом дня 24.08.2020 року чергування автомобіля ВАЗ 21099 004-55 ІС, водій В. Биговський.

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) забезпечити участь у заходах 23.08.2020 року з 08.30 год почесної варти та особового складу військових частин ЗСУ, які дислокуються на території міста; 24.08.2020 року з 11.20 год участь військовослужбовців в урочистій ході та екуменічному молебні на Вічевому майдані.

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) спільно з МВ УДСНС України в області (В.Мацалак) здійснити обстеження місць масових святкових заходів на предмет дотримання протипожежних норм та безпечного відпочинку громадян.

- Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) забезпечити фінансування заходів з відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України відповідно до додатку 3.

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Ю.Олійник), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко), Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М.Шутак), Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло), МВ УДСНС України в області (В.Мацалак) забезпечити охорону громадського порядку, безпеку учасників, перекриття руху автотранспорту в необхідних місцях та супровід руху колон учасників заходів згідно з датами, часом та локаціями вказаними у додатку 2.

- Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити медичне обслуговування заходів згідно з датами, часом та локаціями вказаними у додатку 2.

Комунальному підприємству «Електроавтотранс» (В.Голутяк) забезпечити 24.08.2020 року:

-	безкоштовне перевезення пасажирів в українському національному одязі (вишиванках) міським громадським транспортом у звичайному режимі руху;

-	роботу громадського транспорту до 23.30 год для перевезення гостей та мешканців міста.

18.	Сільським головам сіл Івано-Франківської міської ради, в.о. старост Івано-Франківської ОТГ організувати проведення урочистих заходів за місцем адміністрування та запросити громадськість до участі в загальноміських заходах.

19.	Помічникам заступників міського голови, відділу патронатної служби та керівникам структурних підрозділів запросити до участі у заходах на Вічевому майдані 23.08.2020 року о 09.00 год та 24.08.2020 року об 11.30 год працівників апарату та окремих підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

від _________ № _____

Програма святкових заходів з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України

| № з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серпень 2020 р. | Виставка світлин «Майбутнє України» | Заклади охорони здоров’я міської ради (КНП «МКПЦІФМР») | Управління охорони здоров’я |
|  | Серпень 2020 р. | Конкурс дитячих малюнків «Люблю Україну» | Заклади охорони здоров’я міської ради (КНП «МДКЛ») | Управління охорони здоров’я |
|  | Серпень 2020 р. | Святкове відкриття спортивного майданчика | Микитинецький ліцей | Департамент освіти та науки |
|  | Серпень 2020 р. | Святкові відкриття садочків після капремонтів НЕФКО | Заклади дошкільної освіти | Департамент освіти та науки |
|  | 17-24.08. 2020 р. | Презентація візитівок, відеофільмів про Україну п’ятьма мовами (англійська, німецька, французька, польська, українська) | Центр освітніх інновацій | Департамент освіти та науки |
|  | 17-24.08. 2020 р. | Конкурс дитячих малюнків з нагоди Дня Незалежності України | Заклади охорони здоров’я міської ради (КНП ЦПМКДД) | Управління охорони здоров’я |
|  | 17-24.08. 2020 р. | Фотовиставка «Моя Україна» | Заклади охорони здоров’я міської ради (СП «Міська поліклініка №2», КНП ЦПМКДД) | Управління охорони здоров’я |
|  | 20-25.08. 2020 р. | Виставка творчих робіт «Україна – свята і єдина!» | ДНЗ№36, ДНЗ№22, ДНЗ№16, ДНЗ№14, ДНЗ№24, ДНЗ№18, ДНЗ№17, ПШім.Софії Русової | Департамент освіти та науки |
|  | 20.08.2020 р. 15.00 год | Вручення подарункових сертифікатів дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах для придбання шкільного приладдя до нового навчального року | МЦСССДМ, вул.Симоненка, 3б | Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
|  | 21.08.2020 р. | Урочисте відкриття (переїзд у нове приміщення педіатричного відділення №8 (вул.Сорохтея, 41а) | Заклади охорони здоров’я міської ради (КНП ЦПМКДД) | Управління охорони здоров’я |
|  | 21-23.08. 2020 р. 09.00 год | Всеукраїнський турнір з тенісу «Ivano-Frankivsk Tennis Fest» | Багатофункціона- льний майданчик ліцею №11 | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Управління охорони здоров’я |
|  | 21.08.2020 р. впродовж дня | Інтерактивні заняття та флешмоби «Наш прапор єднає наші серця» | ДНЗ№36, ДНЗ№22, ДНЗ№16, ДНЗ№14, ДНЗ№24, ДНЗ№18, ДНЗ№17, ПШ ім.Софії Русової | Департамент освіти та науки |
|  | 21.08.2020 р. 14.00 год | Проведення майстер-класу для дітей з декоративно-прикладного мистецтва «Моя квітуча Україна» | МЦСССДМ, вул.Симоненка, 3б | Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
|  | 22.08.2020 р. 09.00 год | Міський турнір з баскетболу 3х3 серед дитячих команд «IF Basket Junior Cup» | Міський парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Управління охорони здоров’я |
|  | 22.08.2020 р. 10.00 год | Веломарафон «Франко Критеріум» | м-н «Каскад» (вул.Стуса, вул.24 серпня, вул.Миколайчука) | ГО «Франко Байскл клаб», Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 22.08.2020 р. 11.00 год | Турнір з пляжного волейболу серед жіночих команд | Міське озеро | Департамент молодіжної політики та спорту, Управління охорони здоров’я, Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів, МВ УДСНС України в області |
|  | 22.08.2020 р. 12.00 год | Всеукраїнські змагання «Hype Games» | Міський парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Управління охорони здоров’я |
|  | 23.08.2020 р. | Онлайн майстер-клас «Прапор України» | Центр освітніх інновацій | Департамент освіти та науки |
|  | 23.08.2020 р. 09.00 год | Офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора України | Вічевий майдан | Відділ внутрішньої політики, департамент культури, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 23.08.2020 р. 10.00 год | Веломарафон «ІІ Франко 100» | Згідно маршруту (с.Черніїв (старт) – с.Марківці – с.Одаї – с.Старі Кривотули – смт.Отинія – с.Глибока – с.Раківчик – с.Шепарівці – с.Ланчин – с.Добротів – смт.Делятин – м.Надвірна – с.Назавизів – с.Цуцилів – с.Тисменичани – с.Березівка (фініш) | ГО «Франко Байскл Клаб», Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області |
|  | 23.08.2020 р. 10.00 год | Фінальні матчі тенісного турніру серед аматорів | КП «Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр» (вул. Симоненка,13) | Департамент молодіжної політики та спорту |
|  | 23.08.2020 р. 10.00 год | Патріотична акція (вітання мешканців міста з Днем державного прапора України та в’язання символічної стрічки) | Площа Ринок | Департамент молодіжної політики та спорту |
|  | 23.08.2020 р. 11.00 год | Турнір з пляжного волейболу серед чоловічих команд | Міське озеро | Департамент молодіжної політики та спорту, Управління охорони здоров’я, Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів, МВ УДСНС України в області |
|  | 23.08.2020 р. 14.00 год | Виставково-розважальне дитяче містечко «Україна – це ми!» | вул.Лесі Українки | Департамент освіти та науки, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 23.08.2020 р. 15.00 год | Презентація молодіжного короткометражного фільму «Мала» | Вічевий майдан | Департамент молодіжної політики та спорту |
|  | 23.08.2020 р. 15.00 год | Молодіжна лаундж-зона | вул.Шевченка, 57 (літня сцена) | Департамент молодіжної політики та спорту |
|  | 23.08.2020 р. 16.00 год | Регіональні змагання з дартсу серед учасників АТО «Darts Ivano-Frankivsk open» | Вічевий майдан | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Управління охорони здоров’я |
|  | 23.08.2020 р. 16.00 год | Спортивно-освітній проєкт: «Музей спорту «України» | Вічевий майдан | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна» |
|  | 23.08.2020 р. 17.00 год | Регіональні змагання за програмою «Дитяча легка атлетика» | Вічевий майдан | МЦ «Спорт для всіх», Управління охорони здоров’я |
|  | 23.08.2020 р. 18.00 год | Zumba у вишиванках | Вічевий майдан | Спортивний клуб «Альянс» |
|  | 23.08.2020 р. 18.00 год | Перегляд документального патріотичного кіно | Палац Потоцьких | КП «Простір інноваційних креацій «Палац» |
|  | 23.08.2020 р. 22.00 год | Мистецький захід до Дня незалежності України «Запалюємо серця» | Міський парк культури та відпочинку ім.Т.Шевченка (міст великого озера) | Департамент освіти та науки, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | Напередодні 24.08.2020 р. | Молебні за Україну та захисників нашої держави | Храми м.Івано-Франківська | Відділ внутрішньої політики, релігійні організації міста |
|  | 24.08.2020 р. | Відкриття сонячного годинника | Площа Ринок | Департамент освіти та науки |
|  | 24.08.2020 р. 13.00 год | Відкриття фотовиставки з тематикою Революції Гідності | Палац Потоцьких | КП «Простір інноваційних креацій «Палац» |
|  | 24.08.2020 р. | Покладання квітів | Пам’ятники, пам’ятні знаки видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність України, могили учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС | Відділ внутрішньої політики, Адміністративно-господарське управління |
|  | 24.08.2020 р. 09.00 год | Міські змагання з футболу «Люблю свій Івано-Франківськ» | Майданчик ІФ КО ФСТ «Україна» | Івано-Франківська крайова організація фізкультурно-спортивного товариства «Україна», Управління охорони здоров’я |
|  | 24.08.2020 р. 09.00 год | Фінал чемпіонату України з баскетболу 3x3 | Площа біля облмуздрамтеатру, вул.Незалежності | Федерація баскетболу України, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 24.08.2020 р. 10.00 год | Показ вишиванок на сапбордах | Міське озеро | Департамент молодіжної політики та спорту, Управління охорони здоров’я, Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів, МВ УДСНС України в області |
|  | 24.08.2020 р. 11.00 год | Панахида за загиблими за волю і незалежність України, покладання квітів до могил | Меморіальний сквер | Відділ внутрішньої політики, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 24.08.2020 р. 11.20 год | Святкова хода громадськості у національному строї | Меморіальний сквер - вул.Мельника - вул.Незалежності - Вічевий майдан | Департамент культури, відділ внутрішньої політики, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 24.08.2020 р. 11.30 год | Молебень за Україну | Вічевий майдан | Відділ внутрішньої політики, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 24.08.2020 р. 12.00 год | Вистава для дітей «Підкова на щастя» | Палац Потоцьких | КП «Простір інноваційних креацій «Палац», Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки |
|  | 24.08.2020 р. 14.00 год | Майстер-класи з виготовлення патріотичної символіки у форматі пікніка (плетіння з соломи, плетіння патріотичних браслетів) | Парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | Департамент молодіжної політики та спорту |
|  | 24.08.2020р. 15.00 год | Майстер-клас ПЛАСТ | Палац Потоцьких | КП «Простір інноваційних креацій «Палац» |
|  | 24.08.2020 р. 16.00 год | Показ мод «Крайка» | Палац Потоцьких | КП «Простір інноваційних креацій «Палац» |
|  | 24.08.2020 р. 16.00 год | Концертно-розважальна програма «Ми – діти твої, Україно!» (танцювальні та вокальні номери, конкурси та ігри для дітей) | Вічевий майдан | Центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, Управління охорони здоров’я, Івано-Франківський відділ поліції ГУНП, Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, КП «Муніципальна інспекція «Добродій» |
|  | 25.08.2020 р. Впродовж дня | Інтерактивні заняття «Хай квітне щаслива моя Україна» | ДНЗ№36, ДНЗ№22, ДНЗ№16, ДНЗ№14, ДНЗ№24, ДНЗ№18, ДНЗ№17, ПШім.Софії Русової | Департамент освіти та науки |
|  | 25.08.2020 р. Впродовж дня | Мистецько-розважальні заняття «Квітни, Україно» | ДНЗ№36, ДНЗ№22, ДНЗ№16, ДНЗ№14, ДНЗ№24, ДНЗ№18, ДНЗ№17, ПШ ім.Софії Русової | Департамент освіти та науки |
|  | 26.08.2020 р. 10.00 год | Турнір з міні-футболу присвячений Дню Незалежності України | Майданчик із штучним покриттям (вул.24 Серпня, 13) | МЦ «Спорт для всіх» |
|  | 27.08.2020 р. 11.00 год | Міські спортивні ігри серед молоді з інвалідністю присвячені Дню Незалежності України | Спортивний зал для людей з обмеженими можливостями (вул.Симоненка, 3-в) | МЦ «Інваспорт» |
|  | 30.08.2020 р. 10.00 год | Відкритий міський турнір з настільного тенісу серед людей з інвалідністю присвячений Дню Незалежності України | Спортивний зал для людей з обмеженими можливостями (вул.Симоненка, 3-в) | МЦ «Інваспорт» |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету

від _________ № _____

Кошторис витрат на

організацію заходів з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України

та 29-ї річниці Незалежності України

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | Стаття бюджету | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання та заміна великого прапора на Вічевому майдані | 2500 | 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів». Видатки для організації та технічного забезпечення проведення державних і міських свят, визначних, пам’ятних дат та інших заходів | Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою |
| ВСЬОГО |  | 2500 |  |  |

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | Стаття бюджету | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озвучення заходу «Концертно-розважальна програма «Ми – діти твої, Україно!» | 5000 | 0613132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» | Департамент освіти та науки |
| 2. | Матеріали для майстер-класів та конкурсів | 3000 |  |  |
| 3. | Солодощі для учасників свята | 2000 |  |  |
| ВСЬОГО |  | 10000 |  |  |

| № з/п | Назва | Необхідне фінансування | КЕКВ | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання шкільного приладдя | 32000 | 2210 | 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Департамент соціальної політики |
| 2. | Кравецькі додатки для проведення майстер-класів | 914 | 2210 |  |  |
| ВСЬОГО |  | 32914 |  |  |  |

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. |  | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озвучення: 23.08.2020 р. церемонії підняття Державного Прапора України | 2500 |  | 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» Міська цільова програма організації та відзначення в місті Івано-Франківську загальнодержавних, міських свят, державних пам’ятних дат, релігійних та історичних подій на 2018 – 2020 роки | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |
| 2. | Озвучення 24.08.2020 р панахиди у Меморіальному сквері | 2500 |  |  |  |
| 3. | Придбання листівок, конвертів, марок |  | 17825 |  |  |
| ВСЬОГО |  | 22825 |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради					Ігор Шевчук