Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

Перелік

підготовчих та організаційних заходів

до проведення фестивалю «Все українське на новий лад»

- Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) довести програму фестивалю «Все українське  на новий лад» до громадськості міста та забезпечити її висвітлення у засобах масової інформації.

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування програми фестивалю «Все українське  на новий лад» в ефірі радіо та телебачення «Вежа».

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради (М. Смушак) забезпечити:

- встановлення турнікетів біля сцени на Вічевому майдані 24.08.2020р;

- встановлення біотуалетів на Вічевому майдані 24.08.2020р;

- забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 24.08.2020року з 12.00 год до 22.00 год.

- Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської ради (О.Кошик) забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на Вічевому майдані  24.08.2020р з 12.00 год до 22.00 год.

- Комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації» (Р.Василюк) привести в належний стан територію міського парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка до 24.08.2020р.

- Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення масових заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2).

- Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення фестивалю згідно з програмою (додаток 2).

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Ю.Олійник), управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання під час проведення масових заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2);

- Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій»             (М. Шутак):

- вжити необхідних заходів щодо недопущення та запобігання випадкам стихійної та несанкціонованої торгівлі, продажу алкогольних напоїв  під час проведення фестивалю;

- сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області (Ю.Олійник) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення масових заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2).

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської міської ради (І.Влізло) клопотати перед національною поліцією про обстеження працівниками вибухотехнічного та кінологічного підрозділу ГУНП місць проведення масових заходів на предмет безпечного відпочинку згідно з програмою (додаток 2).

- Виконавчим органам міської ради та відповідальним за проведення заходів  забезпечити дотримання заходів санітарної безпеки відповідно до вимог, встановлених у постановах КМУ, рішеннях регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та Тимчасової обласної протиепідемічної комісії в Івано-Франківській області.

- КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Шутка) забезпечити подачу електроенергії на сценічні майданчики під час проведення фестивалю.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 	      Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

Програма святкових заходів фестивалю

«Все українське на новий лад»

| № з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локація – пішохідна зона вул. Незалежності |  |  |  |  |
|  | 23.08.2020 р 13.30 год | Святковий концерт «Нове життя народної пісні» | пішохідна зона вул. Незалежності (стоматологічний корпус) | А.Шпирка, О.Левицька |
|  | 23.08.2020 р 19.30 год | Мистецька акція «Музичні балкони» | пішохідна зона вул. Незалежності | Х.Стефанів, Г. Кецало, І. Прокоп, С.Сіваченко |
|  | 23.08.2020 р 16.00 год | Виступ дуету бандуристок у складі Марії Гедзик та Оксани Холодняк (виступ саксофоністів С.Гордієнка та А.Асмоловського) | пішохідна зона вул. Незалежності (біля ОНМЦ) | І.Прокоп, Г.Кецало |
|  | 24.08.2020 р 17.00 год | Виступ камерного оркестру викладчів Івано-Франківської дитячої музичної школи №2 ім.В.Барвінського | Сквер Руської Трійці (пішохідна зона) | І.Прокоп |
| Локація – площа Міцкевича та прилеглі вулиці |  |  |  |  |
|  | 23.08.2020 р 17.00 год | Мистецька вулиця | вул.Л.Українки | М.Цюцьмаць |
|  | 24.08.2020 р 15.30 год | Мистецька акція «Мистецька вулиця» | Сквер Руської Трійці, вул.Лесі Українки | Л.Присяжнюк |
|  | 24.08.2020 р 16.00 год | Зона релаксу для людей «золотого віку» | площа Міцкевича | Г.Кецало І.Прокоп С.Сіваченко |
|  | 24.08.2020 р 16.00 год | Розважальна програма «Острів дитинства» (пісочна анімація, паперове шоу, квест для дітей) | площа Міцкевича (біля обласної дитячої бібліотеки) | Л.Муравйова |
| Локація – міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка |  |  |  |  |
|  | 24.08.2020 р 15.00 год | Концертно-розважальна програма для людей з обмеженими можливостями | літня естрада | Л.Кабат А.Шпирка |
|  | 24.08.2020 р 16.00 год | Концерт за участю вихованців вокальної студії «Солоспів» Христини Дарвай | літня естрада | Х.Стефанів, А.Шпирка |
| Локація – Вічевий майдан |  |  |  |  |
|  | 24.08.2020 р 12.00 год | Святковий концерт | Вічевий майдан | А.Шпирка, Я.Кубрак |
|  | 24.08.2020 р 18.00 год | Святковий концерт «Зустрічала Україна свято волі» та виступ хедлайнера | Вічевий майдан | Н.Загурська, Л.Никорак, Х.Стефанів, Г. Бай |
| Локація – палац Потоцьких |  |  |  |  |
| 13. | 24.08.2020 р 19.00 год | Вистава Івано-Франківського Нового театру просто неба | палац Потоцьких | Т.Бенюк, В.Гайдар |
| Локація – мікрорайони міста |  |  |  |  |
| 14. | 25.08.2020 р 15.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | М.Корпанюк |
| 15. | 25.08.2020 р 16.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | Г.Бай |
| 16. | 25.08.2020 р 16.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | Л.Муравйова |
| 17. | 25.08.2020 р 17.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | М.Корпанюк |
| 18. | 25.08.2020 р 18.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | Б.Мандроцин |
| 19. | 25.08.2020 р 18.00 год | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | мікрорайони міста | Л.Муравйова |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради			 	      Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету міської ради від________№____

КОШТОРИС

витрат на проведення фестивалю «Все українське на новий лад»

| Керуючий справами № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виступ дуету бандуристок у складі Марії Гедзик та Оксани Холодняк (виступ саксофоністів С.Гордієнка та А.Асмоловського) -звукотехнічне забезпечення | 3 330,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Мистецька вулиця - експлуатація сценічної конструкції (4*4) - звукотехнічне забезпечення - світлотехнічне забезпечення - експлуатація ЛЕД-екрану (8кв.м.) Всього: | 13 200,00 9 685,00 3 470,00 10 080,00 36 435,00 |  |  |
|  | Святковий концерт «Нове життя народної пісні» - звукотехнічне забезпечення - експлуатація сценічної конструкції (подіум, 12кв.м.) Всього: | 9 685,00 7 200,00 16 885,00 |  |  |
|  | Розважальна програма «Острів дитинства» - звукотехнічне забезпечення | 3 330,00 |  |  |
|  | Концертно-розважальна програма за участю людей з обмеженими можливостями, та концерт за участю вихованців вокальної студії "Солоспів" Христини Дарвай - звукотехнічне забезпечення - експлуатація ЛЕД-екрану (12кв.м) Всього: | 9 685,00 15 120,00 24 805,00 |  |  |
|  | Виступ камерного оркестру викладачів Івано-Франківської дитячої музичної школи №2 ім.В.Барвінського - звукотехнічне забезпечення | 5 570,00 |  |  |
|  | Зона релаксу для людей «золотого віку» - звукотехнічне забезпечення | 3 330,00 |  |  |
|  | Святковий концерт «Зустрічала Україна свято волі» - експлуатація сценічної конструкції (8*6) - звукотехнічне забезпечення - світлотехнічне забезпечення - експлуатація ЛЕД-екрану (22кв.м) Всього: | 18 000,00 16 740,00 4 355,00 27 720,00 66 815,00 |  |  |
|  | Експлуатація гримерних | 6 000,00 |  |  |
|  | Концертно-розважальна програма «Великі й малі з незалежністю в душі» (6 мікрорайонів) - звукотехнічне забезпечення | 19 980,00 |  |  |
|  | Харчування та проживання запрошеного колективу, кейтеринг | 35 145,00 |  |  |
| Всього: |  | 221 625,00 |  |  |

виконавчого комітету міської ради		 			Ігор Шевчук