Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______№ ___

Перелік підготовчих та організаційних заходів

для проведення культурно-мистецьких заходів,

присвячених 29-й річниці Незалежності України

- Відділу патронатної служби Івано-Франківської міської ради (В.Дротянко) довести програму культурно-мистецьких заходів з відзначення в місті 29-ї річниці Незалежності України до громадськості міста та забезпечити її висвітлення у засобах масової інформації.

- Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати анонсування та висвітлення культурно-мистецьких заходів з відзначення в місті 29-ї річниці Незалежності України в ефірі ТРК «Вежа».

- Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради (М.Смушак) забезпечити:

- встановлення турнікетів біля сцени на площі Ринок 22-24.08.2020р;

- встановлення біотуалетів на площі Ринок 22-24.08.2020р;

- вивіз сміття на площі Ринок 22-24.08.2020р після проведення святкових заходів.

- Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської ради (О.Кошик) забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на площі Ринок 22-24.08.2020 р з 12.00 год до 22.00 год;

- Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення святкових заходів на площі Ринок 22-24.08.2020 р з 12.00 год до 22.00 год.

- Управлінню транспорту та зв’язку міської ради (А.Гіглюк) рекомендувати перевізникам 24.08.2020р продовжити перевезення мешканців та гостей міста до 23.00 год.

- Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в області (Ю. Олійник), управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання під час проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з програмою (додаток 2);

- Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій»             (М. Шутак) сприяти Івано-Франківському відділу поліції (Ю.Олійник) та управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення масових культурно-мистецьких заходів згідно з програмою (додаток 2).

- Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) клопотати перед національною поліцією про обстеження працівниками вибухотехнічного та кінологічного підрозділу ГУНП територій поблизу проведення масових заходів на предмет безпечного відпочинку згідно з програмою заходів (додаток 2).

- Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення в місті 29-ї річниці Незалежності України згідно з програмою  заходів (додаток 2).

- Виконавчим органам міської ради та відповідальним за проведення заходів  забезпечити дотримання заходів санітарної безпеки відповідно до вимог, встановлених у постановах КМУ, рішеннях регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та Тимчасової обласної протиепідемічної комісії в Івано-Франківській області.

- ВАТ «Івано-Франківський РЕМ» (І.Пархуць) КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Шутка) забезпечити подачу електроенергії для проведення культурно-мистецьких заходів до відзначення в місті 29-ї річниці Незалежності України згідно з програмою  заходів (додаток 2).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _______№ ___

Програма

культурно-мистецьких заходів з відзначення в місті

29-ї річниці Незалежності України

| № з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-25.08. 2020 р Протягом дня | Виставка-інсталяція «Віковічна естафета Незалежності» | Читальний зал ЦБ (вул. П. Орлика, 5) | Г.Медвідь, Н.Каретнікова |
|  | 20-30.08. 2020 р Протягом дня | Історичний вернісаж «Незалежність вимріяна поколіннями» | Абонемент ЦБ (вул. К. Данила, 16) | Г.Медвідь, О. Кирста |
|  | 20-27.08. 2020 р Протягом дня | Виставка-роздум «Україна — понад усе» | Бібліотека-філія №14 (вул. Довженка, 12) | Г.Медвідь, С.Араджіоні |
|  | 21.08.2020 р Протягом дня | Виставка-хроніка «Незалежна Україна: шлях до мети» | Бібліотека-філія №4 (вул. Коновальця, 132А) | Г.Медвідь, Н.Ліктей |
|  | 21.08.2020 р | Інсталяція-фотозона «Промінь незалежності» | Сквер на площі Міцкевича | А.Шнайдер |
|  | 22.08.2020 р Протягом дня | Виставка-імпульс «Уславлена будь у віках, Україно, хай квітне завжди твоє ім'я святе» | Бібліотека-філія №6 (вул. Вовчинецька, 188) | Г.Медвідь, Г.Подолецька |
|  | 22.08.2020 р 12.00 год | Відкриття ЯРМАРКИ за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ | Площа Ринок | Н.Загурська, Д.Нагірняк, Р.Василюк, А.Шпирка, Я.Кубрак |
|  | 23.08.2020 р Протягом дня | Репортаж з книжкової полиці «Вишита колоссям Україна» | Бібліотека-філія №10 (вул. Вовчинецька, 35) | Г.Медвідь, У.Мигович |
|  | 23.08. 2020 р 12.00 год | Відкриття експозиції вишиванок майстрині Наталії Синиці | Фойє НД «Княгинин» | Б.Мандроцин, Л.Терлецька |
|  | 23.08.2020 р 12.00 год | Святковий концерт за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ | Площа Ринок | Н.Загурська, Д.Нагірняк, Р.Василюк, А.Шпирка, Я.Кубрак |
|  | 23.08.2020р. 14.00 год. | Урочисте підняття прапора з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України | Площа біля сільської ради с.Угорники | Л. Атаманчук, В. Бардецький |
|  | 23.08.2020 р 15.00 год | Святковий концерт з нагоди 130-річчя народного аматорського хору «Первоцвіт» | Літня естрада НД с.Микитинці | А.Кузнєцова |
|  | 23.08.2020р. 16.00 год. | Концерт «Мати-Україно, ти одна у нас» | Площа біля етнографічно-краєзнавчого музею с.Угорники | В. Бардецький |
|  | 24.08.2020 р 12.00 год | Інтерактивна акція з елементами малювання та із залученням дитячої аудиторії «Український колорит!» | Площа Міцкевича (біля обласної дитячої бібліотеки) | А.Шнайдер, В.Стефанишин |
|  | 24.08.2020 р 12.00 год | Закриття ЯРМАРКИ за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ | Площа Ринок | Н.Загурська, Р.Василюк, А.Шпирка, Я.Кубрак |
|  | 24.08.2020 р 15.00 год | Богатирські ігри | с.Крихівці, площа Двір, 1 | І.Малик |
|  | 24.08.2020 р 15.00 год | Дитяче караоке та майстер-клас з вокалу | Площа Міцкевича (біля обласної дитячої бібліотеки) | І.Прокоп, У.Гундер |
|  | 24.08.2020 р 16.00 год | Велопробіг вулицями села Крихівці | с.Крихівці | І.Малик |
|  | 24.08.2020 р 17.00 год | Концерт до відзначення 29-ї річниці Незалежності України «Україна – обличчя нової епохи» | площа біля Підлузької гімназії | О.Долішня |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради		 	    	  Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

від _________ № _____

Кошторис

витрат на проведення культурно-мистецьких заходів з відзначення

29-ї річниці Незалежності України

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Експлуатація сценічної конструкції, експлуатація додаткових сценічних конструкцій, рубка (4*4) 3 дні | 46 500,00 | 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Експлуатація ЛЕД-екрану (10кв.м.) 2 дні | 31 500,00 |  |  |
|  | Відкриття ЯРМАРКИ за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ -звукотехнічне забезпечення -світлотехнічне забезпечення Всього: | 22 265,00 4 400,00 26 665,00 |  |  |
|  | Святковий концерт за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ -звукотехнічне забезпечення -світлотехнічне забезпечення Всього: | 10 515,00 4 400,00 14 915,00 |  |  |
|  | Закриття ЯРМАРКИ за участю мистецьких колективів Івано-Франківської міської ОТГ -звукотехнічне забезпечення -світлотехнічне забезпечення Всього: | 22 265,00 4 400,00 26 665,00 |  |  |
|  | Друкована продукція | 2 040,00 |  |  |
|  | Квіти | 4 000,00 |  |  |
|  | Сувенірна продукція | 4 390,00 |  |  |
|  | Матеріали для фотозон | 8 000,00 |  |  |
| Разом (Департамент культури): |  | 164 675,00 |  |  |
| 1. | Послуги вивезення сміття | 7 000,00 | 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» | Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою |
| 2. | Встановлення біотуалетів | 8 000,00 |  |  |
| Разом (Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою): |  | 15 000,00 |  |  |
| 1. | Транспортні послуги | 32 000,00 | 1910180 «Інша діяльність у сфері державного управління» | Управління транспорту і зв’язку |
| Разом (Управління транспорту і зв’язку): |  | 32 000,00 |  |  |
| Всього: |  | 211 675,00 |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					Ігор Шевчук