Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Перелік

підготовчих та організаційних заходів до

проведення фестивалю мистецтв «Купальська ніч»

1. Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями міської ради (З.Гелеван) довести програму фестивалю до громадськості міста та забезпечити висвітлення її у засобах масової інформації.
2. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення фестивалю 06.07.2021р. з 18.00 год до 22.00 год.
3. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради (М. Смушак) забезпечити вивіз сміття з території проведення фестивалю 06.07.2021р.
4. Комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації» (Р.Василюк) привести в належний стан територію поблизу літньої естради міського парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка до 06.07.2021р.
5. Івано-Франківському РУГУ ДСНС України в Івано-Франківській області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення фестивалю 06.07.2021р. з 17.30 год до 22.00 год.
6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) сприяти у забезпеченні громадського порядку та патрулюванні під час проведення фестивалю.
7. Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М.Шутак) забезпечити охорону громадського порядку під час проведення фестивалю 06.07.2021р. з 17.30 год до 22.00 год.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

ПРОГРАМА

фестивалю мистецтв «Купальська ніч»

на літній естраді парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка

06 липня 2021р.

18.00 урочисте відкриття фестивалю;

18.30 – 19.30 виступи народних колективів;

19.30 – 21.00 виступи естрадних виконавців та молодіжних гуртів;

21.00 привітання від міського голови;

21.10 – 22.00 українські танці під відкритим небом

Інші локації фестивалю:

* майстер-класи (вінкоплетіння, ляльки-мотанки та ін.);
* театралізовані дійства.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

КОШТОРИС

витрат на проведення фестивалю мистецтв «Купальська ніч»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування,  грн | | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
|  | Звукотехнічне забезпечення | 19 700,00 | | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Світлотехнічне забезпечення | 10 020,00 | |
|  | Експлуатація LED-екрану (14кв.м.) | 17 640,00 | |
|  | Світлова інсталяція | 10 700,00 | |
|  | Послуги генератора туману | 4 700,00 | |
|  | Матеріали для майстер-класів | 7 000,00 | |
|  | Сувеніри | 3 500,00 | |
|  | Квіти | 5 500,00 | |
| Всього: | | | 78 760,00 | | | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук