Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Перелік

підготовчих та організаційних заходів

до проведення фестивалю «Все українське на новий лад»

1. Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями міської ради (З.Гелеван) довести програму фестивалю «Все українське на новий лад» до громадськості міста та забезпечити її висвітлення у засобах масової інформації.
2. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради (М. Смушак) забезпечити:

* встановлення турнікетів біля сцени на Вічевому майдані 24.08.2021 року;
* забезпечити вимкнення музичного супроводу фонтану на Вічевому майдані 24.08.2021року з 15.00 год до 21.00 год.

1. Департаменту містобудування та архітектури міської ради (О.Кошик) забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного екрану на Вічевому майдані 24.08.2021 року з 15.00 год до 21.00 год.
2. Комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації» (Р.Василюк):

* привести в належний стан територію міського парку культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка до 24.08.2021р.;
* забезпечити розміщення 10 наметів на пішохідній зоні вул.Незалежності (стоматологічний корпус) 24.08.2021 року до 12.00 год.

1. Управлінню охорони здоров’я міської ради (А.Вацеба) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2).
2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло):

* клопотати перед національною поліцією про обстеження працівниками вибухотехнічного та кінологічного підрозділу ГУНП місць проведення заходів на предмет безпечного відпочинку згідно з програмою (додаток 2);
* спільно з РУ ГУ УДСНС України в області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення фестивалю згідно з програмою (додаток 2).

1. Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (В.Маківничук), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання під час проведення заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2).
2. Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М. Шутак) сприяти Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (В.Маківничук), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення заходів фестивалю згідно з програмою (додаток 2).
3. КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Шутка) забезпечити подачу електроенергії на сценічні майданчики під час проведення фестивалю.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Програма святкових заходів фестивалю

«Все українське на новий лад»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| Локація – пішохідна зона вул. Незалежності | | | | |
|  | 24.08.2021 р.  12.00 год | Мистецька акція «Музичні балкони» | пішохідна зона вул. Незалежності | Х.Стефанів,  Г. Кецало,  І. Жибак,  С.Сіваченко |
|  | 24.08.2021 р.  13.00 год | Пісенний вернісаж «Українська пісня на новий лад» | пішохідна зона вул. Незалежності (стоматологічний корпус) | О.Левицька |
|  | 24.08.2021р.  13.00 год | Творча майстерня просто неба | пішохідна зона вул. Незалежності (стоматологічний корпус) | Х.Стефанів,  Л.Присяжнюк |
| Локація – площа Міцкевича та прилеглі вулиці | | | | |
|  | 23.08.2021 р.  17.00 год | Акція «Мистецька вулиця» | вул.Лесі Українки | М.Цюцьмаць |
|  | 24.08.2021 р.  15.00 год | Зона релаксу для людей «золотого віку» | площа Міцкевича | Г.Кецало  І. Жибак  С.Сіваченко |
| Локація – міський парк культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | | | | |
|  | 22.08.2021 р.  15.00 год | Програма «Острів дитинства» | літня естрада | Л.Муравйова |
|  | 22.08.2021 р.  15.00 год | Фотовиставка «Мільйони різних «Я», а разом – Україна» | літня естрада | О.Кирста, С.Араджіоні |
|  | 22.08.2021 р.  15.00 год | Концерт учнів відділу сольного співу та майстер-класи гри на музичних інструментах | літня естрада | І.Жибак |
|  | 24.08.2021 р.  15.00 год | Програма для людей з інвалідністю | літня естрада | А.Шпирка |
|  | 24.08.2021 р.  16.00 год | Святковий концерт народного танцю | літня естрада | В.Васірук |
| Локація – Вічевий майдан | | | | |
|  | 24.08.2021 р.  15.00 год | Святковий концерт за участю творчих колективів закладів культури «Вільну пісню вітер хай несе – Україна нам понад усе!» | Вічевий майдан | Г.Бай, Л.Шеленко |
|  | 24.08.2021 р.  18.00 год | Святковий концерт «Український передзвін. Карильйон і бандура» | Вічевий майдан | В.Дутчак |
|  | 24.08.2021 р.  19.00 год | Святковий концерт «Зустрічала Україна свято волі» | Вічевий майдан | Л.Муравйова |
| Локація – мікрорайони міста | | | | |
| 14. | Згідно з графіком, затвердженим наказом Департаменту культури міської ради | Програма «Великі й малі з незалежністю в душі» | 6 мікрорайонів міста та сіл Івано-Франківської МТГ | М.Корпанюк  Г.Бай  Л.Муравйова  Б.Мандроцин |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету міської ради від\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

КОШТОРИС

витрат на проведення фестивалю «Все українське на новий лад»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування,  грн | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
|  | Пісенний вернісаж «Українська пісня на новий лад»  -звукотехнічне забезпечення | 4 450,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
|  | Акція «Мистецька вулиця»  - експлуатація сценічної конструкції (4\*4)  - звукотехнічне забезпечення  - світлотехнічне забезпечення  - експлуатація ЛЕД-екрана  Всього: | 13 560,00  10 520,00  4 360,00  15 120,00  43 560,00 |
|  | Зона релаксу для людей «золотого віку»  - звукотехнічне забезпечення | 4 450,00 |
|  | Програма для людей з інвалідністю та святковий концерт народного танцю  - звукотехнічне забезпечення  - експлуатація ЛЕД-екрана  Всього: | 10 520,00  15 120,00  25 640,00 |
|  | Святковий концерт за участю творчих колективів закладів культури «Вільну пісню вітер хай несе – Україна нам понад усе!»  - експлуатація сценічної конструкції  - звукотехнічне забезпечення  - світлотехнічне забезпечення  - експлуатація ЛЕД-екрана  Всього: | 26 400,00  29 350,00  6 050,00  22 050,00  83 850,00 |
|  | Експлуатація гримерних | 6 000,00 |
|  | Програма «Великі й малі з незалежністю в душі»  - звукотехнічне забезпечення | 19 980,00 |
|  | Фарби «Холлі», різне | 4 000,00 |  |  |
|  | Матеріали для майстер-класів | 11 000,00 |  |  |
|  | Друкована продукція | 4 500,00 |  |  |
| Всього: | | 207 430,00 | | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук