Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Перелік підготовчих та організаційних заходів

з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України та

30-ї річниці Незалежності України

1. Департаментам стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван) та культури (Н.Загурська) підготувати сценарій, організувати і провести 23.08.2021 року о 09.00 год на Вічевому майдані офіційну церемонію урочистого підняття Державного Прапора України.
2. Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван):

* організувати 22.08.2021 року презентацію книги «Борці за незалежність України» (1914-1952 р.; 2014р.-2021р.) на території АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»;
* запросити духовенство освятити 22.08.2021 року о 13.00 год паровоз встановлений у привокзальному сквері;
* запросити до участі в заходах 23.08.2021 року та 24.08.2021 року духовенство та громадськість міста;
* звернутись до релігійних організацій з проханням провести у храмах міста молебні за Україну та захисників нашої держави;
* організувати 24.08.2021 року покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції.

1. Виконавчим органам міської ради 29.08.2021 року приспустити Державний Прапор України на Вічевому майдані, на будівлях підприємств, установ та організацій різних форм власності.
2. Департаменту [інфраструктури, житлової та комунальної політики](http://www.mvk.if.ua/ugkgg) міської ради:

* до 23.08.2021 року вжити додаткових заходів щодо благоустрою міста;
* встановити 23-24.08.2021 року на опорах ЛЕП, майданах, площах та будівлях міста державні прапори; розети з державними прапорами на Вічевому майдані, площі Соборності, площі біля пам’ятника Івану Франку;
* забезпечити закупівлю великого Державного Прапора України для встановлення на Вічевому майдані;

1. Департаменту містобудування та архітектури (О.Кошик) забезпечити вимкнення реклами на світлодіодних екранах, розміщених на Вічевому майдані, площі Ринок, площі Івана Франка 23.08.2021 року з 08.30 год до 10.30 год і 24.08.2021 року з 11.00 год до 22.00 год, трансляцію тематичних фото- та відеоматеріалів у зазначений час та періодично впродовж дня; розміщення афіш, тематичної поліграфічної продукції на сітілайтах, білбордах, рекламних щитах міста.
2. Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень) організувати трансляцію циклу тематичних програм присвячених 30-й річниці незалежності України.
3. Керівникам виконавчих органів міської ради до 23.08.2021 року забезпечити приведення в належний стан або, при потребі, заміну встановлених у громадських місцях, на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, місцях історичної слави українського народу Державні Прапори України та іншу державну символіку України.
4. [Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження](http://www.mvk.if.ua/ueir) міської ради (С.Криворучко) рекомендувати керівникам промислових підприємств, власникам торгових закладів, закладів ресторанного господарства, тимчасових торгових закладів та літніх майданчиків оформити їх святковою патріотичною атрибутикою, а також забезпечити благоустрій прилеглих територій.
5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) забезпечити участь у заходах 23.08.2021 року з 08.30 год почесної варти та особового складу військових частин ЗСУ, які дислокуються на території міста; 24.08.2021 року з 11.20 год участь військовослужбовців в урочистій ході та екуменічному молебні на Вічевому майдані.
6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло) спільно з РУ ГУ УДСНС України в області (В.Мацалак) здійснити обстеження місць масових святкових заходів на предмет дотримання протипожежних норм та безпечного відпочинку громадян.
7. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Г.Яцків) забезпечити фінансування заходів з відзначення в місті Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України відповідно до додатку 3.
8. Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (В.Маківничук), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко), Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М.Шутак), Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло), РУ ГУ УДСНС України в області (В.Мацалак):

* забезпечити охорону громадського порядку, безпеку учасників, перекриття руху автотранспорту в необхідних місцях та супровід руху колон учасників заходів згідно з датами, часом та локаціями вказаними у додатку 2;
* передбачити обстеження місць проведення заходів працівниками вибухотехнічної служби ГУНП в області.

1. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити медичне обслуговування заходів згідно з датами, часом та локаціями вказаними у додатку 2.
2. Помічникам заступників міського голови, відділу патронатної служби та керівникам структурних підрозділів запросити до участі у заходах 23.08.2021 року о 09.00 год на Вічевому майдані та 24.08.2021 року об11.00год у Меморіальному сквері працівників апарату та окремих підрозділів виконавчого комітету міської ради.
3. Радникам міського голови (представникам сіл) організувати в селах Івано-Франківської міської територіальної громади проведення заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Програма святкових заходів з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Дата, час проведення** | **Назва заходу** | **Місце проведення** |
|  | Серпень-Грудень 2021 р. | Цикл програм з громадськими, політичними, релігійними діячами, учасниками проголошення незалежності України | ТРК «Вежа» |
|  | Серпень 2021 р. | Впорядкування могил борців за волю України та пам’ятних місць на етнічних землях | Республіка Польща |
|  | 22.08.2021 р. | Представлення книжки «Борці за незалежність України»  (1914-1952 р.; 2014р.-2021р.) | На територіїАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» |
|  | 23.08.2021 р.  09.00 год | Офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора України | Вічевий майдан |
|  | 23.08.2021 р.  11.00 год | Розгортання Державного Прапора України великих розмірів | вул.Сахарова (проїжджа частина) |
|  | Напередодні 24.08.2021 р. | Молебні за Україну та захисників нашої держави | Храми  м.Івано-Франківська  та сіл міської територіальної громади |
|  | 24.08.2021 р. | Молебень за Україну | м.Люблін, Республіка Польща |
|  | 24.08.2021 р. | Вшанування пам’яті о.Омеляна Ковча | м.Люблін, Республіка Польща |
|  | 24.08.2021 р. | Вшанування пам’яті вояків УНР | м.Люблін, Республіка Польща |
|  | 24.08.2021 р. | Поминальні заходи у місцях пов’язаних з визвольною боротьбою українського народу | с.Ліски, с.Білосток, с.Тарношин, Республіка Польща |
|  | 24.08.2021 р. | Покладання квітів | Пам’ятники, пам’ятні знаки видатним діячам українського державотворення, борцям за незалежність України, могили учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС |
|  | 24.08.2021 р.  11.00 год | Панахида за загиблими за волю і незалежність України, покладання квітів до могил | Меморіальний сквер |
|  | 24.08.2021 р.  11.30 год | Святкова хода громадськості  у вишиванках | Меморіальний сквер - вул.Мельника – площа Ринок |
|  | 24.08.2021 р*.*  12.00 год | Молебень за Україну | Площа Ринок |
|  | 24.08.2021 р*.*  15.00 год | Молитва на вервиці за мир в Україні та всяке прошення | Майдан Шептицького, поруч ротонди Матері Божої |
|  | 27.08.2021 р. | Покладання квітів до пам’ятника І.Франкові та проведення Франкових читань | Площа Франка |
|  | 29.08.2021 р. | Вшанування пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України | Меморіальний сквер |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Кошторис витрат на

організацію заходів з відзначення в місті

Дня Державного Прапора України

та 30-ї річниці Незалежності України

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн. | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| 1. | Озвучення:  23.08.2021 р. церемонії підняття Державного Прапора України | 2500 | 2310180  «Інша діяльність у сфері державного управління»  Цільова програма Івано-Франківської міської територіальної громади організації та відзначення загальнодержавних, свят територіальної громади, державних пам’ятних дат, релігійних та історичних подій на 2021 – 2025 роки | Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями |
| 2. | Озвучення 24.08.2021 р панахиди у Меморіальному сквері | 2500 |
| 3. | Озвучення молебню 24.08.2021 р | 2500 |
| 4. | Озвучення Франкових читань 27.08.2021 р. | 2500 |
| 5. | Озвучення панахиди у Меморіальному сквері 29.08.2021 р. | 2500 |
| 6. | Придбання лампадок | 3000 |
| 7. | Виготовлення друкованої продукції | 6000 |
| 8. | Придбання квітів | 68900 |
| 9. | Друк книжки  «Борці за незалежність України» (1914-1952 р.; 2014р. -2021р.) | 52000 |
| **ВСЬОГО** | | **142400** | | |

Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради Ігор Шевчук