Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

Перелік

підготовчих та організаційних заходів до проведення

фестивалю «Новорічні витребеньки»

1. Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван) довести програму фестивалю «Новорічні витребеньки» до громадськості міста та забезпечити висвітлення її у засобах масової інформації.
2. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко) забезпечити чергування медичних працівників під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
3. Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради (М.Смушак) забезпечити встановлення турнікетів біля сцени на Вічевому майдані під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
4. Департаменту містобудування та архітектури міської ради (О.Кошик) забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного екрану на Вічевому майдані під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно – оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло):

* клопотати перед національною поліцією про обстеження працівниками вибухотехнічного та кінологічного підрозділу ГУНП місць проведення заходів на предмет безпечного відпочинку під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2);
* спільно з РУ ГУ УДСНС України в області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання протипожежних заходів під час проведення урочистого відкриття центральної новорічної під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).

1. Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (П.Міровський), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) забезпечити охорону громадського порядку та патрулювання під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
2. Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М. Шутак) сприяти Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (П.Міровський), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського порядку під час проведення масових заходів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
3. Комунальному підприємству «Центр розвитку міста та рекреації» (Р.Василюк) забезпечити розміщення трьох будиночків для проведення майстер-класів на Вічевому майдані відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).
4. КП «Івано-Франківськсвітло» (В.Шутка) забезпечити подачу електроенергії на сценічний майданчик (Вічевий майдан) під час проведення масових заходів фестивалю «Новорічні витребеньки» та освітлення будиночків для проведення майстер-класів відповідно до програми заходів фестивалю (додаток 2).

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

ПРОГРАМА

святкових заходів фестивалю «Новорічні витребеньки»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
|  | 09.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас (клуб «Чарівний олівець») | НД с. Микитинці | А.Кузнєцова |
|  | 12.12.2021 р. - 14.01. 2022р. | Новорічні свята по особливому. Протягом свят, з особливими дітьми ГО «Об’єднані любов’ю» у бібліотеках МЦБС буде проведено майстер-класи, творчі зустрічі, години дозвілля та активні розваги) | ДФ№1,  бібліотеки-філії №1, 3, 6 | О.Вовк |
|  | 13.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-класи (будиночки №1,2,3) | Вічевий майдан | О.Вовк, І.Вацеба,  М.Кузів |
|  | 15.12.2021 р.  15.00 год | Дизайнерська майстерка «Сніговик своїми руками» | Бібліотека-філія №24 | М. Мотрук |
|  | 15.12.2021 р.  18.00 год | Творча майстерня  «Christmas tree» | НД с. Хриплин | Н.Левчук |
|  | 18.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-класи (будиночки №1,2,3) | Вічевий майдан | І.Максимчук |
|  | 18.12.2021 р.  16.00 год | Святковий концерт | Вічевий майдан | І.Максимчук, Л.Зваричук |
|  | 18-24.12.  2021 р. | Виставка-конкурс «Зимова  казка на моєму вікні» | Всі бібліотеки-філії | О.Вовк |
|  | 19.12.2021р.  -14.01.2022 р. | Новорічні історії від бібліотек (ситання казок, оповідань, притч в режимі «онлайн») | В соціальній мережі «Фейсбук» | О.Вовк |
| 1. ‘ | 19.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-класи (будиночки №1,2,3) | Вічевий майдан | О.Вовк |
|  | 20.12.2021 р.  17.00 год | Святкова передноворічна зустріч «Новий рік іде…» | Міський Народний дім | М.Корпанюк |
|  | 22.12.2021 р.  15.00 год | Новорічна майстерня «Ялинкові прикраси: швидко і красиво» | Бібліотека-філія №13  (вул. Берегова, 4В) | О. Бабій |
|  | 22.12.2021 р.  16.00 год | Музична година «Пісні свят зимового циклу» (засідання любительського клубу музики «Ліра») | БК с.Вовчинець | О.Карпаш |
|  | 23.12.2021 р.  Протягом дня | Простір екологічного дизайну «А моя ялинка залишається у лісі» | Бібліотека-філія №5  (вул. Галицька,100) | С. Українець |
|  | 23.12.2021 р.  15.00 год | Лекція «Свята зимового циклу» (університет «Народознавство») | НД с.Микитинці | А.Кузнєцова |
|  | 24.12.2021 р.  Протягом дня | Відеопривітання «День Різдва святкуємо» (за католицьким обрядом) | В соціальній мережі «Фейсбук» | С. Кукудяк |
|  | 24.12.2021  Протягом дня | Майстер-клас «Прикрасимо бібліотеку разом» | Бібліотека-філія №12  (вул. Грицишина,  10) | Т. Гунчак |
|  | 24.12.2021 р. - 31.12.2021 р. | БібліоАкція «Здійсни Новорічну мрію»р.овк2021 — урс «Зимова вому.Т | Всі бібліотеки-філії | О.Вовк |
|  | 24.12.2021 р. -31.12.2021 р. | Новорічно-різдвяна фабрика «Танок сніжинок» (майстер-класи) | Всі бібліотеки-філії | О.Вовк |
|  | 25.12.2021 р.  12.00 год | Коляда з безхатченками | Привокзальний сквер | Я.Кубрак |
|  | 25.12.2021 р.  16.00 год | Різдвяна коляда | БК с. Камінне | М. Кузів |
|  | 25.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-класи (будиночки №1,2,3) | Вічевий майдан | І.Максимчук |
|  | 25.12.2021 р.  16.00 год | Святковий концерт | Вічевий майдан | А.Шпирка |
|  | 26.12.2021 р.  16.00 год | Майстер-класи (будиночки №1,2,3) | Вічевий майдан | І.Максимчук |
|  | 26.12.2021 р.  16.00 год | Святковий концерт | Вічевий майдан | І.Максимчук, І.Волинська |
|  | 27.12.2021 р.  15.00 год | Конкурс снігових фігур «Снігова феєрія» | НД с.Микитинці | А. Кузнєцова |
|  | 28.12.2021 р.  15.00 год. | Читання під ялинкою «Зимова феєрія» | Бібліотека-філія №24 | М. Мотрук |
|  | 28.12.2021 р.  18.00 год | Майстер-клас іграшкових новорічних прикрас  «Зимова феєрія» (творчий клуб рукодільників «Hand made») | БК с.Вовчинець | О.Карпаш |
|  | 29.12.2021 р. | Акція запалення Вифлеємського вогню «Вогонь із Вифлеєму пломенії нам...» | Абонемент ЦБ  (вул. К. Данила, 16) | О. Кирста |
|  | 30.12.2021 р.  Протягом дня | Відеопривітання «Новорічний подарунок» в стилі Тік-ток | В соціальній мережі «Фейсбук» | О.Карпаш |
|  | 31.12.2021 р.  Протягом дня | Новорічне відеопривітання | В соціальній мережі «Фейсбук» | І.Малик |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету від\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

КОШТОРИС

витрат на проведення міського фестивалю «Новорічні витребеньки»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування,  грн | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| 1. | 18.12.2021р. Святковий концерт:  -експлуатація модульної сценічної конструкції  -звукотехнічне забезпечення  -світлотехнічне забезпечення  -експлуатація ЛЕД-екрану  Всього: | 18 000,00  12 300,00  8 300,00  17 640,00  56 240,00 | 1014082  «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» | Департамент культури |
| 2. | 25.12.2021р. Святковий концерт:  -експлуатація модульної сценічної конструкції  -звукотехнічне забезпечення  -світлотехнічне забезпечення  -експлуатація ЛЕД-екрану  Всього: | 18 000,00  12 300,00  8 300,00  17 640,00  56 240,00 |
| 3. | 26.12.2021р. Святковий концерт:  -експлуатація модульної сценічної конструкції  -звукотехнічне забезпечення  -світлотехнічне забезпечення  -експлуатація ЛЕД-екрану  Всього: | 18 000,00  12 300,00  8 300,00  17 640,00  56 240,00 |
| 4. | Коляда з безхатченками :  -звукотехнічне забезпечення | 5 000,00 |
| 5. | Матеріали для майстер-класів | 15 000,00 |
| 6. | Сувеніри | 1 000,00 |
| Всього: | | 189 720,00 | | |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК