Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від _________ № _____

Перелік підготовчих та організаційних заходів з відзначення свята Богоявлення Господнього (Водосвяття)

1.	Департаментам стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван) та культури Івано-Франківської міської ради (Н.Загурська) провести 19.01.2022 року на Вічевому майдані об 11.30 год святкове дійство та о 12.00 год загальноміське урочисте освячення води за участю представників духовенства традиційних християнських конфесій.

2.	Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван) запросити духовенство і громадськість міста для участі у святковому дійстві, урочистому освяченні води на Вічевому майдані, а також сприяти Івано-Франківській Архієпархії УГКЦ у підготовці та проведенні 19.01.2022 року о 10.30 год Йорданського Водосвяття на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»).

3.	Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради (М.Смушак):

-	забезпечити впорядкування території, встановлення турнікетів, біотуалетів, контейнерів для сміття на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»).

4.	Фінансовому управлінню міської ради (Г.Яцків) профінансувати проведення заходів згідно з додатком 3.

5.	Департаменту містобудування та архітектури (О.Кошик) 19.01.2022 року забезпечити вимкнення реклами на світлодіодному екрані, встановленому на Вічевому майдані.

6.	Управлінню з питань надзвичайних ситуацій мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів Івано-Франківської міської ради (І.Влізло), РУ ГУ УДСНС України в області (В.Мацалак):

-	до 19.01.2022 р. забезпечити обстеження днища річок Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська, міського озера та в інших місцях можливого купання, а також чергування водолазів;

-	встановити намети для переодягання та зігрівання громадян на березі р. Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда») 19.01.2022 року до 09.00 год та здійснювати його функціонування до завершення проведення Йорданського Водосвяття.

7.	Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (С.Криворучко):

-	забезпечити встановлення чанів на Вічевому майдані, святкове оформлення і наповнення їх питною водою;

-	влаштування подіуму на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»), встановлення чанів для освячення води, підвезення питної води з метою проведення на цьому місці 19.01.2022 р. о 10.30 год Йорданського Водосвяття;

-	забезпечити наявність пакетів чаю, одноразового посуду та цукру в наметах для обігріву громадян на березі р. Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда») 19.01.2022 р. під час проведення Йорданського Водосвяття.

8.	Івано-Франківському РУП ГУНП в Івано-Франківській області (П.Міровський), Управлінню патрульної поліції в Івано-Франківській області (О.Костенко), Комунальному підприємству «Муніципальна інспекція «Добродій» (М.Шутак) забезпечити:

-	19.01.2022 року о 09.40 год супровід та безпеку руху процесійної колони від парафії Царя Христа на вул.Незалежності, 181 до призначеного місця на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»);

-	19.01.2022 року о 09.40 год супровід та безпеку руху процесійної колони від парафії Матері Божої Неустанної Помочі на вул.Івасюка, 46а до призначеного місця на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»);

-	19.01.2022 року о 09.40 год супровід та безпеку руху процесійної колони від парафії Всіх Святих Українського Народу на розі вулиць Українських Декабристів-Глінки до призначеного місця на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»);

-	19.01.2022 року о 09.40 год супровід та безпеку руху процесійної колони від парафії мученика Микити с.Микитинці по вул.Грицишина, 8 до призначеного місця на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»);

-	19.01.2022 року о 09.40 год супровід та безпеку руху процесійної колони від парафії Святого Юрія Переможця с.Угорники на вул.Церковній, 56 до призначеного місця на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда»);

-	охорону громадського порядку під час проведення Йорданського Водосвяття на березі р. Бистриці Надвірнянської 19.01.2022 року з 10.30 год;

-	безпеку мешканців міста при переходах доріг поблизу храмів під час проведення богослужінь 19.01.2022 року;

-	охорону громадського порядку під час проведення святкового дійства на Вічевому майдані 19.01.2022 року з 11.30 год до 13.00 год.

9.	Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (М.Бойко) забезпечити медичне обслуговування та карету швидкої медичної допомоги під час проведення:

-	Йорданського Водосвяття на березі р. Бистриці Надвірнянської, (вул.Івасюка позаду ресторану «Легенда») 19.01.2022 року з 10.30 год до 14.00 год;

-	святкового дійства на Вічевому майдані 19.01.2022 року з 11.30 год до 13.00 год.

10.	Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями (З.Гелеван).

11.	Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради					Ігор ШЕВЧУК

Додаток 2

до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від _________ № _____

Перелік заходів з відзначення місті

свята Богоявлення Господнього (Водосвяття)

| № з/п | Дата, час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.01.2022 р. 10.30 год | Йорданське Водосвяття | на березі р.Бистриці Надвірнянської (вул.Івасюка, позаду ресторану «Легенда») | Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ |
| 2. | 19.01.2022 р. 12.00 год | Загальноміське урочисте освячення води | Вічевий майдан | Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями |

Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради					Ігор ШЕВЧУК

Додаток 3

до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від _________ № _____

Кошторис витрат

на проведення заходів з підготовки та відзначення

в місті свята Богоявлення Господнього (Водосвяття)

| № з/п | Назва заходу | Необхідне фінансування, грн г | ТПКВКМБ | Головний розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Озвучення Йорданського водосвяття на березі р.Бистриці Надвірнянської Озвучення Святкового дійства та загальноміського урочистого освячення води на площі Ринок | 2800 2800 | 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» Цільова програма Івано-Франківської міської територіальної громади організації та відзначення загальнодержавних, свят територіальної громади, державних пам’ятних дат, релігійних та історичних подій на 2021 – 2025 роки | Департамент стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями |
|  | Разом 5600 |  |  |  |

Керуючий справами виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради					Ігор ШЕВЧУК