Додаток 2

до рішення виконавчого комітету від______    №_____

Інвестиційний договір

на будівництво адміністративно-господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» та багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення в м. Івано-Франківську на вул. Галицькій 201

м. Івано-Франківськ 				“___” __________ 2023р.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, в особі міського голови Марцінківа Руслана Романовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від ____ №____«Про затвердження протоколу №1 від 01.11.2023 року засідання конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту та погодження інвестиційного договору на будівництво адміністративно-господарської будівлі комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», надалі по тексту іменований як «Замовник 1»,

Комунальна установа «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» в особі в.о. директора Cем’янчука Андрія Романовича , який діє на підставі статуту комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради від 26.11.2021 р. №406-18, надалі по тексту іменований як «Замовник 2», разом – «Замовники» з однієї сторони, та

Приватне виробничо-комерційне підприємство «ЛІКО», в особі директора Інкіна Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту надалі по тексту іменований як «Генпідрядник-інвестор», з іншої сторони, разом надалі іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», уклали даний Договір на будівництво адміністративно-господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» та багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення в м. Івано-Франківську на вул. Галицькій 201 (далі - Договір) та домовилися про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором «Замовник 1» та «Замовник 2», доручають «Генпідряднику-інвестору», а «Генпідрядник-інвестор» бере на себе зобов’язання у встановлені строки відповідно до умов Договору на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами із забезпеченням належної якості виконати роботи із будівництва адміністративно-господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» та багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення в м. Івано-Франківську на вул. Галицькій 201 - Об’єкта інвестування з подальшим розподілом приміщень Об'єкту інвестування між Сторонами згідно умов Договору, а також набуття права власності на окремі приміщення Об'єкта інвестування.

1.2. Будівництво Об’єкта інвестування здійснюватиметься на земельних ділянках, розташованих на вул. Галицькій 201 в м. Івано-Франківську, що належать на праві власності Івано-Франківській міській територіальній громаді та знаходяться в постійному користуванні комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» Івано-Франківської міської ради, що включає дві черги будівництва  Генпідрядником-інвестором будівництва.

1.3. Відомості про  Об’єкта інвестування:

1.3.1. Орієнтовна площа відведених земельних ділянок для  забудови об’єкта інвестування – 1,07 га;

- орієнтовна площа забудови адміністративно-господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба»  -342,0м2 на земельній ділянці площею: 0.1137 га ( кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0502);

- орієнтовна площа багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення – 3100,0м2 на земельній ділянці площею: 0,9621 га (кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0500);

1.3.2. Перша черга будівництва - «адміністративно-господарський корпус комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» – об’єкт нерухомого майна, що створюється згідно проектної документації, шляхом виконання окремих будівельних, монтажних та оздоблювальних робіт, які Інвестор зобов’язується провести на даному об’єкті на земельній ділянці площею: 0.1137га (кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0502); Поверховість – не менше 2 поверхів.

Перелік робіт, які необхідно провести Інвестору:

Будівництво адміністративно-господарського корпусу поверховістю – не менше 2 поверхи, яка складається з наступних приміщень:

- гаражі (4 приміщення)

- акумуляторна;

- пост технічного обслуговування;

- складське приміщення;

- склад паливно-мастильних матеріалів;

- сушарка;

- майстерня;

- кабінет директора;

- кабінет заступника директора;

- кабінет бухгалтерії;

- диспетчерська;

- навчальний клас;

- харчовий блок;

- кімната психологічного розвантаження;

- спальне приміщення;

- роздягальня;

- спортивна зала;

- душова:

- санвузол.

1.3.3. Будівельні роботи Генпідрядник-інвестор включають: цегляна кладка стін та перегородок  з перекриттям бетонними плитами; улаштування даху; штукатурення внутрішніх поверхонь стін цементно-вапняним розчином; улаштування стяжки підлоги цементно-піщаною сумішшю; заповнення віконних пройомів металопластиковими конструкціями; улаштування фасаду; підведення та влаштування  зовнішніх та внутрішніх мереж (газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення).

1.3.4. Приміщення (об’єкту інвестування), які передаються Замовникам мають бути обладнані опаленням, електричним обладнанням та виконані чистове опорядження, встановити внутрішні двері, виконати ремонтні роботи з облаштування підлоги, стін та стелі в кабінетах директора, заступника директора, бухгалтерії, диспетчерській, навчальному класі, харчовому блоці, кімнаті психологічного розвантаження, спальному приміщенні, роздягальні, спортивному залі, душовій та санвузлі; обладнати відповідним обладнанням душову та санвузол. Провести впорядкування прилеглої території адміністративно-господарської будівлі комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба».

Будівля повинна мати внутрішнє та зовнішнє електропостачання, водопостачання і каналізацію згідно з державними будівельними нормами.

Гаражні приміщення мають враховувати, що:

- відстань між автомобілями – не менше 2 м;

- від крайнього правого (за виїздом) автомобіля до стіни – не менше 2 м.;

- від крайнього лівого (за виїздом) автомобіля до стіни – не менше 1,5 м;

- від автомобіля до передньої чи задньої стінки приміщення – не менше 2м.;

Пункт технічного огляду обладнаний канавою для огляду з двома спусками:

один – сходами, другий – скобами, що закріплені в стінах канави, а також витяжною шафою для зарядження акумуляторів з витяжкою.

Спальне приміщення, кімната психологічного розвантаження, навчальний клас та спортивна зала мають бути розміщені поблизу гаража і мати вихід безпосередньо у гараж.

Диспетчерська має бути об’ємом не менше 15 м3, а площа – не менше 5 м2. В стіні суміжній з гаражем має бути вбудоване вікно розміром 1х1 м для видачі путівок на виїзд.

Акумуляторна розміщується безпосередньо біля диспетчерської та обладнується примусовою витяжною вентиляцією.

1.3.5. Друга черга будівництва - «багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення» – об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом виконання Інвестором, згідно проектної документації будівельних, монтажних та оздоблювальних робіт. Поверховість – 9 поверхів, на земельній ділянці площею: 0,9621 га ( кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0500); які включають в себе орієнтовну площу забудови: 3100,0 м2 з них:

- кількість квартир: 248;

- кількість паркомісць 210: наземні (відкриті стоянки)-62, вбудовані-98, гаражі-50.

1.3.6. Орієнтовна загальна  площа забудови «багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення» – 3100,0 м2; орієнтовна загальна площа «адміністративно-господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба»  – 342,2 м2.

1.4. Техніко-економічні показники визначатимуться відповідно до проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування.

1.5. Фінансування будівництва Об’єкта інвестування здійснюється в повному обсязі за рахунок коштів «Генпідрядника-інвестора», в тому числі й оплата вартості виготовлення, експертиза проєктно-кошторисної документації, ведення технічного та авторського нагляду, влаштування благоустрою Об’єкта інвестування.

1.6. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.3 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор»  зобов’язаний передати першу чергу «адміністративно-господарський корпус комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», на умовах вказаних в (пунктах 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради, згідно акта прийому-передачі та/або акта розподілу Івано-Франківській міській раді не пізніше строку, визначеного в п.2.1. Договору. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю «Генпідрядника-інвестора».

1.7. Сторони Договору ведуть бухгалтерський облік самостійно в межах і обсягах, що відносяться до кожної із Сторін, згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.8. У процесі виконання інвестиційного договору «Сторони» можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови (в тому числі переглянути склад та обсяги робіт), за винятком умов, що були підставою для визнання учасника переможцем конкурсу.

1.9. Контроль за виконанням умов інвестиційного договору покладається на Замовників.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Строк будівництва частини Об’єкта інвестування, що буде передана у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради – адміністративно-господарський корпус комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», на умовах вказаних в (пунктах 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) 34 календарних місяців з дати укладення Договору.

2.2. Строк виготовлення «Генпідрядником-інвестором» проєктно-кошторисної документації на будівництво Об’єкта інвестування (в тому числі й отримання позитивного експертного звіту за результатами проходження експертизи проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування) становить не більше 10 місяців з дати укладення Договору.

2.3. Строки виконання робіт по договору можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір, крім тих, що були підставою для визнання учасника переможцем конкурсу.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна на виконання робіт розраховується відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.2. Договірна ціна є динамічною та може бути змінена шляхом її погодження між «Генпідрядником-інвестором» та «Замовником 2».

3.3. Розрахунки за виконані роботи між «Генпідрядником-інвестором» та залучиними субпідрядними організаціями здійснюються «Генпідрядником-інвестором» самостійно.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ «СТОРІН»

4.1.	 «Замовники» мають право:

4.1.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність «Генпідрядника-інвестора», контроль за виконанням умов цього Договору (в тому числі за якістю, вартістю, ходом виконання робіт).

4.1.2. Відмовитися від прийняття Об'єкта інвестування у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання відповідно до функціонального призначення, передбаченого проєктно-кошторисною документацією та даним Договором, і не можуть бути усунені «Генпідрядником-інвестором», «Замовниками» або третьою особою.

4.1.3. Вносити зміни у проєктно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання, шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

4.1.4. Якщо «Генпідрядник-інвестор» відступив від умов Договору, що спричинило погіршення якості виконання робіт або допустив інші недоліки в роботі, вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у окремо визначений «Замовниками» строк, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Генпідрядником-інвестором» порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані «Замовникам», відшкодовуються «Генпідрядником-інвестором».

4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо «Генпідрядник-інвестор» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

4.1.7. Якщо під час виконання робіт з будівництва Об'єкта інвестування стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, «Замовники» мають право призначити «Генпідряднику-інвестору» строк для усунення недоліків, а в разі невиконання ним цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Генпідрядником-інвестором» будь-яких умов Договору.

4.1.9. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування документально обґрунтованих збитків, зумовлених порушенням «Генпідрядником-інвестором» умов Договору, в тому числі й у разі, якщо роботи виконано не в повному обсязі.

4.1.10. «Замовники» мають право розірвати договір в односторонньому порядку, визначеному в п.13.4 цього Договором.

4.1.11. «Замовники» також мають інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.2.	«Замовники» зобов'язуються:

4.2.1. «Замовник 2» зобов’язується:

- Передати «Генпідряднику-інвестору» будівельний майданчик, дозвіл на виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання підготовчих робіт.

- Повідомляти Сторони про обставини, які значно перешкоджають, або ставлять під сумнів досягнення мети, передбаченої предметом даного Договору.

- Прийняти у встановленому законом порядку та умовами даного Договору виконані роботи з будівництва Об’єкта інвестування.

4.2.2. Замовник 1 та Замовник 2 зобов’язані:

- Належно виконувати зобов'язання, передбачені цим Договором.

- Повідомляти «Генпідрядника-інвестора» про виявлені недоліки в роботі.

4.3. «Генпідрядник-інвестор» має право:

4.3.1. Залучати до виконання робіт третіх осіб із збереженням відповідальності за виконані робіт перед «Замовниками».

4.3.2. Отримувати від «Замовників» інформацію та документи, необхідні для належного виконання умов Догвору.

4.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.4. «Генпідрядник-інвестор» має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4.«Генпідрядник-інвестор» зобов'язується:

4.4.1. Здійснити у повному обсязі фінансування Об’єкта інвестування у встановлені строки відповідно до умов цього Договору (в тому числі й оплата вартості виготовлення, експертиза проєктно-кошторисної документації, ведення технічного та авторського нагляду, влаштування благоустрою Об’єкта інвестування).

4.4.2. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.3 даного Договору, передати не пізніше строку, визначеного в п.2.1. Договору, адміністративно-господарський корпус комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», на умовах вказаних в (пунктах 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами, а також іншу документацію необхідну для здійснення державної реєстрації права власності на переданий у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради відповідно до договору об’єкт інвестування, та документацію, що є необхідною для відображення в даних бухгалтерського обліку. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю «Генпідрядника-інвестора».

4.4.3. Влаштувати благоустрій території Об’єкта інвестування;

4.4.4. Виготовити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування, забезпечити проходження її експертизи (в результаті якої буде отримано експертний звіт про відповідність проєктних рішень вимогам законодавства України у сфері будівництва, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, у тому числі щодо дотримання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, експертизи кошторисної частини проєктної документації, додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної безпеки проєкту), оплатити вартість виготовлення та експертизи зазначеної проєктно-кошторисної документації, а також погодити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування із «Замовником-2».

4.4.5. Належно виконувати роботи, передбачені умовами даного Договору, в тому числі якісно та своєчасно, у відповідності до проєктно-кошторисної документації, державних будівельних норм та стандартів.

4.4.6.  Здійснювати заходи організації будівництва та охорони протягом усього періоду будівництва Об’єкта інвестування, а також ведення реєстру виконаних робіт та подання статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4.7. Повідомляти «Замовників» про усі обставини, які можуть негативно вплинути на якість та хід виконання робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.8. Забезпечити ведення та передачу «Замовникам» в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.10.  Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору збитки «Замовникам», у разі їх завдання.

4.4.11. Укласти договір з управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради на ведення технічного нагляду в розмірі 1,5% від вартості виконаних ним робіт, що передбачені проектно-кошторисною документацією;

4.4.12. Оплатити вартість ведення авторського нагляду за будівництвом Об’єкта інвестування.

4.4.13. Здійснювати оплату за використану електроенергію та водопостачання на Об’єкті будівництва;

4.4.14. Відповідає за якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються у будівництві Об’єкта інвестування, їх відповідність вимогам, установленим нормативними  документами та проектною документацією;

4.4.15. Вживати заходів для збереження майна, переданого «Замовниками»;

4.4.16. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди «Замовників» проектної документації (примірників, копій) третім особам;

4.4.17. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику. Треті особи, що залучаються для будівництва Об’єкта інвестування, повинні відповідати встановленим законом вимогам для виконання даного виду робіт/поставки товарів тощо.

4.4.18. Забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу. Найманим працівникам встановлювати повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

4.4.19. Вчиняти усі необхідні дії для прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування.

4.4.20. Застрахувати Об'єкт інвестування відповідно до законодавства (в тому числі й оплатити вартість страхування) та надати «Замовнику-2» докази укладення договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.

4.4.25. На вимогу «Замовника 1» та/або «Замовника 2» в письмовій формі подавати протягом 5 (п’яти) календарних днів з моментк отримання такої вимоги інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту.

5. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ТА ІНША ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертиза, оплата вартості виготовлення та експертизи, отримання вихідних даних, покладається на «Генпідрядника-інвестора».

5.2. «Генпідрядник-інвестор» повинен погодити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування із «Замовником-2».

5.3. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка є комерційною таємницею, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. Про належність інформації до «комерційної таємниці», повідомляється стороні іншою стороною при її наданні.

5.4. «Генпідрядник-інвестор» за згодою із «Замовниками» та «Замовники» за згодою із «Генпідрядником-інвестором» мають право у встановленому порядку вносити в процесі будівництва зміни і доповнення в проєктно-кошторисну документацію, склад і обсяги робіт.

5.5.	 Якщо рішення про зміни проєктно-кошторисної документації потребують перегляду строків виконання робіт, такий перегляд оформлюється додатковою угодою «Сторін» до Договору.

6. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

6.1. «Замовник 2» передає «Генпідряднику-інвестору» на строк будівництва Об’єкта інвестування будівельний майданчик, що знаходиться на земельних ділянках: площею 0.1137 га ( кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0502) та 0,9621 га ( кадастровий номер земельної ділянки 2625886801:06:043:0500), розташованих на вул. Галицька, в м. Івано-Франківську, про що між Сторонами підписується Акт приймання-передачі будівельного майданчика.

6.2. «Генпідрядник-інвестор» забезпечує охорону будівельного майданчика, його освітлення, встановлення огорожі, дотримання санітарних, протипожежних та інших норм і правил під час будівництва; складування будівельних матеріалів і розташування техніки у відповідності до проєкту організації будівництва.

6.3. «Генпідрядник-інвестор» повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проєктно-кошторисної документації разом із змінами чи доповненнями до неї та надавати її «Замовникам» на їх прохання для користування.

6.4. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за утримання будівельного майданчика у належному стані. По закінченню будівельних робіт до прийняття їх «Замовниками», «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика свою техніку, невикористані матеріали, відходи, знести чи демонтувати допоміжні споруди тощо. Витрати на утримання будівельного майданчика у належному стані покладаються на «Генпідрядника-інвестора».

6.5. «Генпідрядник-інвестор» виконує підготовчі роботи, необхідні для використання будівельного майданчика (фронту робіт).

7. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ

7.1. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання робіт, «Сторони» можуть призначати своїх повноважних представників на будівельному майданчику, визначати коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при зміні їх повноважень «Сторони» інформують про це одна одну негайно.

7.2. «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, вимог чинного законодавства України. «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний пред'явити «Замовникам» всі види робіт, що підлягають прихованню чи покриттю. Приховання чи покриття таких видів робіт здійснюється тільки після їх прийняття з оформленням відповідного акту прихованих робіт.

7.3. «Генпідрядник-інвестор» попередньо (не менш як за 3 (три) робочі дні) повідомляє «Замовників» про проведення перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування, пред'явлення прихованих робіт,

7.4. «Генпідрядник-інвестор» забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена чинним законодавством і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. Після завершення робіт згідно Договору, «Генпідрядник-інвестор» передає «Замовникам» передбачену виконавчу документацію. «Замовники» мають право перевіряти правильність її ведення, вимагати своєчасного та якісного заповнення.

7.5. «Генпідрядник-інвестор» повинен інформувати «Замовників» у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з його вини, а також через інші незалежні від нього обставини.

7.6. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів відповідно до проекту організації будівництва та проекту виконання робіт здійснюється силами «Генпідрядника-інвестора». Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту передачі «Замовникам» у встановленому порядку.

7.7. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам «Замовник 1» та/або «Замовник 2» приймає рішення  про  усунення «Генпідрядником-інвестором» допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт з будівництва Об'єкта інвестування.

7.8. «Генпідрядник-інвестор» залучає для виконання робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці і відпочинку на будівельному майданчику, а також відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, недопущення порушень ними громадського порядку, чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки.

7.9. «Замовники» мають право здійснювати контроль за якістю та вартістю виконуваних робіт, відповідністю виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам; у випадку необхідності -  залучати до здійснення контролю відповідні установи, спеціалістів інспекції Держархбудконтролю, експертів тощо.

7.10. При виявленні відхилень «Замовники»/один із «Замовників» видають/є «Генпідряднику-інвестору» письмове повідомлення про необхідність їх усунення, проведення перевірок та випробувань, а при серйозних або систематичних порушеннях приймають/є рішення про зупинення виконання цих видів робіт, та може вимагати відсторонення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих працівників «Генпідрядника-інвестора».

7.11. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та інвестиційному договору.

7.12. «Генпідрядник-інвестор» у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не приймаються.

8. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили субпідрядних організацій у необхідній кількості та відповідної кваліфікації повністю забезпечує «Генпідрядник-інвестор».

8.2. «Генпідрядник-інвестор» відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед «Замовником» як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

8.3. «Генпідрядник-інвестор» координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику,  створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

9. РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта інвестування до його прийняття «Замовниками» несе «Генпідрядник-інвестор.

9.2. Повідомлення про пошкодження Об'єкта інвестування, відповідальність за яке несе «Генпідрядник-інвестор», надсилається «Замовникам» протягом 5 (п’яти) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню «Генпідрядником-інвестором» у строки, додатково узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. «Генпідрядник-інвестор» повідомляє «Замовників» про вжиті заходи протягом 10 (десяти) календарних днів після усунення пошкодження.

9.3. «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта інвестування, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії з «Замовниками» щодо усунення негативних наслідків.

9.4. У разі  випадкового  пошкодження  Об'єкта інвестування, «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити  про  це  «Замовників». На вимогу «Замовників»  подати для погодження план  заходів  щодо  усунення  наслідків випадкового пошкодження Об'єкта інвестування.

10. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

10.1. У разі належного виконання зобов’язань за цим інвестиційним договором та завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.3 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний передати адміністративно-господарський корпус комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба», на умовах вказаних в (пунктах 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4) у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами.

У разі належного виконання зобов’язань, передбачених Договором, в тому числі зобов’язань, передбачених п.4.4.2. даний Договір вважатиметься припиненим без необхідності прийняття відповідного додаткового рішення органами місцевого самоврядування.

10.2. «Замовник 1» та «Замовник 2» мають право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені «Генпідрядником-інвестором», Замовниками або третьою особою.

10.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини «Генпідрядника-інвестора», повинні бути усунуті останнім протягом нормативного терміну, передбаченого для усунення такого виду недоліку. Якщо «Генпідрядник-інвестор» вчасно не усунув виявлені недоліки, не бажає чи не може усунути їх, «Замовники» можуть усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

10.4. У разі фінансової неспроможності та/або інших непередбачуваних обставин, через які «Генпідрядник-інвестор» не зможе продовжити/завершити будівництво Об’єкта інвестування, об’єкт, зазначений в п.4.4.2. цього Договору, передається «Генпідрядником-інвестором» у власність територіальної громади міста Івано-Франківська згідно з актом приймання - передачі та/або актом розподілу, підписаним «Сторонами» Договору, що є підставою для прийняття Об’єкта інвестування у власність Івано-Франківської міської територіальної громади без необхідності прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. «Сторони» несуть відповідальність за порушення зобов’язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України.

11.2. За неякісне виконання «Генпідрядником-інвестором» робіт, передбачених цим Договором, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників у 10-ти денний термін штраф у розмірі 10 % від вартості неякісно виконаних робіт, визначених у дефектному акті.

11.3. За порушення «Генпідрядником-інвестором», з його вини, строків виконання робіт, передбачених в п.2.1, п.2.2 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

11.4. За порушення строків усунення дефектів, зазначених у дефектному акті , «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період нарахування пені, від вартості неякісно виконаних робіт, визначених в дефектному акті, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

11.5. У разі відхилень під час виконання будівельних робіт від проєктно-кошторисної документації, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

11.6. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє «Генпідрядника-інвестора» від виконання прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором, а також від обов'язку усунення недоліків Робіт, визначених Актом.

11.7. «Замовники» мають право застосувати оперативно-господарські санкції у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із «Генпідрядником-інвестором», як стороною, яка порушує зобов`язання, у випадку порушення «Генпідрядником-інвестором»:

- строків виконання робіт з вини Генерального підрядника;

- неякісного виконання робіт з будівництва Об’єкта інвестування (неодноразове або грубе порушення «Генпідрядником-інвестором» будівельних норм i правил, відхиленні при виконанні Робіт від проєктних рішень, поставки неякісних матеріалів і конструкцій).

Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником у позасудовому порядку та без попереднього пред’явлення претензії «Генпідряднику-інвестору» як стороні, яка порушила зобов`язання шляхом вручення повідомлення під розписку або направлення повідомлення рекомендований поштовим відправленням, або цінним листом з описом вкладення на поштову адресу «Генпідрядника-інвестора», зазначену в статті 16 даного Договору.

Всі документи (листи, повідомлення та інша кореспонденція), що будуть відправлені Замовником на адресу «Генпідрядника-інвестора», вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному адресату до моменту, коли «Генпідрядник-інвестор» письмово не повідомить Замовників про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення).

Уся кореспонденція, що направляється Замовником електронною поштою або шляхом направлення цінного листа (з описом вмісту поштового відправлення), вважається отриманою «Генпідрядником-інвестором» через 10 календарних днів з дня її відправлення Замовником.

Замовник може вручити кореспонденцію уповноваженому представнику «Генпідрядника-інвестора» під розписку. В даному випадку кореспонденція буде вважатися отриманою «Генпідрядником-інвестором» з дня її вручення під розписку уповноваженому представнику «Генпідрядника-інвестора».

Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

11.8. «Генпідрядник-інвестор» несе повну матеріальну відповідальність за порушення протипожежних, санітарних, будівельних норм, норм з охорони праці та дотримання техніки безпеки на будівництві тощо. При порушенні таких правил, положень, стандартів і вимог штрафні санкції відповідних контролюючих органів, що накладені на «Замовників», компенсуються «Генпідрядником-інвестором».

11.9. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за наявність в нього або підрядних організацій дозвільних документів (ліцензій, дозволів тощо), необхідних для виконання робіт з будівництва Об’єкта інвестування, передбачених законодавством.

11.10. «Сторони» зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку шляхом направлення претензій, ведення переговорів, надання консультацій. Спори, неврегульовані у досудовому порядку, вирішуються у судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства.

11.11. «Генпідрядник-інвестор» усуває за свій рахунок недоліки і дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт і виявлені в ході приймання Об'єкта інвестування, визначеного в п.4.4.2. даного Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, якщо інший строк не погоджено «Сторонами» шляхом підписання додаткової угоди.

11.12. «Генпідрядник-інвестор» несе повну майнову відповідальність за якість виконання робіт та збереження результатів виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення і не може вимагати від «Замовників» прийняти виконані, але знищені, пошкоджені та втраченої якості результати роботи.

11.13. За збитки, завдані третій особі, відповідає «Генпідрядник-інвестор».

12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

12.1. «Генпідрядник-інвестор» гарантує якість закінчених робіт протягом гарантійного строку.

12.2. «Генпідрядник-інвестор» встановлює гарантійний строк експлуатації Об’єкта інвестування, зазначеного в п.4.4.2 Договору, протягом десяти років з моменту прийняття його «Замовниками».

12.3. Початком гарантійних строків вважається день передачі Об'єкта інвестування «Генпідрядником-інвестором» «Замовникам», згідно з актом прийому-передачі виконаних робіт та/або актом розподілу.

У разі виявлення «Замовниками»/одним із «Замовників» протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах збудованого та переданого Об’єкта  інвестування, вони/він повідомляє про них «Генпідрядника-інвестора» протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виявлення таких недоліків.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе «Генпідрядник-інвестор».

12.4. «Генпідрядник-інвестор» відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок неправильної експлуатації Об'єкта інвестування «Замовниками».

12.5. У разі виявлення одним «Замовником 1»/ «Замовником 2»/«Замовниками» недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він/вони зобов'язаний/ні протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виявлення недоліків повідомити про це «Генпідрядника-інвестора» і запросити його для складення відповідного акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

Якщо «Генпідрядник-інвестор» відмовився протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення повідомлення, або не взяв участь у складенні акта, «Замовники» мають право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його «Генпідряднику-інвестору».

12.6. «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

У разі відмови «Генпідрядника-інвестора» усунути виявлені недоліки (дефекти) «Замовники» можуть усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний повністю компенсувати «Замовникам» витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

12.7. Якщо між «Замовниками» і «Генпідрядником-інвестором» виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на «Генпідрядника-інвестора».

12.8. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за прорахунки в роботах, що виникли після закінчення гарантійного строку і призвели до аварії, обвалення, руйнування Об'єкта інвестування.

13. УКЛАДЕННЯ,ЗМІНА,РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Інвестиційний договір укладається між «Генпідрядником-інвестором» та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (Замовником 1), Комунальною установою «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» (Замовником 2) протягом 30 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради про затвердження рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу та погодження умов інвестиційного договору.

Зміна або розірвання Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку за згодою «Сторін».

13.2. Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою.

Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розірвання його, у 20-денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

13.3. У разі зміни або розірвання Договору зобов'язання «Сторін» змінюється або припиняється з моменту укладення додаткової угоди про зміну або розірвання Договору. Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання Договору законної сили.

13.4. «Замовники» мають право розірвати договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання «Генпідрядником-інвестором» Договору, а саме: якщо «Генпідрядник-інвестор» зі своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 30 календарних днів після отримання документа, що засвідчує право на виконання будівельних робіт або дозволу на виконання підготовчих робіт; виконав роботи з істотними недоліками, які не можуть бути усунуті у визначений Замовником строк; відставання у виконанні обсягів Робіт порівняно з строками виконання Робіт, що зазначені в п.2.1 та п.2.2 даного Договору з вини «Генпідрядника-інвестора» більше, ніж на 1 місяць; неодноразове або грубе порушення «Генпідрядником-інвестором» будівельних норм i правил; відхиленні при виконанні будівельних робіт від проєктних рішень; поставки неякісних матеріалів і конструкцій; вчинення «Генпідрядником-інвестором» інших дій (чи бездіяльність), що свідчать про невиконання або неналежне виконання ним цього Договору, а також з інших підстав, визначених сторонами в інвестиційному договорі.

Для розірвання даного Договору в односторонньому порядку «Замовники» направляють «Генпідряднику-інвестору» повідомлення з приводу виявлених порушень. «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення повідомити Замовника про усунення порушень та/або про строки в яких їх буде усунуто (що не може перевищувати 30 календарних днів). У разі не усунення «Генпідрядником-інвестором» порушень умов інвестиційного договору в строки, визначені чинним законодавством та/або договором, інвестиційний договір вважається розірваним в односторонньому порядку на десятий календарний день з дня направлення «Генпідряднику-інвестору» повідомлення про розірвання.

«Генпідряднику-інвестору», з яким даний договір розірвано, не повертаються кошти та матеріали витрачені на реалізацію інвестиційного проєкту.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради після розірвання інвестиційного договору оголошує новий інвестиційний конкурс на продовження будівництва Об’єкта інвестування на умовах і в порядку, що визначені рішенням міської ради від 14.02.2018р. №342-22 «Про оголошення конкурсу по залученню інвестора проекту для будівництва адміністративно-господарської будівлі комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» в м. Івано-Франківську на вул. Галицькій,201» зі змінами згідно рішення міської ради від 09.09.2022р. № 148-29 «Про внесення змін до рішення івано-Франківської міської ради від 14.12.2018 №342-22», рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.09.2023р. №1259 «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проекту: «Будівництво адміністративно –господарського корпусу комунальної установи «Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба» та багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення на вул. Галицькій, 201 у м. Івано-Франківську».

13.5. У разі розірвання цього Договору з вини «Генпідрядника-інвестора», останній зобов’язаний звільнити будівельний майданчик протягом 10 (десяти) календарних днів із дати розірвання Договору та відшкодувати завдані збитки.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1. «Сторони» звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Договір «Сторони», і сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин).

Форс-мажорні обставини можуть підтверджуватися: Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили або стихійного лиха на території України; Міністерством з надзвичайних ситуацій або його територіальними підрозділами; рішенням КМУ про визнання окремого району України постраждалим від повені, пожежі, іншого стихійного лиха; документами інших компетентних органів, уповноважених засвідчувати форс-мажорні обставини.

14.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, бурі, повінь, землетрус, блискавка, снігопад, вибух, війна, терористичний акт, блокада, військові події, антитерористична операція, стихійні народні заворушення, страйк, дії державних органів влади, встановлення карантину тощо), які впливають на виконання зобов'язань, і не можуть бути передбачені «Сторонами» в період укладення цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

14.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором  в наслідок форс-мажорних обставин повинна протягом десяти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, надавши при цьому, підтверджуючі документи, видані органами визначеними п.14.1. цього Договору.

14.4. За наявності підтверджених у відповідності до умов цього договору обставин непереборної сили, строк виконання договірних зобов'язань продовжується на час, протягом якого діяли такі обставини.

14.5. Якщо зазначені обставини будуть перешкоджати виконанню зобов'язань протягом 61 календарного дня з дня їх настання, «Сторони» мають право відмовитися від подальшого виконання Договору шляхом укладення додаткової угоди.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Договір вступає в силу з дня його підписання і діє до моменту повного виконання «Сторонами» зобов'язань за Договором.

15.2. Взаємовідносини та відповідальність «Сторін», прямо не передбачені цим Договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

15.3. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні тільки за письмовою згодою «Сторін».

15.4. «Сторони» зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із «Сторін» у термін, не пізніше трьох календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни «Сторони» повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів.

15.5. Кожна із «Сторін» надає свою згоду на використання отриманих при виконанні умов Договору персональних даних та/або відомостей про фізичних осіб, які надаються «Сторонами»  одна одній при виконанні умов даного Договору.

15.6. Договір складений українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

15.7. Додатки до Договору є невід'ємною його частиною.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ «СТОРІН»:

| Генпідрядник-інвестор | Замовник 1 Замовник 2 |
| --- | --- |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради 					 Ігор ШЕВЧУК