**Додаток 1**

до Цільової програми проведення архітектурно-

археологічних досліджень на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську на 2024 – 2028 роки

**Напрями діяльності та заходи Цільової програми проведення архітектурно-археологічних досліджень на території Комплексу**

**колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську на 2024 – 2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Строк вико-**  **нання заходу** | **Відпові-дальні** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. грн), у тому числі:** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **І етап** | | **ІІ етап** | | **ІІІ етап** | Разом |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Проведення наукових археологічних вишукувань (розвідки) в межах території пам’ятки та охоронної зони** | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Проведення  неінвазійної  археологічної  розвідки | 2024 р. | КП ПІК ПАЛАЦ | Інші  кошти | 30,00 | - | - | - | - | **30,00** | Наукові звіти про неінвазивні археологічні розвідки, польові дослідження (розвідкові архітектурно-  археологічні); інформація щодо цінності об’єктів археологічної спадщини, характерних властивостей, що становлять їх історико-культурну цінність, етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану збереження, а також дані проведених досліджень, які сприяють популяризації виявлених та існуючих об’єктів культурної спадщини. Визначення меж пам'яток. Розробка рекомендацій щодо подальших досліджень архітектурно-археологічних об’єктів. Введення отриманих матеріалів до наукового обігу. |
| 1.2 |  | Проведення сканування території  з допомогою геофізичних методів | 2024 -  2025 рр. | КП ПІК ПАЛАЦ | Інші  кошти | 50,00 | 50,00 | - | - | - | **100,00** |
| 1.3 |  | Проведення  археологічної  розвідки (з шурфуванням) | 2024 -  2025 рр. | КП ПІК ПАЛАЦ | Інші  кошти | 195,00 | 195,00 | - | - | - | **390,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Строк вико-**  **нання заходу** | **Відпові-дальні** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. грн), у тому числі:** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **І етап** | | **ІІ етап** | | **ІІІ етап** | Разом |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2.** | **Проведення наукових архітектурно-археологічних досліджень в межах території комплексу** | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 |  | Проведення архітектурно-  археологічних досліджень в межах корпусів З, Г, Д | 2026 - 2027 рр. | КП ПІК ПАЛАЦ | Змішане фінансування: кошти міського та державного бюджетів;  інші кошти | - | - | 195,00 | 195,00 | - | **390,00** | Наукові звіти про стаціонарні архітектурно-археологічні дослідження; інформація щодо цінності об’єктів археологічної спадщини, характерних властивостей, що становлять їх історико-культурну цінність, етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану збереження, а також дані проведених досліджень, які сприяють популяризації виявлених та існуючих об’єктів культурної спадщини. Розробка рекомендацій щодо консервації та музеєфікації об’єктів. Введення отриманих матеріалів до наукового обігу. |
| 2.2 |  | Проведення архітектурно-  археологічних досліджень на території ймовірного місця розташування центрального і правого крила палацової споруди (між корпусами Б, Ж, К, Л) | 2026 – 2027 рр. | КП ПІК ПАЛАЦ | Змішане фінансування:  кошти міського та державного бюджетів; інші кошти | - | - | 330,00 | 330,00 | - | **660,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва напряму діяльності** | **Перелік заходів Програми** | **Строк вико-**  **нання заходу** | **Відпові-дальні** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. грн), у тому числі:** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **І етап** | | **ІІ етап** | | **ІІІ етап** | **Разом** |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **3.** | **Проведення наукових архітектурно-археологічних досліджень в межах охоронної зони пам’ятки** | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 |  | Проведення архітектурно-  археологічних досліджень місць ймовірного розташування підземних потерн у межах охоронної зони пам’ятки (вул. 200-річчя Різдва Христового; вул. Валова; вул. Потоцьких; вул Шпитальна) | 2028 р. | КП ПІК ПАЛАЦ | Змішане фінансування:  кошти міського та державного бюджетів; інші кошти | - | - | - | - | 295,00 | **295,00** | Наукові звіти про стаціонарні архітектурно-археологічні дослідження; Отримання повної інформації про планувальну структуру, архітектуру, етапи розвитку комплексу. Розробка рекомендацій щодо консервації та музеєфікації об’єктів. Введення отриманих матеріалів до наукового обігу. |
| **4.** | **Популяризація історико-культурної спадщини** | | | | | | | | | | |  |
| 4.1 |  | Введення отриманих даних до наукового обігу на наукових конференціях та у наукових публікаціях | 2024 – 2028 р. | КП ПІК ПАЛАЦ | Не потребує фінансування | - | - | - | - | - | - | Публікація матеріалів дослідження у фахових наукових виданнях (українських та міжнародних) |
| **Всього** | | | | | | **275,00** | **245,00** | **525,00** | **525,00** | **295,00** | **1 865,00** |  |
| **Всього по етапах** | | | | | | **520,00** | | **1 050,00** | | **295,00** | **1 865,00** |  |

**Додаток 2**

до Цільової програми проведення архітектурно-археологічних досліджень на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську на 2024 – 2028 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Цільової програми проведення архітектурно-археологічних досліджень на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких у місті Івано-Франківську на 2024 – 2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | | |
| **І етап** | | **ІІ етап** | | **ІІІ етап** | **Усього витрат на виконання Програми,**  **тис. грн** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кошти міського та державного бюджетів, тис. грн | - | - | 367,50 | 367,50 | 206,50 | **941,50** |
| Інші кошти, тис. грн | 275,00 | 245,00 | 157,50 | 157,50 | 88,50 | **923,50** |
| **Обсяг ресурсів всього по роках, тис. грн:** | **275,00** | **245,00** | **525,00** | **525,00** | **295,00** | **1 865,00** |
| **Обсяг ресурсів всього за джерелами фінансування, тис. грн:** | **Інші кошти** | | **Змішане фінансування** | | | **1 865,00** |
| **520,00** | | **1 345,00** | | |

Примітка: витрати в Додатках 1, 2 розраховані на підставі «Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по нерухомим памʼяткам історії та культури УРСР» (ТЗЦНПР-91) зі застосуванням відповідного коефіцієнту (1,25) Національного стандарту України ДСТУ БД. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» та індексу (29,70) Зміни N3 до Національного стандарту України ДСТУ БД. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».