Додаток 3 до рішення

міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. №\_\_\_\_

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту Муніципального енергетичного плану та проєкту середньострокової місцевої цільової програми на виконання Муніципального енергетичного плану

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання громади | Липень- серпень 2024 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження, структурні підрозділи та виконавчі органи Івано-Франківської міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади | вересень 2024 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади | жовтень 2024 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів (затверджено Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №1163 від 21.12.2023) | Листопад-грудень 2024 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Узгодження проєкту МЕП  з ОДА | січень 2025 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Проведення громадських слухань | січень 2025 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Затвердження Муніципального енергетичного плану із додатками на засіданні Івано-Франківської міської ради | лютий 2025 | Секретаріат міської ради |
| Оприлюднення МЕП на офіційному вебсайті Івано-Франківської міської ради | лютий 2025 | Секретаріат міської ради |
| Направлення рішення Івано-Франківської міської ради про затвердження МЕП до ОДА та Держенергоефективності | Впродовж 10 днів з дня прийняття | Секретаріат міської ради |
| Розроблення проєкту середньострокової МЦП на виконання муніципального енергетичного плану | березень 2025 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження |
| Затвердження МЦП на засіданні Івано-Франківської міської ради | квітень 2025 | Секретаріат міської ради |

Секретар міської ради Віктор СИНИШИН