Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

___________ №________

ПЛАН ЗАХОДІВ
   щодо складання проєкту бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади на 2026 рік

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевого бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | у встановлені терміни | Фінансове управління міської ради |
| 2 | Проведення розрахунку та надання фінансовому управлінню інформації щодо очікуваних надходжень до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади в 2025 році у розрізі податків і платежів, що контролюються відповідальними органами | у встановлені терміни | Головне управління ДПС в Івано -Франківській області, виконавчі органи міської ради |
| 3 | Підготовка та подання на затвердження міською радою проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Івано-Франківської міської територіальної громади» | у встановлені терміни | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження міської ради |
| 4 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | у встановлені терміни | Фінансове управління міської ради |
| 5 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх розрахунків | у встановлені терміни | Фінансове управління міської ради |
| 6 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів | після доведення МФУ особливостей складання місцевих бюджетів | Фінансове управління міської ради |
| 7 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню | вересень-жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 9 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету | на будь-якому етапі складання, розгляду проєкту бюджету | Фінансове управління міської ради |
| 10 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті Державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | в одноденний термін з дня отримання їх від МФУ | Фінансове управління міської ради |
| 11 | Підготовка проєкту рішення міської ради про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету міської ради | листопад | Фінансове управління міської ради |
| 12 | Схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади | листопад | Виконавчий комітет міської ради |
| 13 | Направлення схваленого проєкту рішення виконавчого комітету міської ради про бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади до міської ради | грудень | Виконавчий комітет міської ради |
| 14 | Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті міської ради | не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання міській раді проєкту рішення про бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 15 | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради | не пізніше, як за 10 днів до дати його розгляду міською радою | Виконавчі органи міської ради |
| 16 | Розгляд проєкту рішення про бюджет на пленарному засіданні у міській раді та затвердження бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади | до 25 грудня, що передує плановому | Виконавчий комітет, фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів |
| 17 | Оприлюднення рішення міської ради про бюджет на плановий рік у газеті, що визначена місцевою радою | не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Секретаріат міської ради |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради				     Ігор ШЕВЧУК