**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.ФАЛДИНА

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.

**ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ**

ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» з підготовки теплового господарства

до опалювального сезону 2025 -2026 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перелік заходів | Оди-ниці виміру | Плановий обсяг виконання  робіт | Вартість робіт  тис. грн. | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні за виконання робіт |
| **Виробництво теплової енергії** | | | | | | | |
| 1. | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 38 | 3800,00 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Кисіль Б.В.  Головчак В.С.. |
| 2. | Частковий ремонт трубної системи топки котлів ПТВМ-30, КВ-ГМ-30 в котельні на вул. Симоненка, 3 | шт. | 3 | 345,89 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 3. | Частковий ремонт теплоізоляційної обмуровки котлів ПТВМ-30, КВ-ГМ-30 в котельні на вул. Симоненка, 3 | шт. | 3 | 273,98 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В. Рошнівський В.Г. |
| 4. | Ремонт фундаментів під димові труби котелень на вул.Медична, 4а, Шевченка, 40 (с.Радча), Грушевського, 53, 54 (с.Тисменичани) та вул. Грушевського,7 (с.Черніїв) | шт. | 5 | 20,5 | кошти підпр-ва | II-IІІ кв. | Штангурський В.п..  Рошнівський В.Г. |
| 5. | Експертне обстеження котлів | шт. | 34 | 769,840 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Макар І.Б. Третяк М.І. |
| 6. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Джерельна,2, | шт. | 1 | 16,300 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 7. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Чубинського, 14 | шт. | 1 | 16,300 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 8. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Бельведерська, 46а | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Штангурський В.П.  Перепічка В.І. |
| 9. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Бельведерська, 49б | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Штангурський В.П.  Перепічка В.І. |
| 10. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Шевченка, 34а | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 11. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Биха, 3а | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 12. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул. Набережна, 4а | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 13. | Заміна приладів обліку електроенергії із встанов-ленням системи АСКОЕ в кот. на вул.Північний Бульвар, 2а | шт. | 1 | 20,970 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 14. | Будівництво нової котельні ім. Пулюя на вул. І.Франка в м. Івано-Франківську | шт. | 1 | 9037,978 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Головчак В.С.  ТОВ «Кулев -Інвест» |
| 15. | Будівництво нової котельні з підключенням до існуючих теплових мереж на вул. І.Франка (на території ліцею №3) в м. Івано-Франківську | шт. | 1 | 28179,016 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Головчак В.С.  ТОВ «Кулев -Інвест» |
| 16 | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання, приладів КВПіА , лічильників холодної води котелень підприємства | шт. | 374 | 168,63 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І.  Шотурма В.І. |
| 17. | Повірка приладів обліку газу, приладів обліку електричної енергії згідно графіків повірки на котельнях підприємства. | шт. | 29 | 148,6 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І.  Шотурма В.І. |
| 18. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції котельні на вул. Чорновола,47а | шт. | 1 | 377,51 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кедик І.І.  Третяк М.І. |
| 19. | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції ЦТП на вул. Сахарова,30а (будівництво нової котельні в приміщенні ЦТП) | шт. | 1 | 332,91 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кедик І.І.  Третяк М.І. |
| 20. | Заміна електролічильників обліку електроенергії на котельнях підприємства | шт. | 8 | 9,960 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| ***виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках***  ***з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії*** | | | | | | | |
| 21. | Профілактичний ремонт, наладка, чистка твердопаливного котла UHB-400 та супутнього обладнання в котельні на вул. Тролейбусна, 40а | шт. | 1 | 50,00 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Штангурський В.П.  Монюк О.В. |
| 22. | Поточний ремонт, чистка твердопаливного котла КВ-0,25-БТ та супутнього обладнання в котельні на вул. Чорновола, 2 (с.Колодіївка) | шт. | 1 | 50,00 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Сорочинський О.М. |
| 23. | Поточний ремонт, чистка твердопаливного котла «Крігер» та супутнього обладнання в котельні на вул. Медична, 17а | шт. | 1 | 50,00 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Штангурський В.П.  Здерка В.М. |
| **Транспортування теплової енергії** | | | | | | | |
| 24. | Поточний ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | 44 | 287,5 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Перепічка В.І.  Гудз Є.В.  Рошнівський В.Г. |
| 25. | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт теплових мереж | км | 129,84 | 950,0 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Кисіль Б.В  Головчак В.С.. |
| 26. | Встановлення мережних насосів в котельні на вул. Федьковича, 91а, насос 45 кВт.,Н=90 м,Q = 140 м3/год | шт. | 2 | 464,55 39.99 | Tetra Tech Es кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Рошнівський В.Г.. |
| 27. | Встановлення шафи з перетворювачем частоти та опціями для пуску двигуна 45 кВт насоса в кот. на вул. Федьковича, 91а, перетворювач частоти 45 кВт. | шт. | *2* | 255.37 12.65 | Tetra Tech Es кошти підпр-ва | II-III кв. | Перепічка В.І.  Гудз Є.В. |
| 28. | Встановлення шафи з перетворювачем частоти та опціями для пуску двигуна 250 кВт насоса в кот. на вул. Симоненка,3, перетворювач частоти 250 кВт. | шт. | 2 | 769.156 989.65 | Tetra Tech Es кошти підпр-ва | II-III кв. | Перепічка В.І.  Гудз Є.В. |
| 29 | Заміна мережних насосів №1,2,3 в котельні на вул. Дорошенка, 28а на насос великої потужності з частотним регулюванням | шт. | 1 | 1148,37 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Гудз Є.В, Перепічка В.І |
| 30 | Заміна трансформаторів струму в колах обліку електроенергії на ЦТП підприємства | шт. | 18 | 9,925 | кошти підпр-ва | I-II кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| 31 | Заміна електролічильників обліку електроенергії на ЦТП підприємства | шт. | 14 | 27,390 | кошти підпр-ва | І-ІV кв. | Гудз Є.В.  Перепічка В.І. |
| **Капітальний ремонт теплових мереж** | | | | | | | |
| 32. | Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції існуючих та будівництва нових теплових мереж при реконструкції газової котельні на вул. В.Чорновола, 47а | шт. | 1 | 377,51 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Кедик І.І.  Третяк М.І. |
| 33 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції теплових мереж при реконструкції ЦТП на вул. Сахарова,30а в котельню та встановлення газових котлів | шт. | 1 | 332,95 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Кедик І.І.  Третяк М.І. |
| 34. | Реконструкція магістральної тепломережі від ТК1-24-021 до ТК1-24-015 по вул. Флотській | п.м. | Ø219/315 мм L=520 | 5579,282 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Рошнівський В.Г. |
| 35 | Реконструкція магістральної т.м. по вул. Хіміків («Мічиган») від ТК1-54-009 доТК1-54-009/1 зі зменшенням діаметра трубопроводу з Ø 325 мм на трубу теплоізольовану Ø 273 мм | п.м. | Ø 273/400 мм L=330 | 5279,228 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Рошнівський В.Г. |
| 36. | Ремонт магістральної тепломережі від котельні на вул. Тролейбусній, 40а до ТК 1-54-003 | п.м. | Ø325/400 мм L=290 | 5724,892 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Штангурський В.П.  Рошнівський В.Г. |
| 37. | Реконструкція магістральної т/м від ТК 1до оглядової камери від кот. на вул. Дорошенка, 28а | п.м. | Ø273/400 мм L=146 | 2117,281 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Рошнівський В.Г. |
| 38. | Реконструкція тепломережі від котельні на вул. Бельведерській, 61-А до житлового будинку на вул. Ленкавського, 3 | п.м. | Ø159/250 мм L=130 | 1046,822 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Рошнівський В.Г. |
| 39. | Реконструкція тепломережі від ТК 2-4-006 до ТК 2-4-007 від котельні на вул. Бельведерська, 46а | п.м. | Ø108/200 мм L=30 | 161,460 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Рошнівський В.Г. |
| 40. | Реконструкція тепломережі від ТК 2-5-004 до ТК 2-5-005 на вул. Бельведерська, 39 | п.м. | Ø57/125 мм L=140 | 363,59 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Рошнівський В.Г. |
| 41, | Заміна тепломережі від ТК 2-5-002 до котельні на вул. Бельведерська, 49б | п.м. | Ø57/125 мм L=60 | 190,767 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С.  Рошнівський В.Г. |
| 42. | Заміна тепломережі від ТК 13 до ТК 14на вул. Г. Мазепи, 40 (садочок) від котельні на вул. Биха,3а | п.м. | Ø 89/160 мм L=210 | 725,484 | кошти підпр-ва | II-III кв. | Головчак В.С..  Рошнівський В.Г. |
| 43. | Заміна тепломережі від ТК 46 до ТК 48 на вул. Південний Бульвар, 32 б | п.м. | Ø 108/200 мм L=110 | 471,043 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Головчак В.С..  Рошнівський В.Г. |
| 44. | Заміна теплової мережі від ТК 3/50-070 (вул.Стуса, 13)до ТК 3/50-123 (східний ринок) | п.м. | Ø325/450 мм L=140 | 2367,4 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 45. | Заміна теплової мережі від ТК 3/50 -183 до ТК 3/50-224 на вул. Івасюка, 48 | п.м. | Ø 325/450 мм L=640 | 10824,469 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 46 | Заміна теплової мережі від ТК 3/50 -002 (вул. Симоненка ,4-8) до ТК 3/50-003 (ДНЗ Кристалик) | п.м. | Ø 426/560 мм L=80 | 2361,941 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 47. | Заміна теплової мережі від ТК 3/50-127 до ТК 3/50 183на вул. Івасюка,32 | п.м. | Ø 325/450 мм L=815 | 13950,314 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 48. | Заміна теплової мережі від ТК 3/50 -127 до ж.б. вул. І.Павла ІІ, 23-25 | п.м. | Ø 325/450 мм L=160 | 2705,60 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |
| 49. | Заміна теплової мережі по вул. Г.Хоткевича ( біля ж.б. Мельника) | п.м. | Ø 273/400 мм L=192 | 3070,00 | кошти підпр-ва | ІІ-ІІІ кв. | Кисіль Б.В.  Рошнівський В.Г. |

Начальник ВТВ Мар’яна ТРЕТЯК

Головний інженер Ігор ЛЕСІВ